## Audit_Report
| รายงานการตรวจสอบครั้งสุดท้าย (Final Audit) — migration-process-handbook-audited.xlsx | ตรวจเมื่อ 2026-07-16 โดย Claude (Cowork) เทียบกับ session playbook, SESSION-PROMPT-SCRIPT.md, 00-SKELETON-AND-RULES.md, EXECUTOR-PROTOCOL.md
A. สิ่งที่ตรวจแล้ว "ผ่าน" (ไม่มีการแก้ไข)
1 | โครงสร้าง 77 แถว × 3 ชีตหลัก ตรง session เดียวกันทุกแถว (Task_Description / Instruction / Chat_Grouping) | ผ่าน — 0 แถวเพี้ยน
2 | สายโซ่เซสชั่น (chain) ใน [A]/[C]: from-session, target-session, path ของไฟล์ order และ PRE-DRAFT ถัดไป ตั้งแต่ 0-1 → 8-5 | ผ่าน — 53 prompt [A] + [C] ทุกตัวชี้เซสชั่นถูกต้องตามลำดับ playbook
3 | รูปแบบตามประเภทเซสชั่น: fast-path 19 แถวมี U-FAST+path, BUILD 13 แถวมี [C]+WAIT ในคอลัมน์ O, standard มี [A]/APPROVE ครบ | ผ่าน
4 | คำสั่ง CUTOVER (คอลัมน์ M) ใช้ชื่อ flag ตรงสคริปต์: MIGRATE_ALERTS/DRAWINGS/NOTIFICATIONS/TIER/USER/MARKETDATA + กลไก/rollback รายเซสชั่น | ผ่าน
5 | แถวพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) 4 แถว: คำถาม audit เรื่องเงิน/ล็อกอิน อยู่คอลัมน์ L ครบ ตรง SESSION-WALKTHROUGHS ตัวอย่าง F | ผ่าน
6 | Task_Description: ทุกแถวมี 3-10 tasks และมีบรรทัด ✔ Done when/กติกา ครบ 77 แถว | ผ่าน
7 | คอลัมน์ K (BEAT 4 Escalation) ของคุณ: 15 จุดตัดสินใจ ครอบคลุม F1-F19 ครบทุก flag ที่ต้องการการตัดสินใจจากคุณ | ผ่าน (ดูข้อ B1 — ย้าย F13 หนึ่งรายการ)
8 | Guide + Token_Efficiency + Chat_Grouping (77 แถว + สรุป 12 แชต + กฎ 7 ข้อ) | ผ่าน
B. สิ่งที่พบและแก้ไขแล้วในไฟล์นี้
B1 | ย้าย F13 (tracing backend): E22/K22 (4A-3) → E37/K37 (4B-4) ให้ตรงกับแผนและ SESSION-PROMPT-SCRIPT (F13 ถูก resolve ใน 4B-4) | แก้แล้ว
B2 | แก้การอ้างอิงคอลัมน์ที่เลื่อนไปหลังการแทรกคอลัมน์ K (BEAT 4): 22 เซลล์ — คำถาม audit ตอนนี้อยู่คอลัมน์ L, คำสั่ง CUTOVER อยู่คอลัมน์ M, [C]+WAIT อยู่คอลัมน์ O | แก้แล้ว
B3 | แก้ชื่อชีต Token_efffiiciency → Token_Efficiency | แก้แล้ว
C. จุดที่ควรทราบ (ไม่ใช่ข้อผิดพลาด)
C1 | E58/K58 (F10) และ E62/K62 (F11) เป็นเซลล์ที่กู้คืน/สร้างใหม่หลังไฟล์เสียเมื่อ 18:18 — เขียนตามสไตล์ของคุณ กรุณาอ่านทวนหนึ่งครั้ง | รอคุณยืนยัน
C2 | <slug> ในคำสั่ง [A]/FAST คือชื่อไฟล์จริงที่ Claude Code ตั้งตอนปิดเซสชั่นก่อนหน้า — ดูได้จากบรรทัด "Current order:" ใน CLAUDE.md | หมายเหตุ
C3 | เซสชั่น 1-2 มีเงื่อนไข (รันเฉพาะ F3 พบ DB นอก Railway) และ 4A-4/4A-5 ใช้ replay ไม่ใช่ shadow 48h — ตารางระบุไว้แล้ว | หมายเหตุ
C4 | ผังคอลัมน์ Instruction ปัจจุบัน: G=[A] · H=FAST · I=APPROVE · J=[B] · K=BEAT4 Escalation · L=คำถาม High-stakes · M=CUTOVER · N=[C] · O=[C]+WAIT | หมายเหตุ
| ผลสรุป: พร้อมเริ่ม Session 0-1 | คำสั่งแรกอยู่ที่ Instruction!J2 — เปิดแชต Claude Code ใหม่แล้ววางได้เลย
D. v6 — สิ่งที่เปลี่ยนจาก v4 (สร้าง 2026-07-25 โดย Claude Cowork ในบทบาท Advisor · v4 และ v5 ไม่ถูกแตะต้อง)
D1 | บทบาท: v6 ใช้การแบ่งบทบาทแบบ v4 — Advisor = Antigravity, Executor = Claude Code (v5 เปลี่ยนหัวคอลัมน์ให้ Antigravity ทำทั้งสองบทบาท ซึ่ง v6 ไม่ใช้) · เพิ่มชีตใหม่ "Roles" อธิบายบทบาท/สายโซ่/กฎเหล็ก | เพิ่มแล้ว
D2 | เพิ่ม 8 แถวของ Part 19.5 (Wise) ต่อจาก 4A-7 ในทั้ง 3 ชีตหลัก: 4A-W1, 4A-W2, 4A-W3a, 4A-W3b, 4A-W5, 4A-W6, 4A-W7, 4A-W7 (เรื่องเงิน), 4A-W8 — ครบทั้ง [A]/FAST/APPROVE/[B]/escalation/audit/CUTOVER/[C] · เลขลำดับถูก renumber ใหม่ (77 → 86 แถว) แต่รหัสเซสชั่นในคอลัมน์ B ไม่ถูกเปลี่ยนแม้แถวเดียว | เพิ่มแล้ว
D3 | เพิ่มชีตใหม่ "Wise_Manual_Actions": งานที่คุณต้องทำด้วยมือใน Wise (สร้าง token, subscribe webhook, fund batch ทุกงวด), ตารางแปลความหมายสถานะ transfer, และลำดับการแก้เมื่อมีปัญหา | เพิ่มแล้ว
D4 | 4A-5: ใส่หมายเหตุว่ารอบนั้นทำเฉพาะ dLocal — ส่วน RiseWorks ถูกยกเลิกถาวร (order 4A-5-RW = REVOKED) เพราะ Part 19.5 เปลี่ยนไปใช้ Wise | แก้แล้ว
D5 | ชีต Slice: อัปเดตสถานะจริงตาม migration-cutover-table.md (Slice 1 CUT-OVER, Slice 2 CUT-OVER เฉพาะ dLocal, Slice 3 BUILT) + เพิ่มแถว "Slice 2W: Wise disbursement" สถานะ PLANNED | แก้แล้ว
D6 | รับ improvement จาก v5 มาเฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับบทบาท (26 เซลล์): ชื่อไฟล์ order จริงของ Phase 5 แทน <slug>, การอ้าง Vercel skills ในคำสั่ง [B] ของ Phase 5/6, และการปิด Phase 5 ใน Decision Log — โดยเปลี่ยนชื่อผู้รับคำสั่งกลับเป็น Claude Code ทุกจุด | เพิ่มแล้ว
D7 | คำสั่ง [C] ทุกแถว (64 เซลล์) เปลี่ยนจาก "harvest any lesson" เป็น "harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md" ให้ตรงกับ EXECUTOR-PROTOCOL §3.4 | แก้แล้ว
D8 | ชีต Guide: เพิ่มแบนเนอร์ v6 ด้านบน + เพิ่มเซสชั่น 4A-W* ลงในตารางจัดประเภทรอบงาน (Walkthrough C/D/E/F) | แก้แล้ว
D9 | ชีต Chat_Grouping: เพิ่มแชต "Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise)" (ร่าง DRAFT ให้ 4A-W1…W6; W7/W8 เป็น fast-path) · สรุปจาก 12 แชต → 13 แชต | แก้แล้ว
E. v6 — จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของไฟล์)
E1 | คอลัมน์ของชีต Instruction ใน v4/v6 คือ: G=[A] · H=อ่าน DRAFT · I=FAST · J=APPROVE · K=[B] · L=escalation · M=ถ้าไม่เข้าใจ · N=status check · O=คำถาม audit ก่อน CUTOVER · P=CUTOVER · Q=[C] · R=[C]+WAIT · (ต่างจากผัง C4 ของ v4 ที่เขียนไว้ก่อนมีคอลัมน์ H) | หมายเหตุ
E2 | 4A-W3a/W3b/W5/W6 เป็นรอบ BUILD แต่ **ไม่ต้องส่ง WAIT** — การพิสูจน์คือ replay + sandbox E2E ไม่ใช่ shadow-run 48 ชม. (แบบเดียวกับ 4A-4) ⇒ คอลัมน์ R ของสามแถวนี้เป็น None | หมายเหตุ
E3 | ❌ ข้อความเดิมของ E3 ใช้คำว่า "ยืม (borrow)" ซึ่งผิด — แก้แล้วใน rev 2: ข้อกำหนด idempotency/dedupe/rate-limit เป็นของ **แผน §13 CC-C/CC-D** ที่เขียนไว้ตั้งแต่ Phase 0 และ "enforced throughout Phase 4" — 4A-8 เป็นรอบที่ตรวจและปิดงานให้ครบ ไม่ใช่เจ้าของข้อกำหนด ⇒ รอบที่มาก่อน 4A-8 ไม่ได้ "ยืมของจากอนาคต" แต่กำลังทำตามมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว · rev 2 แทรกรอบ 4A-W4 มาปิดประตูนี้ก่อนโค้ดที่แตะเงิน และ 4A-8 ยังคงเลขเดิม ตำแหน่งเดิม ขอบเขตเดิม (F14 outbox + write path ของ Stripe/dLocal) | แก้แล้ว (rev 2)
E4 | <slug> ในคำสั่ง [A]/FAST คือชื่อไฟล์จริงที่ Claude Code ตั้งตอนปิดเซสชั่นก่อนหน้า — ดูได้จากบรรทัด "Current order:" ใน CLAUDE.md · ยกเว้น 4A-W1 ที่มีไฟล์จริงอยู่แล้ว: 4a-w1-wise-contracts-and-decisions.migration-order.md | หมายเหตุ
E5 | ลำดับการรัน: 4A-7 (Slice 3 cutover) → 4A-W1…W8 (Part 19.5) → 4A-8 (CC-C) → 4A-9/10 (Slice 4) · การแทรกใช้ suffix ไม่มีการ renumber เซสชั่นเดิม ตาม 00-SKELETON-AND-RULES §5 | หมายเหตุ
ผลสรุป v6: พร้อมใช้ · คำสั่งแรกของ Part 19.5 อยู่ที่ Instruction!G28 (4A-W1 → ส่งให้ Antigravity) · ถ้าจะเริ่มที่ 4A-7 ก่อน ให้ใช้แถว 4A-7 ตามเดิม
F. v6 rev 2 (2026-07-25) — ผลจากคำถามของ Davin: "4A-W4/W5 จะยืมข้อกำหนดของ 4A-8 ได้อย่างไร ถ้ามันมาก่อน 4A-8?" · ข้อเสนอเต็มอยู่ใน replace-rise-with-wise/07-migration-process-change-proposal.md
P1 | แทรกรอบใหม่ **4A-W4 (CC-C/CC-D hardening)** ก่อนโค้ดที่แตะเงินของ Wise · เหตุผล: แผน §13 บอกว่า CC-C/CC-D ต้องพร้อมก่อน "Phase 4 write-API cutover ครั้งแรก" และ cutover ของ Wise คือรอบนั้นในทางเนื้อหา · renumber **เฉพาะภายในชุด W** (W4→W5, W5→W6, W6→W7, W7→W8) — ทำได้เพราะยังไม่มีรอบ W ไหนถูกรันหรืออนุมัติ และ 4A-W1 ที่มีไฟล์อยู่แล้วไม่เปลี่ยนเลข · **4A-8 คงเลขเดิม ตำแหน่งเดิม ขอบเขตเดิม** | เพิ่มแล้ว (+1 รอบ, ~3 ชม.)
P2 | ⚠️ บั๊กที่มีอยู่จริงบนโค้ดที่ live: main.ts ไม่เคยเรียก app.enableShutdownHooks() ⇒ PrismaService.onModuleDestroy() เป็นโค้ดตายตั้งแต่ 4A-1 · CC-C เตือนว่า Railway redeploy จะตัด batch payout ที่ค้างกลางทาง · แก้ใน 4A-W4 | เพิ่มเข้ารอบ 4A-W4
P3 | ⚠️ บั๊กที่มีอยู่จริงบนโค้ดที่ live: /v1/webhooks/dlocal (cut over แล้ว รับเงินจริง) ถูกจำกัด 100 req/60s โดย APP_GUARD และไม่มีใคร opt out · แก้เป็น @Throttle ที่ใจกว้างแบบชัดเจน (⛔ ไม่ใช่ @SkipThrottle ที่ผมออกแบบไว้ตอนแรก ซึ่งเปิดให้ flood) · แก้ใน 4A-W4 ต้องพิสูจน์ด้วย replay ก่อน/หลัง | เพิ่มเข้ารอบ 4A-W4
P4 | ย้าย archive switch **A1/A2 ออกจากรอบ cutover (W7) ไป W8** — ทั้งสองเป็นการแก้โค้ด และ TEMPLATE-VERIFY-RETIRE ห้ามแก้โค้ดในรอบ cutover (dial ใกล้ศูนย์) · W7 เหลือแค่ **A3** = การ flip DISBURSEMENT_PROVIDER ซึ่งเป็นกลไก cutover เอง | แก้แล้ว
P5 | ลงทะเบียนธงใหม่ **F43 — ช่องทางส่งสัญญาณเตือน funding SLA** · money-service ไม่มีระบบส่งอีเมลเลย (อีเมลอยู่ที่ operation-service ตาม F29 และ SVC_TOKEN ถูก descope ตาม F31) ⇒ "Notification row + การ์ดบนหน้าจอ" เป็นแบบ passive ทำงานเฉพาะเมื่อคุณเปิดดู · ลงใน W4 ตัดสินใจใน W6 | ลงทะเบียนแล้ว
P6 | เปลี่ยนประเภทของ 4A-W2 จาก "รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ" เป็น "การทำงานรอบปกติมาตรฐาน" ให้ตรงกับ Session 2-2 (schema split ที่ปิด F4+F5 ก็ถูกจัดเป็น Standard loop) | แก้แล้ว
P7 | เลิกใช้คำว่า "borrow/ยืม" ทั้งหมด + เพิ่มหมายเหตุกันสับสนระหว่างเลขธง (F1-F43) กับเลขรายการ Waiting-on ใน CLAUDE.md (#26-#42) — "F37" กับ "#37" อยู่ห่างกันบรรทัดเดียวแต่คนละเรื่องกันสิ้นเชิง ⇒ เขียน F นำหน้าธงและ # นำหน้า Waiting-on เสมอ | แก้แล้ว
สถานะ rev 2: ⏳ **รออนุมัติจากคุณ** — P2/P3 แตะโค้ดที่ cut over ไปแล้ว (EXECUTOR-PROTOCOL §7) · ถ้าอนุมัติ งานชิ้นแรกของ Claude Code ไม่ใช่โค้ด แต่คือ PRE-DRAFT ของ 4A-W4 · Part 19.5 เปลี่ยนจาก 7 รอบ/~20 ชม. เป็น **8 รอบ/~23 ชม.**

## Runway
ลำดับที่จะเดินจริง — จากตรงนี้ถึงจบ Part 19.5 (ตรวจสอบกับ codebase จริง 2026-07-25)
⛔ ห้ามเริ่มที่ order 4A-7 เดิม — ถูกตีตรา SUPERSEDED แล้ว เพราะกลไกของมันทำไม่ได้จริง (สมมติว่า browser อ่าน JWT ได้ แต่ cookie เป็น httpOnly), rollback เขียนว่า "TBD", และมันพา BUILD work เข้ามาในรอบ cutover · แทนที่ด้วย 4A-7a + 4A-7b
ทำก่อนเริ่มทุกอย่าง — ปิดคำกล่าวอ้างที่ยังค้าง 2 ข้อ (ทั้งคู่อยู่บนเส้นทางเงินที่ live แล้ว, ใช้คำสั่งละ 1 บรรทัด)
รายการ | คืออะไร | ทำอย่างไร | ทำไมสำคัญ | สถานะ
Waiting-on #36 | cron tick ตามธรรมชาติครั้งแรกของ Slice 1 หลัง cut over (กำหนดเดิม 2026-07-23) | railway logs money-service ช่วง UTC 00:00–04:00 → ต้องไม่มี error และไม่มี PaymentBatch/DisbursementTransaction ซ้ำ | หลักฐานที่มีตอน 4A-3 มาจาก manual trigger ซึ่ง bypass ตัว CRON_ENABLED gate โดยการออกแบบ ⇒ ยังไม่เคยเห็น scheduler เต้นเองจริงๆ | เลยกำหนด 2 วัน
Waiting-on #38 | webhook จริงตัวแรกของ dLocal หลัง flip URL — ยังไม่มีใครดู | railway logs money-service ตอนมี payment จริงเข้า → ดู Payment/Subscription เขียนถูก และ replay ครั้งที่สองไม่ทำอะไรซ้ำ | ⚠️ สำคัญกว่าที่เห็น: bugfix 2 ตัวของ 4A-5 (signature + replay guard) ขึ้น production โดยไม่ได้ผ่านรอบ DRAFT→APPROVED ของตัวเอง (Davin อนุมัติเป็นข้อยกเว้นและบันทึกไว้) ⇒ หลักฐานเดียวที่เหลือว่าโค้ดที่แก้ถูกต้องคือ delivery จริงที่ยังไม่มีใครเปิดดู | ค้าง
ลำดับรอบงาน
รอบ | ทำอะไร | ประเภท | ธงที่ต้องตัดสินใจ | เวลา
4A-7a | ตัดสินใจ F45 (browser จะถึง money-service ทางไหน เมื่อ JWT อยู่ใน httpOnly cookie) + F44 (อะไรแทน shadow 48 ชม.) แล้วสร้าง transport + flag ที่ "ปิด" อยู่ · พิสูจน์ 1 ครั้งว่าเบราว์เซอร์ที่ล็อกอินจริงเรียกได้ | Decision + UI-BUILD | F45, F44 | 3–4h
4A-7b | CUTOVER จริงของ Slice 3 — flip ทีละกลุ่ม route · rollback = flip flag กลับ | CUTOVER fast-path | — | <1h
4A-W1 | Wise: ตัดสินใจ F36/F37 + freeze contract · ไม่มีโค้ด | Decision session | F36, F37 (+ลง F38-F41, ปิด F42) | 2–3h
4A-W2 | Wise: migration แบบเพิ่มล้วน (5 ตาราง + enum WISE) | Standard loop | F38 | 2h
4A-W3a | BUILD Wise recipient onboarding backend (money-service) | BUILD | F39, F41 | 4h
4A-W3b | BUILD Wise recipient onboarding UI (monolith) | BUILD | F39, F41 | 4h
4A-W4 | 🆕 CC-C/CC-D hardening — ปิดประตูเรื่องเงินของแผน §13 + แก้บั๊ก 2 ข้อบนโค้ดที่ live | Standard loop | ลง F43 | 2–3h
4A-W5 | Wise: BUILD webhook + reducer (พิสูจน์ด้วย REPLAY) | BUILD | F40 | 4h
4A-W6 | Wise: BUILD payout engine + funding gate | BUILD | ตัดสิน F43 | 4h
4A-W7 | ⚠️ CUTOVER to Wise — เงินจริง · จ่าย 1 ราย ยอดน้อยสุด คุณ fund เอง | CUTOVER fast-path | — | 1–2h
4A-W8 | ARCHIVE RiseWorks — ห้ามลบอะไรทั้งสิ้น + ซ้อม restore | CUTOVER fast-path | ปิด F42 (หลักฐาน) | 1h
4A-8 | CC-C hardening gate เดิม — ตอนนี้เหลือ F14 outbox + write path ของ Stripe/dLocal (4A-W4 ไม่ได้แย่งงานไป มันแค่ audit) | Standard loop | F14 | —
รวม | 4A-7a + 4A-7b + Part 19.5 (8 รอบ) |  |  | ~27–28h
⚠️ สิ่งที่ order 4A-7 เดิมพลาด และทำไมต้องแยกเป็น 2 รอบ
ปัญหา | หลักฐาน
กลไกทำไม่ได้จริง | cookie ของ NextAuth เป็น httpOnly (auth-options.ts:552,564,576) · token-refresh/route.ts:27 เขียนไว้ตรงๆ ว่า "token never reaches client JS" · lib/operation-service/client.ts บอกว่าเป็น server-only และ "browser never talks to operation-service directly" |  | แผน "frontend ดึง JWT มาแนบเป็น Bearer" ทำไม่ได้เลย ⇒ ต้องมีธง F45 มาตัดสินใหม่ (แนะนำ: proxy ฝั่ง server ตามที่ F30 ตัดสินไว้แล้วและใช้งานได้จริงอยู่)
rollback เขียนว่า "TBD" | บรรทัด ~82 ของ order เดิม |  | รอบ cutover ที่ไม่รู้ทางถอย ผ่านคำถามพิธีกรรมของคุณ ("what's the rollback?") ไม่ได้ และผิด TEMPLATE-VERIFY-RETIRE
พา BUILD work เข้ารอบ cutover | order เดิมสั่ง flip base-URL แต่ NEXT_PUBLIC_MONEY_API_URL ไม่มีอยู่ในโค้ดเลย (grep แล้วไม่เจอ) ⇒ ไม่มีอะไรให้ flip |  | ต้องสร้าง env var + transport + header attach ก่อน ซึ่งเป็นงาน BUILD ⇒ แยกเป็น 4A-7a
ไม่เคยมี shadow-run | ตาราง cutover: Slice 3 shadow start = "—", diff clean = "—" ทั้งที่ playbook เขียนว่า "BUILD then ⏸ 48h ➜ CUTOVER" |  | read API จะ shadow ได้ต้องมีคนเรียกทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งต้องมี staging (F34 ยังไม่มี) หรือ dual-call ⇒ ต้องมีธง F44 มาตัดสิน เหมือนที่ Slice 1 ใช้ F35
ส่วนที่คุณถาม: แล้ว 4A-3 กับ 4A-5 ที่ cut over ไปแล้วล่ะ? — คำตอบ: ไม่ใช่ข้อบกพร่องแบบเดียวกัน
รอบ | โค้ดที่ถูกแก้ในรอบ cutover | ลักษณะ | คำตัดสิน
4A-3 | emptied vercel.json crons array (commit a63d9b11) | การแก้นี้ "คือกลไก cutover เอง" — การหยุด cron ของ Vercel ก็คือการ flip · เหมือน A3 ของ W7 ที่เป็นการ flip env | ✅ ไม่ผิด · และ order นั้นเขียน rollback ไว้ชัด (CRON_ENABLED=false + git revert) ไม่ใช่ TBD
4A-5 | bugfix 2 ตัว: signature verification (8e681297) + replay guard (1cc31b24) | เป็นบั๊กที่ "ค้นพบระหว่างการตรวจสอบ" ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า · order นั้นเขียนกฎตัวเองว่าให้ STOP แล้วแยกเป็นรอบใหม่ — แต่ Davin อนุมัติเป็นข้อยกเว้นสดในแชต และบันทึกละเอียดใน Deviations | ✅ ไม่ผิด — นี่คือช่องทางหนีที่ protocol ออกแบบไว้ (§4: material/invariant-adjacent → หยุดถาม Davin ก่อน) และมันถูกใช้อย่างถูกต้อง · ⚠️ แต่ความเสี่ยงที่เหลือยังเปิดอยู่: โค้ดที่แก้ไม่เคยผ่านรอบ review ของตัวเอง ⇒ Waiting-on #38 คือหลักฐานชิ้นเดียวที่ยังขาด
4A-7 (เดิม) | env var + transport module + header attach | เป็นงานใหม่ที่ "รู้ล่วงหน้า" และถูกวางแผนใส่เข้าไปใน order cutover ตั้งแต่ตอนร่าง | ⛔ ผิด — และร้ายกว่าสองรอบข้างบน เพราะเป็นการวางแผนไว้ก่อน ไม่ใช่การค้นพบ
W7 ของผม (ก่อนแก้)
เส้นแบ่งที่แท้จริงคือ **"วางแผนไว้ก่อน" กับ "ค้นพบระหว่างทาง"** · order cutover ที่วางแผนงานโค้ดเข้าไป = บกพร่องตั้งแต่ตอนร่าง · รอบ cutover ที่เจอบั๊กแล้ว escalate หา Davin = ระบบทำงานถูกต้อง
🆕 Phase 6 — ลำดับที่จะเดินจริง (แก้ไข 2026-08-10 หลังทำ UI gap analysis)
รอบ | ทำอะไร | ประเภท | ธงที่ต้องตัดสินใจ | เวลา
6-1 | Gap matrix (F11) — census ทำเสร็จนอกรอบแล้ว · รอบนี้ = re-verify ทุกแถวเทียบโค้ดจริง + คุณ triage · ห้าม build | Decision session | F11 (ปิด) + ลง F61/F62/F63 | 2-3h
6-1b 🆕 | แก้ข้อมูลปลอม: /settings/billing (ไม่มี fetch เลยใน 439 บรรทัด), /admin/fraud-alerts/[id] (MOCK_ALERT), /admin (mock feed), /settings (alert count ปลอม) | BUILD (PORT, dial ต่ำ) | — | 3-4h
6-2 | IA + design system + shared shell 3 ฝั่ง · เพิ่ม app/not-found.tsx · ลบ nav ที่ตายแล้ว (/analytics, /indicators) | Standard loop | F62 | 4h
6-3 | Rebuild alerts + charts · ต่อ /api/tier/* (3 endpoint ที่ไม่มีใครเรียก) · เพิ่มหน้าแก้ alert | Standard loop | — | 4h
6-4 | Rebuild notifications · สร้าง /notifications (bell ลิงก์ไปหาอยู่แล้วแต่หน้าไม่มี → 404) | Standard loop | — | 3-4h
6-5 | Rebuild settings/user · สร้างหน้า confirm/cancel การลบบัญชี (ตอนนี้ flow 7 วันจบไม่ได้) · security activity log | Standard loop | — | 4h
6-6 | Rebuild admin · เพิ่ม WISE ใน config · หน้า user detail · report code-flows · per-affiliate disbursement | Standard loop | ต้องรู้ผล F62 ก่อน | 4-5h
6-7 | Rebuild affiliate portal · code inventory · payout/transfer status (affiliate ยังดูไม่ได้เลยว่าได้เงินหรือยัง) | Standard loop | — | 4h
6-8 | Rebuild payments/checkout · หน้า return หลังจ่ายเงิน · หน้า upgrade success | Standard loop | F61 | 4h
6-10 🆕 | หน้าสาธารณะ/การตลาด 12 หน้า + /welcome — ปิด dead link ทั้งหมด | Standard loop | F63 (บล็อกอยู่) | 4h
6-11 🆕 | Admin system ops: MT5 terminals, cron monitor, outbox monitor, config history | Standard loop | — | 4h
6-12 | (เดิม 6-9) A11y + responsive + Phase 6 exit · ลบ app/test-api/ | CUTOVER fast-path | — | 2h
รวม | Phase 6 = 12 รอบ |  |  | ~42-46h
⚠️ 3 หน้าที่ render ข้อมูลปลอมอยู่ใน production ตอนนี้ — 6-1b คือรอบที่แก้ · ระหว่างนี้อย่าเชื่อตัวเลข billing หรือ fraud ที่เห็นบน UI
⚠️ ui-pages.xlsx บอก 54 หน้า แต่ของจริงคือ 56 route — แถว 18/18-5 เป็น route เดียวกัน และมีหน้า admin detail 3 หน้าที่ไม่เคยลงทะเบียน
✅ Phase 6 ปิดแล้ว (2026-08-11) — 12 รอบ + 1 ad-hoc repair
ผลลัพธ์: 57→85 หน้า · ข้อมูลปลอม 3 หน้า→0 · dead link 14→0 · orphaned endpoint 32→4 (ตัดสินใจครบ) · F11/F61/F62/F63 ปิดหมด · app/test-api ลบแล้ว
ค้างไว้โดยการตัดสินใจ (ไม่ใช่ข้อบกพร่อง): /welcome (ticketed) · Railway deploy ของ operation-service สำหรับ security-alerts (flag ปิดอยู่, monolith fallback ทำงานแทน) · ยังไม่เคยมีใคร click-through ด้วย user จริงที่ล็อกอิน (Waiting-on #117)
🆕 Phase 7 — ลำดับที่จะเดินจริง (แก้ไข 2026-08-11 หลัง OpenAPI drift audit)
รอบ | ทำอะไร | ประเภท | ธงที่ต้องตัดสินใจ | เวลา
7-1 Step 0 ⚠️ | คุณตัดสินใจ scope ก่อน: สเปค OpenAPI 21 ไฟล์อธิบายแต่ /api/* ของ monolith — ไม่ได้อธิบาย operation-service (62 routes) / money-service (45 routes) ที่ client ต้องห่อเลย ⇒ คำสั่งเดิม 'generate จากสเปค' ทำไม่ได้ | Decision | ธงใหม่ (ยังไม่ได้ตั้งเลข) | 30 นาที - 1h
(a) เขียนสเปคของ services เองก่อน — ความละเอียดสูงสุด แต่ 107 routes
(b) ให้ services พ่นสเปคเองด้วย @nestjs/swagger — แนะนำให้ประเมินก่อน: DTO classes มีอยู่แล้ว และสเปคที่ generate ไม่มีวันหลุดจากโค้ด
(c) จำกัด Phase 7 แค่ surface ของ monolith — เล็กที่สุด และมีเหตุผลรองรับ ถ้า browser ไม่เคยเรียก services ตรงๆ จริง (lib/operation-service/client.ts บอกว่าไม่เคย, F45/F30 ตัดสินไว้แล้ว)
7-1 | หลังตัดสิน scope แล้ว: re-verify mismatch list ของ lib/api เทียบ NestJS routes จริง → generate unified client (operationApi, moneyApi) → JWT injection + env base URLs | Standard loop | — | 4-6h
7-2 | ย้าย interim wrappers ของ Phase 6 มาใช้ unified client · เพิ่ม lint rule ห้าม fetch() ตรงไป API base URL · พิสูจน์ rule ด้วย planted violation | Standard loop | — | 3-4h
7-3 | Contract tests เทียบ response จริงที่บันทึกไว้ · ปิด Phase 7 | Standard loop | — | 3-4h
⚠️ กับดัก 3 ข้อของ 7-1 (จาก drift audit)
1 | token-2fa-* 6 ตัวน่าจะเป็นโค้ดตาย (Session 4B-22 พบว่าไม่มี UI เรียกเลย) — เขียนสเปคให้จะได้ client method ที่ตายตาม
2 | operation-service ไม่มี global prefix เลย แต่ money-service ใช้ /v1 (ยกเว้น health/health-auth) — ไม่มีสเปคไหนบันทึกความต่างนี้ไว้
3 | path ครบ ≠ schema ถูก — audit นี้วัดแค่ path · mismatch list เดิม (PUT vs PATCH บน alerts ฯลฯ) เป็นหลักฐานว่า schema ก็ผิดได้ และยังไม่มีใครวัด
📄 หลักฐานเต็ม: docs/open-api-documents/OPENAPI-DRIFT-REPORT-pre-phase-7.md
🆕 v12 (2026-08-20) — ลำดับที่จะเดินจริงหลัง Phase 7 (อ้างอิง docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md §0)
⚠️ Phase 8 ถูก 'ผ่าครึ่ง' — 8-1/8-2 เดินเร็วขึ้น (หลัง Phase 10) ส่วน 8-3/8-4/8-5 ไปอยู่ท้ายสุด · เลข session ไม่ถูกเปลี่ยน
⛔ 8-1 ห้ามเริ่มก่อน 4A-13 + 4A-14 + 4A-15 + 4A-16 ปิด (F60/F49/F76) — ไม่งั้นจะลบ route ที่ยังรับเงินจริงอยู่
⛔ 13-1 ห้ามเริ่มก่อน 8-2 ปิด — Stack E จะไปแตะ schema market_data_v6 ที่ 8-2 กำลัง dedup
ลำดับ | Phase / รอบงาน | จำนวนรอบ | ธงที่ต้องตัดสินใจ | หมายเหตุ
1 | Phase 7 — 7-2, 7-3 (คุณอยู่ตรงนี้) | 2 | — | API client rewrite — ทำต่อได้ทันที ไม่มีอะไรบล็อก
2 | Phase 4X — 4A-13, 4A-14, 4A-15, 4A-16 | 4 | F60, F49, F47, F50, F76 | ⚠️ เงินจริง 3 รอบ · 4A-13/14/15 ปิดแล้ว, 4A-16 รันก่อน 8-1 · เป็นประตูของ 8-1
3 | Phase 9 — 9-0 … 9-10 (สลับ frontend) | 11 | F65 ⚠, F66 | ผ่าตามขอบเขต layout · 9-7/9-8 อาจต้องผ่าซอยอีก
4 | Phase 10 — 10-1 … 10-3 | 3 | F67 | ปิดงานค้างของ drawing engine (ตัวเครื่องย้ายไป operation-service แล้ว)
5 | Phase 8A — 8-1, 8-2 | 2 | ต้องรู้ผล F65 ก่อน | deletion sweep + gateway schema dedup
6 | Phase 11 — 11-1 … 11-3 | 3 | F68 ⚠, F74 ⚠ | tier matrix + JWT claims + token limiter · เป็นประตูของ Stack D/E
7 | Phase 12 — 12-0 … 12-5 (Stack D) | 6 | F69 ⚠, F70 | Parts 26–30 · AI analyst
8 | Phase 13 — 13-0 … 13-3 (Stack E) | 4 | F71 ⚠ | Parts 31–33 · market comments + quality metrics
9 | Phase 14 — 14-0 … 14-3 | 4 | F72 | web chat 4 container บน Contabo
10 | Phase 15 — 15-0 … 15-4 | 5 | F73 | mobile app + FCM push
11 | Phase 8B — 8-3, 8-4, 8-5 | 3 | ปิด F1–F74 | e2e ทั้งระบบ + load test + runbook + ปิดโครงการ
รวม | จากจุดที่คุณอยู่ถึงจบ | ~47 รอบ
🔄 แก้ลำดับ 2026-08-30 — Phase 14 ขึ้นก่อน Phase 12 และ 13
เหตุผล: Davin กำลังแก้เอกสารสถาปัตยกรรม Stack D และ Stack E — ถ้าร่าง 12-0 / 13-0 ตอนนี้จะร่างจาก spec ที่กำลังจะเปลี่ยน
Phase 14 ไม่ขึ้นกับ Stack D/E เลย — ต้องการแค่ shell ของ Phase 9 (ปิดแล้ว) กับ Contabo
⚠️ ผลกระทบจริง 1 ข้อ (F72): bot worker ของแชตจะ 'ใช้ LLM router ของ Phase 12' ไม่ได้ เพราะยังไม่มี — ต้องตัดสินที่ 14-0
ลำดับใหม่หลัง 11-3 | 14-0…14-3 | 12-0…12-5 | 13-0…13-3 | 15-0…15-4 → 8B
12-0 ที่ PRE-DRAFT ไว้ตอนปิด 11-3 ถูก PARK ไว้ ไม่ยกเลิก — ต้องตรวจใหม่ทั้งฉบับกับเอกสารชุดใหม่ตอน Phase 12 เปิดจริง

## Rev2_Changes
v8 (2026-08-02) — Phase 4B Domain Slices Completed (4B-8..4B-12) & Handoff to 4B-17
ต้นเรื่อง: คำถามของคุณ — "4A-W4/W5 จะยืมข้อกำหนดของ 4A-8 ได้อย่างไร ถ้ามันรันมาก่อน 4A-8?" คำถามนี้ถูกต้อง และทำให้เจอปัญหาจริง 3 ข้อ + บั๊กที่มีอยู่แล้วบนโค้ดที่ cut over ไปแล้วอีก 2 ข้อ · ข้อเสนอฉบับเต็ม: docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/07-migration-process-change-proposal.md · ⏳ สถานะ: รออนุมัติจากคุณ
ส่วนที่ 1 — คำตอบของคำถาม: ทิศทางของการพึ่งพากันเป็นอย่างไร
❌ ที่ผมเขียนไว้เดิม: "W4/W5 ยืม (borrow) ข้อกำหนดของ 4A-8" — คำนี้ผิด เพราะทำให้ดูเหมือนต้องรอผลงานจากรอบที่ยังไม่ได้รัน
✅ ความจริง: ข้อกำหนด idempotency / dedupe / rate-limit เป็นของ **แผน §13 CC-C และ CC-D** ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ Phase 0 และระบุว่า "enforced throughout Phase 4" / "applied Phase 4 onward"
✅ 4A-8 ไม่ใช่เจ้าของข้อกำหนด — เป็นรอบที่ "ตรวจและปิดงานให้ครบ" ทั่วทั้งพื้นที่เรื่องเงิน และทำ F14 outbox ⇒ รอบที่มาก่อน 4A-8 ไม่ได้ยืมของจากอนาคต แต่ทำตามมาตรฐานที่มีอยู่แล้ว
⚠️ แต่ปัญหาจริงคือ: ตารางประตูของแผน §13 บอกว่า CC-C/CC-D ต้องพร้อมก่อน "Phase 4 write-API cutover ครั้งแรก" — และ **cutover ของ Wise คือรอบนั้นในทางเนื้อหา** แค่ไม่ได้ชื่อว่า slice 4 ⇒ ตามลำดับเดิม ประตูนี้ยังเปิดอยู่ตอนที่คุณจ่ายเงินจริงครั้งแรก
ส่วนที่ 2 — ลำดับรอบงานใหม่ (renumber เฉพาะภายในชุด W · 4A-8 ไม่ถูกแตะเลย)
เลขใหม่ | เลขเดิม | เนื้อหา | ประเภท | เวลา
4A-W1 | 4A-W1 | Wise contracts & decisions (F36/F37, freeze contract, ไม่มีโค้ด) | Decision session | 2–3h
4A-W2 | 4A-W2 | Additive schema migration (5 ตาราง + enum WISE) | Standard loop ← เปลี่ยนจาก Decision (P6) | 2h
4A-W3a | 4A-W3a | BUILD recipient onboarding (client + ตัวตรวจลายเซ็น + ฟอร์มจาก schema) | BUILD | 4h
4A-W3b | 4A-W3b | BUILD recipient onboarding (client + ตัวตรวจลายเซ็น + ฟอร์มจาก schema) | BUILD | 4h
4A-W4 | 🆕 ใหม่ | **CC-C/CC-D hardening gate** — ปิดประตูเรื่องเงินของแผน §13 + แก้บั๊ก 2 ข้อบนโค้ดที่ live | Standard loop | 2–3h
4A-W5 | 4A-W4 | BUILD Wise webhook + reducer (พิสูจน์ด้วย REPLAY) | BUILD | 4h
4A-W6 | 4A-W5 | BUILD payout engine + funding gate + reconciliation | BUILD | 4h
4A-W7 | 4A-W6 | ⚠️ CUTOVER to Wise — เงินจริง · rev 2: **ไม่มีการแก้โค้ดในรอบนี้** เหลือแค่ flip env (A3) | CUTOVER fast-path | 1–2h
4A-W7 (เรื่องเงิน) | 4A-W6 (เรื่องเงิน) | แบบฝึกหัด F: คำถาม audit เงินจริง ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER | High-stakes | —
4A-W8 | 4A-W7 | ARCHIVE RiseWorks (ห้ามลบอะไร) · rev 2: **รับ A1/A2 มาจาก W7** | CUTOVER fast-path | 1h
ทำไม renumber ได้: กฎ 00-SKELETON-AND-RULES §5 ห้าม renumber รอบที่ "มีอยู่แล้ว" เพราะการอ้างอิงเก่าจะชี้ผิด · แต่ยังไม่มีรอบ W ไหนถูกรันหรืออนุมัติ และไฟล์ order เดียวที่มีอยู่ (4a-w1-…) ไม่เปลี่ยนเลข ⇒ ไม่มีอะไรเสียหาย · ถ้า renumber หลังจาก W3 รันไปแล้ว จะทำไม่ได้
ส่วนที่ 3 — ⚠️ บั๊ก 2 ข้อที่มีอยู่จริงบนโค้ดที่ cut over ไปแล้ว (ไม่เกี่ยวกับ Wise เลย ควรแก้ไม่ว่าจะทำ Wise หรือไม่)
บั๊ก | สิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ | ผลกระทบ | แผน §13 พูดว่า | แก้ที่
graceful shutdown ไม่มีเลย | money-service/src/main.ts ไม่เคยเรียก app.enableShutdownHooks() ⇒ Nest จะไม่เรียก lifecycle hook ตอน SIGTERM ⇒ PrismaService.onModuleDestroy() (prisma.service.ts:36) **เป็นโค้ดตายมาตั้งแต่ 4A-1 ไม่เคยรันแม้ครั้งเดียว** | ทุกครั้งที่ Railway redeploy = ตัด connection ทิ้งกลางอากาศ และถ้ากำลังสร้าง Wise transfer 40 รายการอยู่ก็ขาดกลางคัน | "Nest enableShutdownHooks(), drain BullMQ workers on SIGTERM, close Prisma/Redis cleanly — Railway redeploys will otherwise sever in-flight batch payouts." | 4A-W4
webhook ของ dLocal ถูก throttle
หมายเหตุ: การออกแบบเดิมของผมใส่ @SkipThrottle() ให้ webhook ของ Wise — **อันนั้นก็ผิด** เพราะเปลี่ยนจากปัญหา throttle ไปเป็นปัญหา flood ⇒ rev 2 ใช้ @Throttle({ ttl: 60_000, limit: 300 }) แบบชัดเจน กับทั้ง dLocal และ Wise
⛔ การแก้ route ของ dLocal คือการแตะโค้ดที่ cut over ไปแล้ว ⇒ ต้องมีคุณอนุมัติ (EXECUTOR-PROTOCOL §7) และต้องพิสูจน์ด้วยการ replay payload จริงทั้งก่อนและหลัง ไม่ใช่แค่ให้เหตุผล
ส่วนที่ 4 — การเปลี่ยนแปลงที่เหลือ
ข้อ | เปลี่ยนอะไร | เพราะอะไร | ต้นทุน | สถานะ
P4 | ย้าย archive switch A1/A2 ออกจากรอบ cutover (W7) ไปรอบ archive (W8) · W7 เหลือแค่ A3 = flip DISBURSEMENT_PROVIDER | A1/A2 เป็นการ "แก้โค้ด" และ TEMPLATE-VERIFY-RETIRE เขียนชัดว่า "No new code, no fixes, no while-I'm-here" ที่ dial ใกล้ศูนย์ — ผมละเมิด template ของตัวเอง · ผลข้างเคียงไม่มีอันตราย: ระหว่าง W7→W8 route ของ Rise จะตอบ 401 (ยังไม่ 404) แต่ไม่มีใครชี้มาที่มัน | ไม่มี (แค่สลับลำดับ) | แก้แล้ว
P5 | ธงใหม่ **F43** — สัญญาณเตือน funding SLA จะส่งถึงคุณทางไหน (ลงใน W4 ตัดสินใจใน W6) | money-service ไม่มีระบบส่งอีเมลเลย (ตรวจแล้ว: ไม่มี resend/nodemailer ใน package.json · อีเมลอยู่ที่ operation-service ตาม F29 · SVC_TOKEN ถูก descope ตาม F31) ⇒ "Notification row + การ์ดบนหน้าจอ" เป็น passive ทำงานเฉพาะเมื่อคุณเปิดดู · ถ้าไม่มีกระดิ่ง batch ที่ไม่ได้ fund จะถูก Wise ยกเลิกเงียบๆ ใน ~14 วัน | การตัดสินใจ 1 ข้อ (แนะนำ: ยิง Resend REST ตรงจาก money-service ~30 บรรทัด) | รออนุมัติ
P6 | เปลี่ยนประเภท 4A-W2 → "การทำงานรอบปกติมาตรฐาน" | ของเทียบเคียงคือ Session 2-2 (schema split ที่ปิด F4+F5) ซึ่งถูกจัดเป็น Standard loop · รอบที่เป็น "Decision session" คือรอบที่การตัดสินใจของคุณเป็นตัวส่งมอบ แต่ W2 ส่งมอบ migration | ไม่มี | แก้แล้ว
P7 | เลิกใช้คำ "borrow/ยืม" + เพิ่มหมายเหตุกันสับสน เลขธง (F…) กับเลข Waiting-on (#…) | CLAUDE.md อ้าง Waiting-on #26–#42 และธง F1–F43 ในย่อหน้าเดียวกัน — "F37" (โหมดจ่ายเงินของ Wise) กับ "#37" (ตัวบล็อกเรื่อง RiseWorks ที่ยกเลิกไปแล้ว) อยู่ห่างกันบรรทัดเดียวแต่คนละเรื่องกัน · ผมพิจารณาย้ายธง Wise ไป F50+ แล้ว แต่ F36–F43 ถูกอ้างในเอกสารที่ส่งไปแล้ว ⇒ หมายเหตุ 1 บรรทัดคุ้มกว่า renumber | แค่ถ้อยคำ | แก้แล้ว
ส่วนที่ 5 — ทางเลือกที่พิจารณาแล้วไม่เอา (เพื่อให้เห็นว่าไม่ได้มองข้าม)
ทางเลือก | เหตุผลที่ไม่เอา
รัน 4A-8 ทั้งรอบก่อนชุด W | เสียเวลาไปเต็ม 1 รอบ และ 4A-8 จะไปตรวจพื้นที่เรื่องเงินที่ยังไม่มี Wise อยู่ในนั้น ⇒ การตรวจ dedupe/idempotency ต้องมาทำซ้ำบางส่วนที่ W8 อยู่ดี · P1 ได้ความปลอดภัยเท่ากันที่ต้นทุน 1/3
ผ่า 4A-8 เป็น 4A-8a / 4A-8b | เท่ากับ rename รอบที่มีอยู่แล้วและถูกอ้างในเอกสาร/playbook — 00-SKELETON-AND-RULES §5 ห้ามตรงๆ · การเพิ่มรอบใหม่ในชุด W ให้ผลเหมือนกันโดยไม่ต้องแตะอะไรที่มีการอ้างอิงอยู่
ย้ายชุด Wise ไปหลัง 4A-8 ทั้งหมด | คุณตัดสินใจลำดับนี้ไว้แล้ว (หลัง 4A-7) · P1 เคารพการตัดสินใจของคุณและปิดประตูภายในลำดับเดิม แทนที่จะรื้อ
ย้ายเลขธง Wise ไป F50+ | ลดความกำกวมได้จริง แต่ทำให้การอ้างอิง F36–F43 ในเอกสารและใน v6 ที่ส่งไปแล้วใช้ไม่ได้ ⇒ สร้างความสับสนมากกว่าที่แก้
ปิด F13 (observability) ในชุด Part 19.5 | น่าทำ เพราะสัญญาณเตือน funding SLA อยากมีที่ไปยิง — แต่ F13 เป็นการตัดสินใจระดับแพลตฟอร์มที่ถึงกำหนดใน 4B-4 · การฉกมาทำเพื่อ alert ตัวเดียวจะกลายเป็นการเลือก tracing backend โดยอุบัติเหตุ · P5 ตัวเลือก (a) ส่ง alert ได้โดยไม่ต้องชิงตัดสินใจ F13
แก้ idempotency ของ write path ฝั่ง Stripe/dLocal ใน 4A-W4 | นั่นคือขอบเขตของ 4A-8 จริงๆ · W4 **ตรวจและบันทึก** ไม่แก้ ไม่งั้น 4A-8 จะกลายเป็นรอบเปล่าและประตู slice 4 จะไร้ความหมาย
⏳ สถานะ: รออนุมัติจากคุณ · P2/P3 แตะโค้ดที่ cut over ไปแล้ว ⇒ ต้องมีคุณอนุมัติตาม EXECUTOR-PROTOCOL §7 · ถ้าอนุมัติ งานชิ้นแรกของ Claude Code ไม่ใช่โค้ด แต่คือแก้เอกสาร (ทำไปแล้วในรอบนี้) แล้ว PRE-DRAFT ของ 4A-W4
v12 (2026-08-20) — Phases 9–15 + Phase 4X + การผ่าครึ่ง Phase 8
เพิ่ม 39 รอบงานใหม่ใน Instruction / Task_Description / Chat_Grouping (ลำดับ 93–131) — ไม่มีการเปลี่ยนเลขของรอบเดิม
Phase 4X (4A-13/14/15) = งาน Phase 4 ที่ยังค้าง — ปิด F60/F49/F47/F50 · เป็นประตูของ 8-1
Phase 9 (9-0…9-10) = สลับ frontend เป็น codebase 2 · ผ่ารอบตามขอบเขต layout ของ codebase 1 (12 layout.tsx)
Phase 10 = ปิดงานค้างของ drawing engine · Phase 11 = tier prep · Phase 12/13 = Stack D/E · Phase 14 = web chat · Phase 15 = mobile
Phase 8 ผ่าเป็น 8A (8-1, 8-2 เดินหลัง Phase 10) และ 8B (8-3, 8-4, 8-5 เดินท้ายสุด)
ธงใหม่ F65–F74 · ธงที่ต้องเซ็นรับรองแยก: F65, F68, F69, F71, F74
ทุกคำสั่ง [B] ของรอบใหม่ สั่งให้ Claude Code อ่าน MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md ด้วย
เอกสารอ้างอิงหลัก: docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md (ใหม่ 2026-08-20)
v12 แก้ไข 2026-08-20 (ครั้งที่ 2) — Chat_Grouping ของ 7-2 / 7-3 เปลี่ยนจาก 'Antigravity #11' เป็น 'Antigravity #11b — Phase 7 (7-2, 7-3)'
เหตุผล: HANDOVER-PROMPT-phase-7.md ถูกแก้ไขวันนี้ (ตั้งค่าเป็นเซสชั่น 7-2) แชต Antigravity #11 เดิมยังถือ standing context ของ 7-1 ที่ผิดไปแล้ว จึงต้องเปิดแชตใหม่
แชต #11 เดิมของ 7-1 เก็บไว้เป็น audit trail — ห้ามใช้ร่าง DRAFT ของ 7-2 ในแชตนั้น
v12.1 (2026-08-22) — เพิ่ม Session 4A-16 (dLocal payment method ID mapping & recutover, ปิด F76) ก่อน Session 8-1 | Phase 4X เพิ่ม 4A-16 สำหรับทำ mapping ชื่อ display names -> API method codes ของ dLocal เพื่อปลดล็อก Slice 4 และเป็น gate บังคับก่อนเปิด 8-1
v12 แก้ไข 2026-08-30 (ครั้งที่ 3) — สลับลำดับ Phase 14 ขึ้นก่อน Phase 12 / 13
[C] ของ 11-3 → PRE-DRAFT 14-0 (เดิม 12-0) · [C] ของ 14-3 → PRE-DRAFT 12-0 (เดิม 15-0) · [C] ของ 13-3 → PRE-DRAFT 15-0 (เดิม 14-0)
Chat_Grouping: #18 = Phase 14, #19 = Phase 12, #20 = Phase 13 (เรียงตามลำดับที่เดินจริง)
ผู้เขียน handover prompt: 11-3 เขียนของ Phase 14 · 14-3 เขียนของ Phase 12 · 12-5 เขียนของ Phase 13 · 13-3 เขียนของ Phase 15
F72 แก้ไข: ตัดคำถาม 'ใช้ LLM router ของ Phase 12 ไหม' ออก แทนด้วย 3 ทางเลือกที่ไม่ต้องรอ Phase 12
บันทึกงาน ad-hoc 2026-08-29/30: VAT/tax invoicing + affiliate commission timing & clawback (ดู davintrade-vat-and-affiliate-commission-stack/)
v12 แก้ไข 2026-08-30 (ครั้งที่ 4) — เก็บตกคอลัมน์ที่ยังอ้างลำดับเดิมใน Instruction / Task_Description
[A] ของ 12-0: 'PRE-DRAFT from session 11-3' → '14-3' · [A] ของ 14-0: '13-3' → '11-3' · [A] ของ 15-0: '14-3' → '13-3'
14-0: ยังไม่มี PRE-DRAFT (11-3 ปิดก่อนสลับลำดับ) → ให้สร้าง order ใหม่จาก TEMPLATE-CONTRACT.md · F72 ข้อ 3 เขียนใหม่เป็น 3 ทางเลือกที่ไม่ต้องรอ Phase 12
12-0: [A] และ TASK เพิ่มคำเตือนว่า PRE-DRAFT บนดิสก์ถูก PARK ไว้ และต้องตรวจใหม่กับเอกสาร Stack D/E ฉบับแก้ไข
เพิ่มคอลัมน์ 'ลำดับที่จะเดินจริง (Run order)' ในทั้ง 3 ชีต — Instruction, Task_Description, Chat_Grouping

## Roles
v6 — บทบาทของแต่ละฝ่าย (Three-role Development Chain Protocol)
อัปเดต 2026-07-25 · v6 กลับมาใช้การแบ่งบทบาทแบบ v4 (Advisor = Antigravity, Executor = Claude Code) ต่างจาก v5 ที่ให้ Antigravity ทำทั้งสองบทบาท · v4 และ v5 ไม่ถูกแก้ไข
บทบาท (Role) | ใคร (Who) | ทำอะไร (Does) | ห้ามทำ / ข้อจำกัด
Advisor / Planner | Antigravity (IDE) | อ่าน PRE-DRAFT ที่ Claude Code สร้างไว้ตอนปิดรอบก่อน → ยกระดับเป็น DRAFT ฉบับละเอียด โดยใช้ template ที่ถูกต้อง (00-SKELETON-AND-RULES.md §2-§3) + เอกสารกลยุทธ์ (plan, playbook, flags, file inventory) · สแกนโครงสร้างโปรเจกต์ทั้งก้อนได้เร็ว จึงเหมาะกับงานค้นหา/วินิจฉัยข้ามไฟล์ (ดูชีต Antigravity_Rescue) | 🆕 v11: ห้ามแก้โค้ดใน repo · ห้ามอนุมัติ order ของตัวเอง · ห้ามร่างล่วงหน้า 2 รอบ · **ห้ามส่งคำถามกลับไปหา Davin** — ต้องตัดสินใจเองแล้วบันทึกไว้ในหัวข้อ '## Decisions taken' ที่ต้นเรื่องของ DRAFT ทุกครั้ง (เลือกอะไร / ปฏิเสธอะไร / เหตุผล / ย้อนกลับยากแค่ไหน) · ยกเว้น 7 เรื่องที่ต้องติดป้าย '⚠ NEEDS EXPLICIT SIGN-OFF' ให้ Davin เซ็นชัดๆ: เงินจริง, auth semantics, secrets/role grants, deploy production, flag cutover, ลบข้อมูล production, เนื้อหากฎหมาย — แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องเสนอคำแนะนำมาด้วย ห้ามถามลอยๆ
Authorizer | คุณ (Davin) | 🆕 v11: อ่าน DRAFT โดย**เริ่มจากหัวข้อ '## Decisions taken' ที่ต้นเรื่อง** — นั่นคือจุดเดียวที่คุณจะเห็นทุกอย่างที่ Antigravity ตัดสินใจแทนคุณ · ไม่เห็นด้วยตรงไหน บอกกลับไปให้แก้ (นี่คือช่องทาง feedback ที่ออกแบบไว้ ไม่ใช่การถามล่วงหน้า) · พอใจแล้วพิมพ์ 'Approved — mark it APPROVED.' · คุณยังเป็นคนตัดสินทุก flag และอนุมัติทุก cutover ด้วยตัวเองเหมือนเดิม | ไม่มี order ใดถูกรันได้โดยไม่ผ่านการอนุมัติของคุณ · การอนุมัติต้องเกิดหลังจากอ่าน ไม่ใช่หลังจากเบื่อ
Executor | Claude Code (Terminal) | เปิดรอบ (OPEN) → CONFIRM order เทียบ codebase จริง + runtime จริง → รอคุณพิมพ์ "Go." → ลงมือทำ → ปิดรอบ (CLOSE): รัน test, เขียน Deviations, อัปเดต artifacts, เก็บ lesson, แล้วสร้าง PRE-DRAFT ของรอบถัดไป | 🆕 v11: ห้ามรัน order ที่ยังไม่ CONFIRMED · ห้ามแก้ observable behavior/contract/invariant · ห้ามแตะของนอกขอบเขต (CC-F) · **คุณคือฝ่ายที่ต้อง escalate** (ต่างจาก Antigravity ที่ห้ามถาม): เจอเอกสารขัดกันเอง, ground truth ไม่ตรงกับ order, เจอเรื่องที่ order ไม่ได้ครอบคลุม, test ล้มโดยอธิบายไม่ได้, หรือแตะเงิน/auth/secrets ⇒ หยุดแล้วถาม Davin ทันที ห้ามเดาต่อ
สายโซ่การทำงาน (chain) — ยาวได้ครั้งละ 1 รอบเท่านั้น ห้ามร่างล่วงหน้า 2 รอบ
PRE-DRAFT (Claude Code เขียนตอนปิดรอบ N) → DRAFT (Antigravity ยกระดับ) → APPROVED (คุณ) → CONFIRMED (Claude Code ตอนเปิดรอบ N+1) → executed
ทางด่วน (fast-path) สำหรับรอบ VERIFY-RETIRE เท่านั้น: PRE-DRAFT → APPROVED (คุณอนุมัติเอง, ข้าม Antigravity) → CONFIRMED → executed
Part 19.5 (Wise): 4A-W1…W6 เดินสายโซ่เต็ม (ผ่าน Antigravity) · 4A-W7 และ 4A-W8 เป็น fast-path (คุณอนุมัติเอง)
จังหวะ 5 Beats — ใครทำอะไรใน beat ไหน
Beat | คุณส่งคำสั่งอะไร | ส่งให้ใคร | ผลที่ได้
BEAT 1 | คำสั่ง [A] (คอลัมน์ G ของชีต Instruction) | Antigravity (Advisor) | ได้ DRAFT ฉบับละเอียด (~ไม่กี่นาที)
BEAT 2 | "Approved — mark it APPROVED." (คอลัมน์ J) หรือ FAST (คอลัมน์ I) | Antigravity — หรือ Claude Code ถ้าเป็น fast-path | order เปลี่ยนสถานะเป็น APPROVED (~5-10 นาที)
BEAT 3 | คำสั่ง [B] (คอลัมน์ K) แล้วรอ CONFIRM จบ ค่อยพิมพ์ "Go." | Claude Code (Executor) | order CONFIRMED + รายงานสิ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ร่าง (~5 นาที)
BEAT 4 | ตอบ escalation (คอลัมน์ L) · เช็คสถานะ (คอลัมน์ N) · ถาม audit ก่อน cutover (คอลัมน์ O) · สั่ง CUTOVER (คอลัมน์ P) | Claude Code | งานเดินจนจบ (อาจหลายชั่วโมง)
BEAT 5 | คำสั่ง [C] (คอลัมน์ Q) — ถ้าเป็นรอบ BUILD ที่ต้องรอ 48h ให้ต่อด้วย WAIT (คอลัมน์ R) | Claude Code | artifacts อัปเดตครบ + ได้ PRE-DRAFT ของรอบถัดไป → วนกลับ BEAT 1 (~10 นาที)
⚠️ กฎเหล็ก 6 ข้อที่ v6 ย้ำเพิ่ม (เพราะ Part 19.5 แตะเงินจริง)
1. ห้ามพิมพ์ค่า secret ออกมาไม่ว่ากรณีใด — เช็คแค่ว่า "มีหรือไม่มี" (value-blind) · ⛔ ห้ามใช้ `railway variables --kv` (Session 4A-5 ทำให้ DLOCAL_WEBHOOK_SECRET ไปโผล่ใน transcript)
2. WISE_API_TOKEN แบบ full access ย้ายเงินจริงได้ — ใช้ read-only ใน 4A-W3a/W3b/W5 แล้วเลื่อนขั้นเฉพาะ 4A-W6 เท่านั้น
3. ห้ามรัน `prisma db push` หรือ `migrate deploy` จาก money-service เด็ดขาด (LESSONS-LEARNED L1 — จะ drop ตารางของ monolith) · money-service ได้แค่ `prisma generate`
4. RiseWorks = archive ไม่ใช่ delete (F42) · test ของ Rise ทุกตัวต้องยังผ่าน และจำนวน row ต้องเท่าเดิม ไม่งั้นถือว่า archive ล้มเหลว
5. ในโหมด Wise มีแต่ webhook reducer เท่านั้นที่เปลี่ยน Commission เป็น PAID ได้ — batch ที่แค่ร่างไว้ห้ามแตะยอดเงิน
6. รอบที่แตะเงิน (4A-W7) ต้องผ่านคำถาม audit ในแถว "เรื่องเงิน" ให้ครบก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER ทุกครั้ง — ขอหลักฐาน ไม่เอาลมปากความมั่นใจ

## Antigravity_Rescue
สถานการณ์ (Situation) | สิ่งที่ต้องบอก Claude Code (Terminal) | สิ่งที่ต้องบอก Antigravity (IDE) | ขั้นตอนถัดไป (Next Steps)
เมื่อ Claude Code แก้บั๊กไม่สำเร็จสักที วนลูปแก้ไปแก้มา หรือทำเทสต์ไม่ผ่านหลายรอบติด | Stop. Summarize what is failing, the exact error message, and what you have tried so far. Then wait. | Antigravity, Claude Code เจอ error นี้ตอนกำลังพอร์ตงานในระบบ: <ก๊อปปี้ error และสรุปปัญหาจาก Claude Code มาแปะ> ช่วยเข้าไปอ่านไฟล์ที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์ตอนนี้และหาวิธีแก้ที่ถูกต้องให้หน่อย | เมื่อ Antigravity บอกจุดผิดและวิธีแก้แล้ว ให้ก๊อปปี้วิธีแก้นั้นไปบอก Claude Code ว่า: "Here is the solution to implement: <แปะวิธีแก้>"
เมื่อ Claude Code หาไฟล์บางอย่างไม่เจอ หรือหลงทางในโครงสร้างโปรเจกต์ (เพราะ Claude Code อ่านแค่ทีละไฟล์) | Stop searching. Tell me what specific interface or logic you are looking for. | Antigravity, ตอนนี้เรากำลังหาไฟล์/logic เกี่ยวกับ <สิ่งที่กำลังหา> ในโครงสร้างโปรเจกต์เดิม ช่วยใช้ความสามารถของคุณสแกนหาให้หน่อยว่ามันถูกซ่อนอยู่ที่ไหน | นำ Path ของไฟล์หรือชื่อฟังก์ชันที่ Antigravity ค้นพบ ไปบอกให้ Claude Code เข้าไปอ่านโดยตรง
เมื่อเกิดบั๊กบนระบบ Production หรือ Staging หลังจากที่เพิ่งสลับระบบ (Cutover) และคุณไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร | Production incident: <บอกอาการ>. First: execute rollback per runbook immediately. Tell me when rollback is done. | Antigravity, เพิ่งเกิดเหตุการณ์ระบบรวนบน Production อาการคือ <บอกอาการ> โดยเพิ่งอัปเดตไฟล์พวกนี้ไป <ชื่อไฟล์> ช่วยเข้าไปไล่โค้ดดูให้ทีว่ามีช่องโหว่ตรงไหนที่ทำให้เกิดอาการนี้ | หลังจากสั่ง Claude Code ถอยระบบ (Rollback) เสร็จแล้ว ให้นำบทวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกจาก Antigravity ไปสั่งให้ Claude Code แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะรันเทสต์ใหม่อีกครั้ง

## Wise_Manual_Actions
Part 19.5 — งานที่ "คุณ" ต้องทำด้วยมือใน Wise (Claude Code ทำแทนไม่ได้)
เหตุผล: บัญชี Wise อยู่ประเทศไทย ซึ่งไม่อยู่ใน allowlist ของ Wise สำหรับการ fund ผ่าน API (มีแค่ US, CA, AU, NZ, SG, MY) ⇒ โปรแกรมร่าง batch ให้ได้ทุกขั้น แต่ "การจ่ายเงินออก" ต้องเป็นคุณกดเอง (flag F37)
เมื่อไหร่ | สิ่งที่คุณต้องทำใน Wise | ทำที่ไหน | แล้วบอก Claude Code ว่า | ถ้าพลาดจะเกิดอะไร
4A-W1 (ครั้งเดียว) | เช็คว่ามี Business Payment Approval rule อยู่ในบัญชีหรือไม่ — ถ้ามีต้องเอาออก | wise.com → Settings ของบัญชีธุรกิจ | "No approval rules" หรือ "Rule found, I will remove it before 4A-W6" | transfer ที่สร้างผ่าน API จะล้มเหลว 100% ด้วย error "Quote cannot be accepted with this request due to missing approval"
4A-W1 (ครั้งเดียว) | สร้าง personal API token แบบ read-only (ต้องผ่าน 2-step verification) แล้วเก็บใน secrets — ห้ามส่งค่ามาในแชต | Your Account → Connect and manage apps → API tokens | "Read-only token is set on money-service as WISE_API_TOKEN" | W3/W5 เริ่มไม่ได้ · ถ้าเผลอใช้ full-access ตั้งแต่แรก การหลุดของ token จะย้ายเงินได้จริง
4A-W1 (ครั้งเดียว) | สร้างบัญชี sandbox + token ของ sandbox | wise-sandbox.com | "Sandbox account and token ready" | W5 จะไม่มี payload จริงที่ Wise เซ็นมาให้ทำ replay test
4A-W6 (ครั้งเดียว) | เลื่อนขั้นเป็น full-access token (รอบนี้เท่านั้น) + เติมเงิน sandbox balance ให้พอทำ E2E | wise.com + wise-sandbox.com | "Full-access token set. Sandbox balance funded." | สร้าง transfer ไม่ได้ · E2E ไม่ผ่าน
4A-W7 (ครั้งเดียว) | สร้าง webhook subscription บน production 3 ตัว: transfers#state-change, transfers#payout-failure, balances#update · schema 4.0.0 · URL = https://money-service-production.up.railway.app/v1/webhooks/wise | wise.com → Developer Hub → Webhooks → Subscriptions | "Subscriptions created — confirm the test event returned 200" | ไม่มี event เข้า ⇒ Commission ไม่เคยขึ้นเป็น PAID (reconciliation cron จะตามเก็บให้ แต่ช้ากว่ามาก)
4A-W7 (ครั้งเดียว) | ⚠️ Fund batch แรกด้วยตัวเอง — affiliate คนเดียว ยอดน้อยที่สุด · ใช้ payInDetails.reference ตรงตามที่ระบบแสดง ห้ามแก้แม้ตัวอักษรเดียว | Wise app / เว็บ Wise (Balances → Send / Pay batch) | "Funded at <เวลา UTC> — watch the logs" แล้วกด Mark funded ในหน้าแอดมิน | reference ผิด = Wise จับคู่เงินกับ batch ไม่ได้ · เงินที่ส่งออกไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ — นี่คือเหตุผลที่รอบแรกต้องยอดน้อยที่สุด
ทุกงวดจ่ายเงิน (ตลอดไป) | ⚠️ Fund batch ที่สถานะ AWAITING_MANUAL_FUNDING ภายใน SLA (ค่าเริ่มต้น 72 ชม.) แล้วกด Mark funded | Wise app + หน้า /admin/disbursement | กด Mark funded พร้อมใส่ bank reference เป็นหลักฐาน | Wise ยกเลิก transfer ที่ไม่ได้ fund ภายใน ~14 วัน ⇒ ต้องร่าง batch ใหม่ทั้งชุด · ระบบจะเตือนเมื่อเกิน SLA
เมื่อ payout เด้ง | ตรวจ failure code ที่หน้าแอดมิน แล้วแจ้ง affiliate ให้แก้ข้อมูลบัญชี | หน้า /admin/disbursement/transactions | ไม่ต้องบอกอะไร — reducer จัดการ revert ให้อัตโนมัติแล้ว | ยอดค้างของ affiliate จะไม่ตรง ถ้าไปแก้ด้วยมือใน DB (⛔ ห้ามแก้ยอดด้วยมือเด็ดขาด)
สถานะของ transfer ที่ Wise ส่งมา — แปลว่าอะไร (ย่อจาก design §5.2 · ตารางเต็มคือ contract law)
สถานะจาก Wise | แปลว่า | ระบบทำอะไร | ยอดเงิน affiliate | คุณต้องทำอะไร
incoming_payment_waiting / _initiated | Wise รอเงินจากเรา / เงินกำลังเดินทาง | PENDING → PROCESSING | ไม่ขยับ | ไม่ต้องทำอะไร (ถ้าค้างนานคือยังไม่ได้ fund)
processing / funds_converted | Wise กำลังตรวจ AML/compliance แล้วแปลงค่าเงิน | PROCESSING | ไม่ขยับ | ไม่ต้องทำอะไร
outgoing_payment_sent | Wise จ่ายออกไปแล้ว (สถานะจบของเส้นทางปกติ) — แต่ยังไม่ใช่หลักฐานว่าเงินเข้าบัญชีปลายทางแล้ว | COMPLETED + Commission = PAID | pending → paid (ครั้งเดียว) | ไม่ต้องทำอะไร
bounced_back | เด้งกลับ แต่ยังไม่จบ — อาจส่งช้าหรืออาจกลายเป็น funds_refunded | PROCESSING + ตั้งธง hasActiveIssues | ⛔ ยังไม่ revert (กันยอดกระพริบ) | เฝ้าดู · เตือน affiliate ให้เช็คเลขบัญชี
funds_refunded | เงินคืนกลับมาแล้ว (สถานะจบของเส้นทางล้มเหลว) | FAILED + Commission กลับเป็น APPROVED | paid → pending (ครั้งเดียว) | ให้ affiliate แก้ข้อมูลบัญชี แล้วค่อยจ่ายใหม่
charged_back | Wise หักเงินจากเราไม่ได้ หรือมีการขอเงินคืน — เกิดต่อจากสถานะใดก็ได้ | FAILED + revert | revert (ครั้งเดียว) | ตรวจบัญชี Wise ของคุณเอง
cancelled | ไม่เคยถูก fund จึงไม่เคยถูกประมวลผล (มักเกิดตอนเลย 14 วัน) | CANCELLED + revert | revert (ครั้งเดียว) | ร่าง batch ใหม่ · ครั้งนี้ fund ให้ทันภายใน SLA
unknown / สถานะที่ระบบไม่รู้จัก | Wise ยังไม่มีข้อมูลพอ หรือ Wise เพิ่มสถานะใหม่ | PROCESSING + บันทึกไว้ + แจ้งเตือน (⛔ ไม่ throw) | ไม่ขยับ | อ่าน alert · ถ้าเป็นสถานะใหม่ให้แจ้ง Claude Code ไปเพิ่มใน mapper
ถ้ามีปัญหา — ทำอะไรก่อน
webhook ไม่เข้าเลย → ลบ subscription ทิ้งได้ทันที Wise retry ให้ถึง 2 สัปดาห์ + reconciliation cron ตามเก็บให้ ⇒ ไม่มี event หาย
จ่ายเงินผิด/ผลลัพธ์เพี้ยน → สั่ง Claude Code: "Set DISBURSEMENT_PROVIDER=MOCK and redeploy" — หยุดการส่งเงินใหม่ทั้งหมดทันที (ของที่ส่งไปแล้วเรียกคืนไม่ได้)
batch ร่างไว้แล้วไม่อยากจ่าย → สั่งยกเลิกก่อน fund (MARKED_FOR_CANCELLATION) · ถ้า fund ไปแล้วต้องยกเลิกทีละ transfer ที่ Wise แล้วปล่อยให้ reducer revert เอง
อยากได้ RiseWorks กลับ → ดู 03-riseworks-archive-and-restore-runbook.md · ⚠️ แต่ RisePaymentProvider ไม่เคยถูกเขียนให้เสร็จ การกู้กลับ ≠ จ่ายเงินผ่าน Rise ได้

## Guide
v11 (2026-08-11) — Advisor = Antigravity · Executor = Claude Code · 🆕 เปลี่ยนโมเดลการตัดสินใจ: Antigravity ตัดสินใจเองแล้วบันทึกใน DRAFT (ห้ามถามกลับ) · Claude Code เป็นฝ่าย escalate เมื่อเจอความไม่ชัดเจน · ✅ Phase 6 ปิดแล้ว · Phase 7 กำลังเริ่ม
เริ่มที่ชีต **"Runway"** — ลำดับที่จะเดินจริง (⛔ order 4A-7 เดิมถูก SUPERSEDED แล้ว) · "Rev2_Changes" = rev 2 เปลี่ยนอะไรและเพราะอะไร · "Roles" = บทบาท Advisor/Executor · "Wise_Manual_Actions" = งานที่คุณต้องทำมือใน Wise
🆕 v11 — เปลี่ยนจาก v10 เรื่องเดียวแต่สำคัญมาก: **โมเดลการตัดสินใจ** · เดิม: Antigravity เจอทางเลือกทางสถาปัตยกรรม → ส่งคำถามกลับมาให้คุณตอบก่อน ถึงจะร่าง DRAFT ต่อได้ · ใหม่: Antigravity **ตัดสินใจเองเลย** — เลือกทางที่เป็น best practice แล้วเขียนลงใน DRAFT พร้อมเหตุผล ห้ามส่งคำถามกลับ · ⚠️ คุณยังคุมทุกอย่างเหมือนเดิม เพราะ **การ APPROVE ที่ BEAT 2 คือจุดตรวจ** — แค่ย้ายการตัดสินใจจาก 'ถาม-ตอบรอบใหม่' มาอยู่ใน 'เอกสารที่คุณอ่านอยู่แล้ว' · เงื่อนไขบังคับที่ทำให้ปลอดภัย: ทุก DRAFT ต้องขึ้นต้นด้วยหัวข้อ '## Decisions taken' ที่สแกนอ่านได้ใน 30 วินาที (เลือกอะไร / ปฏิเสธอะไร / เพราะอะไร / ย้อนกลับยากแค่ไหน) — ห้ามซ่อนการตัดสินใจไว้ในขั้นตอนที่ 7 ของ Ordered Steps · ข้อยกเว้น 7 เรื่องที่ยังต้องให้คุณเซ็นชัดๆ (แต่ Antigravity ยังต้องเสนอคำแนะนำมา ห้ามถามลอยๆ) ⇒ ติดป้าย '⚠ NEEDS EXPLICIT SIGN-OFF': เงินจริง · auth semantics · secrets/role grants · deploy production · flag cutover · ลบข้อมูล production · เนื้อหากฎหมาย · ส่วน Claude Code (Executor) ยังต้อง escalate เหมือนเดิม — และตอนนี้เป็นฝ่ายเดียวที่ escalate: เจอเอกสารขัดกันเอง / ground truth ไม่ตรง / order ไม่ครอบคลุม
🆕 v10 — เปลี่ยนจาก v9: (1) Phase 6 ปิดสมบูรณ์ — 85 หน้า, ไม่มีข้อมูลปลอมเหลือ, ไม่มี dead link, orphaned endpoint 32→4 (ตัดสินใจครบทุกตัว), F11/F61/F62/F63 ปิดหมด · (2) พบ 1 แถวใน gap matrix (A2-12) ถูกทำเครื่องหมาย BUILT ทั้งที่ไม่เคยสร้าง — ตรวจเจอโดยการ re-audit อิสระหลัง 6-12, แก้บันทึกแล้ว และสร้างของจริงใน ad-hoc repair · (3) ⚠️ Session 7-1 เปลี่ยนเงื่อนไข: คำสั่งเดิม 'generate client จาก OpenAPI specs' ทำไม่ได้จริง เพราะสเปคอธิบายแต่ monolith ไม่ได้อธิบาย operation-service (62 routes) / money-service (45 routes) เลย ⇒ Step 0 ของ 7-1 คือการที่คุณตัดสินใจ scope ก่อน (3 ทางเลือก — ดู OPENAPI-DRIFT-REPORT-pre-phase-7.md) · (4) แก้ reference ที่พังใน 7-1: คำสั่ง [A] เดิมอ้าง 'PRE-DRAFT from session 6-9' แต่ 6-9 ถูกยกเลิกไปแล้ว — ที่ถูกคือ 6-12 · (5) หมายเหตุ: ธง MIGRATE_UI_* ที่เคยวางแผนไว้สำหรับ Phase 6 ไม่เคยถูกใช้จริงเลย — ไม่มีแถว Phase 6 ใน cutover table และนั่นถูกต้องแล้ว
🆕 v9 — สิ่งที่เปลี่ยนจาก v8: (1) มีการทำ UI page gap analysis เต็มรูปแบบ (2026-08-10) ได้ผลลัพธ์ 2 ไฟล์ที่เป็น 'ข้อมูลตั้งต้น' ของ Phase 6 → docs/files-completion-list/ui-page-gap-analysis.md + ui-page-gap-register.xlsx · ⚠️ ทั้งสองไฟล์เป็น INPUT ไม่ใช่ความจริง — Session 6-1 ต้องตรวจสอบซ้ำเทียบโค้ดจริงทุกแถว · (2) Session 6-1 เปลี่ยนหน้าที่: จาก 'ทำ census' เป็น 're-verify census + รับ triage จากคุณ' · (3) เพิ่ม 6-1b (แก้ข้อมูลปลอม 3 หน้าที่ live อยู่ใน production), 6-10 (หน้าสาธารณะ/การตลาด), 6-11 (admin system ops) · (4) 6-9 เปลี่ยนเลขเป็น 6-12 เพื่อให้ phase exit อยู่ท้ายสุดจริง — ⛔ เลข 6-9 ยกเลิกแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ · (5) ธงใหม่ 3 ตัว F61 (/api/geo/detect ไม่มีอยู่จริงแต่มีโค้ดเรียก), F62 (admin แตกเป็น 2 tree, 19 จาก 23 หน้าเข้าไม่ถึงจาก nav), F63 (เนื้อหากฎหมายสาธารณะ — blocks 6-10) · (6) เพิ่มชีตใหม่ 'UI_Gap_Backlog' — สรุป gap ทั้งหมดพร้อม session ที่รับผิดชอบ
การจัดประเภทของรอบงาน (Classification of Sessions)
ตัวอย่างบทสนทนา (Walkthrough) | ประเภท (Type) | รอบงาน (Sessions) | หมายเหตุ
A | ระบบเริ่มต้นครั้งแรก (Bootstrap) | 0-1 เท่านั้น | สำหรับ Session 0-1 คือ เป็น Session ที่เริ่มต้น นั้นก็คือ คุณสามารถทำ [B]
B | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | 0-2…0-5, 1-2, 1-3, 2-1…2-4, 3-2…3-5, 4A-8, 4B-1, 4B-4, 4B-19, 5-1…5-4, 6-2…6-8, 7-1…7-3, 8-2…8-4
C | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | 3-1 (F6/F7), 1-1 (F18), 4A-1 (F16), 6-1 (F11 triage) · **Part 19.5: 4A-W1 (F36/F37), 4A-W2 (F38)**
D | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | 4A-2, 4A-4, 4A-6, 4A-9, 4A-11 · 4B-2, 4B-5, 4B-7, 4B-9, 4B-11, 4B-13, 4B-15, 4B-17, 4B-20 · **Part 19.5: 4A-W3a, 4A-W3b, 4A-W5, 4A-W6**
E | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | 4A-3, 4A-5, 4A-7, 4A-10, 4A-12 · 4B-3, 4B-6, 4B-8, 4B-10, 4B-12, 4B-14, 4B-16, 4B-18, 4B-21 · รวมถึง 1-4, 4B-22, 6-9, 8-1, 8-5 · **Part 19.5: 4A-W7, 4A-W8** | สำหรับ Fast-path แล้ว --> ในรอบที่เป็น Fast-path นั้น เราจะข้าม (Bypass) ตัว Antigravity ไปเลยครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงคือ คุณจะเอาไฟล์แผนร่างคร่าวๆ (PRE-DRAFT) ที่ Claude Code เพิ่งสร้างให้เสร็จหมาดๆ ในตอนจบของรอบที่แล้ว มาอ่านเองและอนุมัติด้วยคำสั่ง FAST จากนั้นก็เอาแผนที่อนุมัติแล้วนั้น ไปสั่งเปิดรอบใหม่ด้วยคำสั่ง [B] กับ Claude Code ได้เลยทันทีครับ (นั่นคือเหตุผลที่มันเรียกว่า "ทางด่วน" เพราะเราประหยัดเวลาไม่ต้องไปให้ Antigravity ช่วยแต่งรายละเอียดแผนให้นั่นเองครับ)
F | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | 4A-9/10 (เรื่องเงิน), 4B-20/21 (เรื่องล็อกอิน), หรือการอัปเดตระบบจริงทั้งหมด · **Part 19.5: 4A-W7 (จ่ายเงินจริงครั้งแรกผ่าน Wise)**
G | เมื่อระบบเกิดขัดข้อง (When things go wrong) | เจอได้ในทุกเซสชั่น และทุกเฟส
จังหวะการทำงาน (Beat) ใน 1 รอบงาน (Session) ---> โดยปกติ จะมี 5 Beats ใน 1 รอบงาน
BEAT 1 คุณส่งคำสั่ง [A] ให้ Antigravity (Advisor) ให้ Antigravity อ่านแผนร่างคร่าวๆ (PRE-DRAFT) ที่สร้างโดย Claude Code ใน BEAT 5, แล้วรอรับแผนร่างฉบับละเอียด (DRAFT) (~ไม่กี่นาที)
BEAT 2 คุณอ่านแผนละเอียด DRAFT (1-2 หน้ากระดาษ), แล้วทำการอนุมัติ หรือถามกลับ/สร้างข้อเสนอหรือสั่งกลับไป --> ตอบข้อเสนอกลับไปยัง Antigravity (ถ้ามี) + จากนั้น เมื่อคุณพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า Approved — mark it APPROVED. (~5-10 นาที)
หมายเหตุ : คำสั่ง FAST อาจจะถูกนำมาใช้ใน BEAT 2 แทนการพิมพ์ Approved - marked it APPROVED ในบาง Session [เช่น Sessions ใน Walkthrough E]
BEAT 3 คุณส่งคำสั่ง [B] ให้ Claude Code เพื่อให้ Claude Code เปิดงาน (OPEN) → Claude Code ระบบเช็คความพร้อม (CONFIRM) → คุณสั่งลุยงาน "go" (~5 นาที)
BEAT 4 Claude Code ทำงาน + คุณแค่รอตอบคำถามหาก Claude Code มีการขอให้ตัดสินใจ (Escalation) [หมายเหตุ : คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?"] (อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง)
แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does
> each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?"
ไม่ต้องรีบร้อนในรอบงานตัดสินใจ เพราะจุดประสงค์คืออยากได้การตัดสินใจจากคุณ ต่อให้คุณต้องใช้เวลาคิดสักวันนึง ระบบก็รอได้ — ระเบียบการเรื่องเวลาครอบคลุมการเว้นช่วงวันของคุณไว้อยู่แล้ว
หมายเหตุ : คำสั่ง CUTOVER เป็นคำสั่งที่คุณตอบกลับไปยัง Claude Code เพื่ออนุมัติให้ Claude Code ทำการสลับระบบ หลังจากที่ Claude Code ทำการรันเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ (BEAT 4) ที่คำตามคำสัง [B] และ คุณพอใจผลการเปรียบเทียบแล้ว]
หมายเหตุ : ก่อนที่คุณจะ ส่งคำสั่ง CUTOVER อนุมัติให้ Claude Code ทำการสลับระบบความเสี่ยงสูง (เรื่องเงิน เรื่องล็อกอิน และการอัปเดทระบบจริงทั้งหมด) คุณจำเป็นที่จะต้องให้ Claude Code ทำการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของระบบความเสี่ยงสูงดังกล่าวอย่างละเอียด ตรวจเช็คผลการทำงานของระบบความเสี่ยงสูงอย่างละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการทำงานของระบบความเสียงสูงอย่างละเอียด ถาม Claude Code ว่ามีระบบป้องกันความผิดพลาดอย่างไร และถาม Claude Code ด้วยว่า หากเกิดการผิดพลาดขึ้นแล้วมีวิธีการ Detect ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างไร และ มีระบบกู้คืนความผิดพลาดหรือแก้ไขความผิดพลาดให้กลับมาเป็นที่ถูกต้องได้อย่างไร
BEAT 5 คุณส่งคำสั่ง [C] ให้ Claude Code เพื่อให้ Claude Code ปิดงาน (CLOSE) → Claude Code อัปเดตเอกสารต่างๆ → ได้ PRE-DRAFT งานชิ้นต่อไปออกมา (~10 นาที)
หมายเหตุ : สำหรับรอบก่อสร้างพอร์ตงาน (Build) คุณต้องใช้คำสั่ง WAIT ต่อท้ายคำสั่ง [C] เพื่อบังคับให้ Claude Code บันทึกเวลาจบลงใน CLAUDE.md. ทีนี้คุณก็แค่รอไปอีก 48 ชั่วโมง โดยไม่ต้องยุ่งกับส่วนนี้อีก; คุณสามารถแวบไปรันงานเฟส 5 แทรกระหว่างรอนี้ได้ถ้าต้องการความคืบหน้า
BEAT 5 --> 1 : คุณก็เอา PRE-DRAFT งานชิ้นต่อไปวนกลับไปเริ่ม BEAT 1 ใหม่อีกครั้ง
หมายเหตุ : ทุกๆ รอบการทำงานจะมีจังหวะการทำงาน 5 ขั้นตอน (Beats) เหมือนกันเสมอ แค่เนื้อหาของคำสั่งเท่านั้นที่จะมีเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของรอบงาน (Classification of Sessions) ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้น
รูปแบบคำสั่งมาตรฐาน (The universal forms) [ซึ่งมีเนื้อหาของคำสั่งที่เป็น Baseline]
1. คุณต้องป้อนคำสั่ง [A] ส่งให้ Antigravity (Advisor) เพื่อให้ Antigravity ร่างแผนระหว่างรอบการทำงาน (สร้าง DRAFT)
คำสั่ง [A] ที่เป็น Baseline = Here's the PRE-DRAFT from session <N> — produce the DRAFT for session <N+1> per 00-SKELETON-AND-RULES.md. <+ ประโยคพิเศษสำหรับแต่ละรอบตามสคริปต์ด้านล่าง>
2. คุณต้องป้อนคำสั่ง [B] ให้ Claude Code (Executor) เพื่อเปิดรอบการทำงาน (session OPEN)
คำสั่ง [B] ที่เป็น Baseline = Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order
> for session <P-N> against the current codebase AND runtime state, and show me: what
> changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not
> execute until I say go. <+ ประโยคพิเศษสำหรับแต่ละรอบตามสคริปต์ด้านล่าง>
3. คุณต้องป้อนคำสั่ง [C] ให้ Claude Code (Executor) ตอนปิดรอบการทำงาน (session CLOSE)
คำสั่ง [C] ที่เป็น Baseline = Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts,
> harvest any lesson, then PRE-DRAFT session <next>'s order and show it to me.
4. CUTOVER — คำสั่งอนุมัติให้ Claude Code สลับระบบ (สำหรับรอบ VERIFY-RETIRE, หลังจากตรวจสอบความแตกต่างแล้ว)
คำสั่ง CUTOVER ที่เป็น Baseline = Every mismatch explained — approved. Flip <flag>, monitor <duration>, report error rate.
> Anything degrades: flip back first, tell me second.
5. FAST — คำสั่งอนุมัติแบบรวดเร็ว (คุณเป็นคนสั่งอนุมัติ PRE-DRAFT แบบ VERIFY-RETIRE ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องผ่าน Advisor)
คำสั่ง FAST ที่เป็น Baseline = Fast-path approved as written — mark it APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open
6. WAIT — ตอนเข้าสู่โหมดรอคอย (รอดูผลทำงานคู่ขนาน 48 ชั่วโมง / หรือรอดูเสถียรภาพ 30 วัน)
คำสั่ง WAIT ที่เป็น Baseline = Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure
> ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on".
v12 (2026-08-20) — Advisor = Antigravity · Executor = Claude Code · Final Decision Maker = Davin (ไม่เปลี่ยน). เพิ่ม Phase 4X และ Phases 9–15 · Phase 8 ผ่าเป็น 8A/8B · อ่านคู่กับ docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md

## Task_Description
ลำดับ | รอบงาน (Session) | Phase | ประเภท (Type) | TASK 1 | TASK 2 | TASK 3 | TASK 4 | TASK 5 | TASK 6 | TASK 7 | TASK 8 | TASK 9 | TASK 10 | ลำดับที่จะเดินจริง (Run order — แก้ 2026-08-30)
1 | 0-1 | Foundations | ระบบเริ่มต้นครั้งแรก (Bootstrap) | ตรวจว่า root CLAUDE.md และ docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md อยู่ครบและเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน (pre-scaffolded 2026-07-11) | อ่านโค้ด railway-gateway/ ทั้งหมดแบบ end-to-end — นี่คือแม่แบบที่ service ใหม่ทุกตัวจะลอกแบบ | เขียน docs/railway-gateway-reference-notes.md: โครงสร้างโปรเจกต์, การต่อ Prisma service, guard pattern, health module, railway.toml, BullMQ worker | อ่านรายการ flags ในแผน §2 | ตรวจ F2/F19 บน npm: ยืนยันว่า next@16.2.10, @nestjs/core 11.1.28, prisma@7.8.0 มีอยู่จริง | บันทึก version pins ลง Decision Log (F2/F19) — ให้ Claude Code โชว์แต่ละ entry ให้ดูก่อนเขียน reference notes | อัปเดต CLAUDE.md ให้สถานะ migration เป็นปัจจุบัน (CLAUDE.md live) | ✔ Done when: reference notes ถูก commit + version pins ถูกบันทึก + CLAUDE.md ใช้งานจริง (รอบนี้อ่านอย่างเดียว — คุณไม่ต้องเตรียมอะไร) |  |  | 1
2 | 0-2 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: กำหนดขอบเขต F1: ทำเฉพาะ PUBLIC endpoints เท่านั้น; TASK 2: สร้าง OpenAPI specs จาก route handlers จริงของ: auth, alerts, drawings, notifications, tier, user, market-data channel; TASK 3: Commit specs ลง docs/open-api-documents/; TASK 4: Spot-check 5 routes โดยอ่าน spec เทียบกับโค้ด handler จริงแบบ side-by-side; TASK 5: ✔ Done when: ทุก route group ในรายการมี spec ที่ตรงกับ handler จริง | 2
3 | 0-3 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้าง OpenAPI specs สำหรับ: checkout, subscription, invoices, payments/dlocal, admin/affiliates, affiliate, disbursement, webhooks (stripe/dlocal/riseworks), cron; TASK 2: Reconcile กับ 5 specs เดิม (part-XX) ที่มีอยู่แล้ว; TASK 3: ตรวจให้ครบทั้ง 99 routes ใน app/api/** — ทุกตัวต้องมี spec หรือถูก mark ว่า internal-only อย่างชัดเจน; TASK 4: ปิด F1 ใน Decision Log; TASK 5: ✔ Done when: ครบ 99 routes (มี spec หรือ mark internal-only) + F1 ปิดแล้ว | 3
4 | 0-4 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | สร้าง secret matrix ต่อ service (plan 0.4) จาก vercel.json, .env*, docker-compose.yml, railway-worker.json, railway-gateway/.env.example | เก็บเฉพาะ "ชื่อ" ของ secrets — ห้ามเก็บค่า (values) เด็ดขาด | รัน test suite เดิมทั้งหมด (FULL) | Commit ผลเป็น docs/migration-test-baseline.md พร้อม pass/fail แยกราย suite | สิ่งที่คุณต้องเตรียม: การเข้าถึง dashboard เมื่อ Claude Code แจ้งรายการที่ต้องใช้ | ✔ Done when: matrix ถูก commit + baseline บันทึก pass/fail ครบทุก suite |  |  |  |  | 4
5 | 0-5 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | สร้าง docker-compose.dev.yml ที่ root (Postgres, Redis, Next.js dev — PgBouncer และ services อื่นเข้ามาสมทบภายหลัง) | ตั้ง staging shells: Railway staging environment/project + Vercel preview branch | ตัดสินใจ F17 (ข้อมูล staging: แนะนำ synthetic seed — ห้ามใช้ข้อมูลเงินจริงแบบไม่ mask) แล้วบันทึกลง Decision Log | ทดสอบ docker-compose up ให้ monolith บูตกับ seeded Postgres ในเครื่องได้ | ทบทวน Phase 0 exit criteria ทีละข้อพร้อมหลักฐาน | สิ่งที่คุณต้องเตรียม: การเข้าถึงบัญชี Railway + Vercel และคำอนุมัติ F17 | ✔ Done when: monolith บูตได้ในเครื่อง + staging shells พร้อม + F17 อยู่ใน Decision Log |  |  |  | 5
6 | 1-1 | Railway PostgreSQL | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | ไขข้อสงสัย F3: ตรวจ DATABASE_URLs จริง / Railway dashboard ว่า Postgres ของ monolith อยู่ที่ไหนกันแน่ แล้วเขียนเอกสารระบุตำแหน่ง | ทำ backup แล้ว restore ลง scratch instance | ตรวจ row counts + ยืนยันว่าแอปบูตกับข้อมูลที่ restore มาได้ | บันทึกการตัดสินใจ F18 ของคุณ (ยอมเสียข้อมูล/หยุดระบบได้แค่ไหน เช่น RPO ≤24h, RTO ≤1h) ลง Decision Log | สิ่งที่คุณต้องเตรียม: credentials/การเข้าถึง dashboard ของ DB + คำตอบ F18 | ✔ Done when: F3 มีคำตอบ + การซ้อม restore มีเอกสารพร้อม checksums + F18 ถูกบันทึก |  |  |  |  | 6
7 | 1-2 | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | เงื่อนไข: รันเฉพาะเมื่อ F3 พบว่า DB ไม่ได้อยู่บน Railway — ถ้าอยู่แล้วให้ข้ามเซสชั่นนี้ไป 1-3 เลย | Provision Railway Postgres + ตั้งค่า backups | pg_dump/restore ในหน้าต่างซ่อมบำรุง (maintenance window) ที่คุณอนุมัติเวลาไว้อย่างชัดเจน — มี downtime สั้นๆ | ชี้ DATABASE_URL ของ monolith ไปยัง Railway Postgres | ตรวจ counts/checksums ให้ตรงกัน + รัน baseline tests ให้ green | เก็บ instance เก่าแบบ read-only ไว้ 7 วัน + เขียนเอกสาร rollback path | ✔ Done when: monolith ทำงานเต็มรูปแบบบน Railway Postgres + tests green + rollback path มีเอกสาร |  |  |  | 7
8 | 1-3 | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: เขียน prisma/roles/roles.sql แบบ idempotent สร้าง roles: money_svc, core_app พร้อม grants ตามแผน §3 แล้ว apply; TASK 5: ✔ Done when: grant script ถูก commit + apply แล้ว + ทดสอบการเชื่อมต่อ direct สำเร็จ | 8
9 | 1-3b | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: Deploy PgBouncer (transaction mode) as a custom image with pass-through auth utilizing the SCRAM verifiers from 1-3.; TASK 5: ✔ Done when: PgBouncer is live; pass-through auth proven to preserve grants; prisma runtime works through the pooler. | 9
10 | 1-4 | Railway PostgreSQL | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | เชื่อมต่อด้วยแต่ละ role แล้วพิสูจน์รั้วกั้น: money_svc อ่านตาราง User ไม่ได้ | พิสูจน์: core_app อ่านตาราง Commission ไม่ได้ | พิสูจน์: gateway_ingest เขียนได้เฉพาะ market data เท่านั้น | ยืนยันว่า ingest ของ railway-gateway ไม่สะดุดเลย (never blipped) | เช็ค Phase 1 exit criteria | ✔ Done when: denial tests ผ่านครบพร้อมเอกสาร + production monolith ไม่ได้รับผลกระทบ |  |  |  |  | 10
11 | 2-1 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | อ่าน official upgrade guides ของ Prisma 6 และ 7 | Audit โค้ดตาม F19 checklist: client output/ESM, previewFeatures, PgBouncer semantics, $use, Decimal/JSON typings, Node minimums | แสดง hit-list + URLs ของ guide ให้คุณดูก่อนแก้โค้ดใดๆ | Bump เป็น prisma@7.8.0 + regenerate client + แก้ breakages | รัน full test suite เทียบกับ baseline (จาก 0-4) | Deploy staging → production (production ต้องรอคำสั่ง Deploy จากคุณ) | บันทึก F19 audit ลง Decision Log | ข้อห้าม: ห้ามแก้ schema ใดๆ ในเซสชั่นนี้ | ✔ Done when: production รันบน Prisma 7.8.0 + tests green | ✔ Done when: production รันบน Prisma 7.8.0 + tests green | 11
12 | 2-2 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | ไล่รายชื่อทุก model ใน schema.prisma ปัจจุบัน แล้วจัดเข้าฝั่ง market / non-market (F4) | ตัดสินใจ F5 layout ไฟล์ (แนะนำ: สอง schema files / สอง clients — validate ภายใต้ Prisma 7) | สร้าง prisma/market-data/schema.prisma และ prisma/non-market-data/schema.prisma | เพิ่ม model RefreshToken | รัน prisma validate ให้ผ่านทั้งสองไฟล์ | บันทึก census table ลง Decision Log — ทุก model ต้องถูก assign ห้ามมีตัวกำกวม | ✔ Done when: สอง schema files ถูก commit + census ครบ + validate ผ่าน |  |  |  | 12
13 | 2-3 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Baseline ทั้งสอง schemas กับ DB ปัจจุบันด้วย migrate diff — migration แรกต้องเป็น no-op ห้ามเป็น create | Audit FK ข้ามโดเมน (money ↔ User) | Drop FK constraints ข้ามโดเมน แต่คงคอลัมน์ + index ไว้ | เขียนเอกสารเหตุผลของทุก FK ที่ drop | Apply บน staging และ verify | ✔ Done when: migration history สะอาด + การแก้ FK ถูก apply และ verify บน staging |  |  |  |  | 13
14 | 2-4 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | แยก lib/db/prisma.ts เป็น client singletons สองตัว | อัปเดต imports ทั้งโปรเจกต์ + แยก prisma/seed.ts | รัน full test suite | Deploy staging → production | เช็ค Phase 2 exit criteria + พิสูจน์ zero behavior change ด้วย baseline diff | ✔ Done when: production รันบน split clients + tests green + พฤติกรรมไม่เปลี่ยน |  |  |  |  | 14
15 | 3-1 | Hybrid JWT auth | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | ไขข้อสงสัย F6: หา/อ่าน 3 auth docs ที่หายไป (ถ้ามี) แล้วเลือกแนวทาง — OpenAuth vs bridge-first vs hand-rolled (แผนแนะนำ bridge-first) | ตัดสินใจ F7: ใช้ HS256 ตอนนี้ + กำหนดจุด trigger เปลี่ยนเป็น JWKS | Scaffold แอป NestJS operation-service จาก reference notes ของ 0-1 | Implement JwtAuthGuard ตรวจ NextAuth JWT (session.strategy='jwt', claims: sub/email/role/tier) | สิ่งที่คุณต้องเตรียม: คำอนุมัติ F6/F7 + เปิดให้ Railway service เข้าถึง NEXTAUTH_SECRET | ✔ Done when: /health-auth บน staging ตอบ 200 เมื่อมี NextAuth JWT และ 401 เมื่อไม่มี |  |  |  |  | 15
16 | 3-2 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: Implement /auth/login, /auth/register, /auth/refresh, /auth/logout, /auth/me ใน NestJS; TASK 2: Reuse ตรรกะจาก lib/auth/* (password verify, 2FA, lockout) — semantics ห้ามเปลี่ยน; TASK 3: ทำ RefreshToken persistence ใน Prisma (เก็บแบบ hashed, เพิกถอนได้); TASK 4: พอร์ต auth unit tests เดิมให้ green; TASK 5: ✔ Done when: tests green + พิสูจน์ refresh และ revocation ด้วย test | 16
17 | 3-3 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้าง API route สำหรับ set cookie; TASK 2: เพิ่ม middleware guard บน protected matchers; TASK 3: ทำ silent refresh loop ~14 นาที; TASK 4: ทำ SSR fetch helpers ส่งต่อ bearer token; TASK 5: ✔ Done when: staging walkthrough ผ่าน: login → dashboard SSR → browser call → logout ผ่านเส้นทาง token ใหม่ (NextAuth ใน production ยังไม่ถูกแตะ) | 17
18 | 3-4 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ตั้ง NestJS CORS (Vercel origins + localhost, credentials) — Claude Code ต้องแสดงรายการ origins ให้คุณ sign-off ก่อน apply; TASK 2: Re-point 2FA flow ไป NestJS endpoints ใน staging build; TASK 3: Re-point email verification flow; TASK 4: Re-point password reset flow; TASK 5: ✔ Done when: ทั้ง 3 flows ผ่านทั้ง manual และ automated tests บน staging | 18
19 | 3-5 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: เขียน e2e อัตโนมัติพิสูจน์ protected endpoint ผ่าน 3 ทาง: (a) SSR (b) browser (c) service-to-service SVC_TOKEN; TASK 2: e2e ครอบคลุม token expiry / refresh / revocation; TASK 3: ยืนยัน NextAuth ใน production ไม่มี regression; TASK 4: เช็ค Phase 3 exit criteria + อัปเดต Decision Log; TASK 5: ✔ Done when: e2e green ทั้งหมด + ระบบ dual-auth ทำงานคู่กัน | 19
20 | 4A-1 | Backend move to NestJS | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | สร้าง money-service NestJS skeleton (blueprint §5.2) | Deploy บน Railway ด้วย role money_svc ผ่าน PgBouncer — /health ต้องออนไลน์ | ตั้ง secrets จาก matrix ของ 0-4 | เติมแถวจริงของแต่ละ slice ลง docs/migration-orders/migration-cutover-table.md | ตัดสินใจ F16 (URL scheme + /v1 prefix) — ต้องเสร็จก่อน cutover แรก | ตัดสินใจ F15 (Redis namespacing: op.*/money.* บน Redis ตัวเดียว) | ✔ Done when: service live บน Railway + cutover table มีแถวจริง + F16/F15 อยู่ใน Decision Log |  |  |  | 20
21 | 4A-2 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | พอร์ต cron jobs ทั้ง 8 ตัวจาก vercel.json ไป Nest scheduler ใน money-service | Invariant: คง UTC expressions เดิมเป๊ะทุกตัว | พอร์ต Jest suites ของ slice นี้ให้ green | Deploy ขึ้น staging + contract tests ผ่าน | เริ่ม shadow/mirror-run บน production (โค้ดเก่ากลายเป็น change-frozen ตาม CC-F) | ✔ Done when: shadow-run STARTED (ไม่ใช่จบ) + ระบุเวลาสิ้นสุด 48h ชัดเจน + ส่ง WAIT |  |  |  |  | 21
22 | 4A-3 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน shadow diff: จำนวนที่เทียบทั้งหมด, match rate, ทุก mismatch พร้อมคำอธิบาย | เช็คว่า 48 ชั่วโมงผ่านไปจริง (ดู timestamp เอง) | ห้ามอนุมัติถ้ามี mismatch ที่ "อธิบายไม่ได้" หรือแค่ "น่าจะโอเค" | อนุมัติ → เปิด Nest scheduler + ล้าง vercel.json crons | Monitor + รายงาน error rate + อัปเดต cutover table (สถานะ CUT-OVER) | Rollback: นำ vercel.json crons กลับมา | ✔ Done when: slice 1 cut over + monitor สะอาด + ตารางอัปเดตแล้ว |  |  |  | 22
23 | 4A-4 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | พอร์ต webhooks: RiseWorks + dLocal ไป money-service | การพิสูจน์: REPLAY tests ด้วย recorded signed payloads (raw-body HMAC) — ไม่ใช่ shadow 48h | พอร์ต test suites ให้ green | Deploy staging + contract tests ผ่าน | โค้ดเก่า change-frozen (CC-F) | ✔ Done when: replay tests ผ่านครบ + พร้อมเข้าสู่ cutover (รอบนี้ไม่ต้องรอ 48h) |  |  |  |  | 23
24 | 4A-5 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่านผล replay diff: ทุก mismatch ต้องมีคำอธิบาย | อนุมัติ → คุณเป็นคนสลับ URL ใน RiseWorks + dLocal dashboards ด้วยตัวเอง (Claude Code จะพาคลิกทีละขั้น) | Monitor + รายงาน error rate + อัปเดต cutover table | Rollback: เปลี่ยน URL กลับที่ dashboard | ✔ Done when: webhooks วิ่งเข้า money-service + ตารางอัปเดต | ⚠️ v6 update: รอบนี้ทำเฉพาะ dLocal (CUT-OVER แล้ว 2026-07-24) — ส่วน RiseWorks ถูกยกเลิกถาวร (order 4A-5-RW = REVOKED) เพราะ Part 19.5 เปลี่ยนไปใช้ Wise แทน ดู 4A-W1…W8 |  |  |  |  | 24
25 | 4A-6 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต read APIs: dashboards, reports, admin lists ตาม OpenAPI contract; TASK 2: พอร์ต Jest suites ให้ green; TASK 3: Deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h บน production reads (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ระบุชัด + ส่ง WAIT | 25
26 | 4A-7a | Backend move to NestJS | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | ⛔ order เดิม 4a-7-…migration-order.md ถูกตีตรา SUPERSEDED — ห้ามรัน · แทนที่ด้วย 4A-7a (BUILD) + 4A-7b (CUTOVER) | ⚠️ เหตุผลใหญ่สุด: กลไกเดิมทำไม่ได้จริง — แผนเดิมสมมติว่า frontend "ดึง JWT ออกมาเอง" แล้วส่งเป็น Bearer แต่ cookie ของ NextAuth เป็น httpOnly (auth-options.ts:552,564,576) ⇒ JavaScript ฝั่ง browser อ่านไม่ได้เลย | ตัดสินใจ F45: browser จะคุยกับ money-service อย่างไร → (a) proxy ผ่าน route handler ของ Next.js เหมือน lib/operation-service/client.ts ที่ใช้งานได้จริงอยู่แล้ว [แนะนำ] · (b) เปิด endpoint แจก token ให้ browser [⛔ เอา JWE อายุ 30 วันไปวางใน JS = XSS ครั้งเดียวยึดบัญชีได้] · (c) mint token อายุสั้นเฉพาะ money-service [ถูกต้องระยะยาว แต่ใหญ่เกินรอบนี้] | ตัดสินใจ F44: อะไรมาแทน shadow-run 48 ชม. ของ read API — ตาราง cutover ระบุ shadow start = "—" คือไม่เคยมี · (a) เรียกทั้งเก่าและใหม่แล้ว log diff 48 ชม. · (b) cut over ทีละกลุ่ม route พร้อม rollback ทันที (เหตุผลเดียวกับที่ 4A-5 ใช้ replay แทน shadow) · (c) สร้าง staging ก่อน (F34 — ใหญ่มาก) | สร้าง transport module (lib/money-service/*) ตามรูปแบบที่ F45 เลือก — ⛔ server-only, ใช้ SESSION_COOKIE_NAME จาก lib/operation-service/cookies.ts ห้ามคิดชื่อ cookie เอง | สร้าง flag MIGRATE_READ_APIS_MONEY ปิดเป็นค่าเริ่มต้นทุก environment — รอบนี้ต้องไม่เปลี่ยนอะไรใน production เลย | พิสูจน์ 1 ครั้ง: ผู้ใช้ที่ล็อกอินจริงในเบราว์เซอร์ เรียก money-service สำเร็จ end-to-end + คนที่ไม่ล็อกอินได้ 401 + คนผิด role ได้ 403 | ⚠️ ปิดรายการค้าง 2 ข้อก่อน (ทั้งคู่เป็นเส้นทางเงินที่ live อยู่แล้ว): #36 cron tick ตามธรรมชาติครั้งแรกของ Slice 1 (เลยกำหนด 2026-07-23) · #38 webhook จริงตัวแรกของ dLocal หลัง flip ที่ยังไม่มีใครดู | รัน npm run build ด้วย (ไม่ใช่แค่ tsc/jest) — L6: การ import ของ server-only จะพังทั้ง module สำหรับทุก client importer และมีแค่ next build ที่จับได้ | ✔ Done when: F44/F45 ลง Decision Log + transport พร้อม + flag ปิดอยู่และ production เหมือนเดิมเป๊ะ + มีหลักฐานการเรียกจริงจากเบราว์เซอร์ + ตีตรา order เดิมเป็น SUPERSEDED + PRE-DRAFT 4A-7b | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
27 | 4A-7b | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | CUTOVER จริงของ Slice 3 — สั้นๆ ตาม TEMPLATE-VERIFY-RETIRE (⛔ ห้ามเขียนโค้ดใหม่ในรอบนี้) | เสนอหลักฐานตามที่ F44 กำหนด — ถ้ามี mismatch ที่อธิบายไม่ได้แม้ข้อเดียว = abort | Flip ทีละกลุ่ม route ยืนยันว่ากลุ่มก่อนหน้าสะอาดก่อนไปกลุ่มถัดไป: (a) affiliate dashboard reads → (b) admin affiliate lists/reports → (c) admin analytics · เอาที่เสี่ยงน้อยสุดก่อน รายงานเรื่องเงินไว้ท้ายสุด | ถ้า F44 = dual-call: ลบ code path ที่ทำ diff ออกในรอบนี้ (เป็นการลบชิ้นเดียวที่รอบนี้เป็นเจ้าของ) | Rollback: MIGRATE_READ_APIS_MONEY=false → traffic กลับไปที่ monolith ทันที (ไม่ต้อง redeploy ถ้าอ่าน flag ตอน request) · ยังไม่เคยซ้อมบน staging เพราะไม่มี staging (F34) — คุณควรรู้ก่อนอนุมัติ | ✔ Done when: ทั้ง 3 กลุ่ม route วิ่งบน money-service + monitor สะอาด + ตาราง cutover เป็น CUT-OVER + freeze CC-F ยังอยู่จนถึงรอบ RETIRE | ⛔ ถ้าการ flip เผยว่า transport ต้องแก้ = นั่นคือ 4A-7a เปิดใหม่ → flip กลับ แล้วให้มันเป็นรอบของตัวเอง ห้าม improvise |  |  |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
28 | 4A-W1 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | อ่าน docset ทั้งชุดก่อน: docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/ 00→06 + OpenAPI — ชุดนี้เป็น "กฎหมาย" ของ Part 19.5 | ⛔ เช็คในบัญชี Wise ว่ามี Business Payment Approval rule อยู่หรือไม่ — ถ้ามี transfer ที่สร้างผ่าน API จะล้มเหลว 100% (ต้องเอาออกก่อน 4A-W6) | ตัดสินใจ F36: Wise Business + personal token (Model A) หรือ Wise Platform partnership (Model B) — ตอบ "ยังไม่ตัดสินใจ" ก็ได้ สถาปัตยกรรมรองรับทั้งสองแบบ | ตัดสินใจ F37: โหมดจ่ายเงิน — บัญชีไทยไม่อยู่ใน allowlist ของ Wise (มีแค่ US/CA/AU/NZ/SG/MY) ⇒ คาดว่าได้ MANUAL คือคุณต้อง fund เองทุกงวด | GET /v1/profiles ด้วย sandbox token (read-only) → บันทึก WISE_PROFILE_ID · ⛔ ห้ามพิมพ์ค่า token ออกมาในหน้าจอ/log/เอกสารเด็ดขาด | ลงทะเบียน F38-F41 เป็น OPEN + บันทึก F42 เป็น RESOLVED (RiseWorks = เก็บไว้ ไม่ลบ) + ตีตราไฟล์ order 4A-5-RW เป็น REVOKED (เก็บไฟล์ไว้เป็นหลักฐาน) | Freeze contract 2 ชิ้น: part19.5-wise-disbursement-openapi.yaml + ตารางแปลงสถานะ Wise→ภายใน (design §5.2) — หลังจากนี้แก้ได้แต่ต้องบันทึกเป็น Deviation | เพิ่ม WISE_* ทั้งหมดลง secret matrix ของ 0-4 + วางแผนเลื่อนขั้น token: read-only ใน W3/W5 → full access ใน W6 เท่านั้น | บันทึกข้อจำกัด: sandbox ของ Wise เป็น UK และเสถียรแค่ GBP/USD/EUR ⇒ ทดสอบเส้นทาง THB แบบ end-to-end ใน sandbox ไม่ได้ (W7 คือการพิสูจน์จริงครั้งแรก) | ✔ Done when: F36/F37 มีบันทึกใน Decision Log + contract freeze แล้ว + git diff เห็นแต่ไฟล์เอกสาร — ไม่มีโค้ด ไม่มี migration ไม่มีเงินขยับ | 27
29 | 4A-W2 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | เขียน 5 models ใหม่ + ค่า enum WISE ลง prisma/non-market-data/schema.prisma เท่านั้น (monolith เป็นเจ้าของ migration history แต่ผู้เดียว) | prisma migrate dev --create-only แล้ว **อ่าน SQL ด้วยตาก่อน apply** — ต้องมีแค่ CREATE TABLE ×5 / CREATE INDEX / ALTER TYPE ... ADD VALUE | ⛔ ถ้าเจอ DROP / RENAME / ALTER COLUMN = หยุดทันที นั่นคือการละเมิด F42 (ห้ามแตะตาราง/คอลัมน์ของ RiseWorks) | Apply บน production โดยมีคุณอยู่ด้วย (EXECUTOR-PROTOCOL §7 — schema + เรื่องเงิน) | Mirror เป็น subset ลง money-service/prisma/schema.prisma แล้วรัน prisma generate **เท่านั้น** (L1: ห้าม db push / migrate deploy จาก money-service เด็ดขาด) | พิสูจน์ด้วย query จริงว่า role money_svc อ่าน/เขียนตารางใหม่ทั้ง 5 ได้ — ตารางใหม่ไม่สืบทอด grant อัตโนมัติ (นี่คือจุดที่พังแบบเงียบที่สุดของรอบนี้) | ตัดสินใจ F38: ใครรับค่าธรรมเนียม Wise (platform หรือ affiliate) → กำหนดทิศทาง quote (sourceAmount หรือ targetAmount) | บันทึกจำนวน row ของ AffiliateRiseAccount / RiseWorksWebhookEvent ทั้งก่อนและหลัง เป็นหลักฐานว่า F42 ไม่ถูกละเมิด | ✔ Done when: migration ผ่าน + money_svc เขียนตารางใหม่ได้จริง + row ของ RiseWorks เท่าเดิมทุกตัว + build ทั้งสองฝั่ง green |  | 28
30 | 4A-W3a | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Wise API client (ใช้ fetch ล้วน — Node 20 มีให้แล้ว, ⛔ ห้ามเพิ่ม npm package ใหม่) + X-External-Correlation-Id ทุก call + จัดการ 429/Retry-After | Part 19.5: BUILD Wise recipient onboarding backend (money-service) | Recipient service: ดึง account requirements แบบ dynamic (Accept-Minor-Version: 1) + วน POST ซ้ำเมื่อ field มี refreshRequirementsOnChange | Invariant: ⛔ ห้าม hard-code ฟอร์มบัญชีธนาคารไทย — ฟอร์มต้องสร้างจาก schema ที่ Wise ส่งมาเท่านั้น (ไม่งั้นพังทันทีที่มี affiliate ประเทศอื่น) | Invariant: ⛔ ห้ามเก็บเลขบัญชีจริงลง DB หรือ log — เก็บแค่ wiseRecipientId + เลข 4 ตัวท้าย + fingerprint ที่ย้อนกลับไม่ได้ | ดึง schema requirements ของ THB จริงจาก production (read-only ไม่แตะเงิน) มา commit เป็น fixture — sandbox ทำแทนไม่ได้ | ตัดสินใจ F39 (ใครกรอกฟอร์ม: affiliate เองหรือแอดมิน) + F41 (เก็บ PII แค่ไหน — เกี่ยวโยงกับ F21 ที่ยังเปิดอยู่) | Deploy ที่ path ใหม่ ยังไม่มี traffic (Safety Gate เหมือน 4A-4/4A-6) + รอบนี้ใช้ token แบบ read-only เท่านั้น | ✔ Done when: สร้าง recipient ใน sandbox ได้จากหน้าจอจริง + grep log แล้วไม่เจอเลขบัญชี + พิสูจน์ refreshRequirementsOnChange ได้ + tests green |  | 29
31 | 4A-W3b | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Wise API client (ใช้ fetch ล้วน — Node 20 มีให้แล้ว, ⛔ ห้ามเพิ่ม npm package ใหม่) + X-External-Correlation-Id ทุก call + จัดการ 429/Retry-After | Part 19.5: BUILD Wise recipient onboarding UI (monolith) | Recipient service: ดึง account requirements แบบ dynamic (Accept-Minor-Version: 1) + วน POST ซ้ำเมื่อ field มี refreshRequirementsOnChange | Invariant: ⛔ ห้าม hard-code ฟอร์มบัญชีธนาคารไทย — ฟอร์มต้องสร้างจาก schema ที่ Wise ส่งมาเท่านั้น (ไม่งั้นพังทันทีที่มี affiliate ประเทศอื่น) | Invariant: ⛔ ห้ามเก็บเลขบัญชีจริงลง DB หรือ log — เก็บแค่ wiseRecipientId + เลข 4 ตัวท้าย + fingerprint ที่ย้อนกลับไม่ได้ | ดึง schema requirements ของ THB จริงจาก production (read-only ไม่แตะเงิน) มา commit เป็น fixture — sandbox ทำแทนไม่ได้ | ตัดสินใจ F39 (ใครกรอกฟอร์ม: affiliate เองหรือแอดมิน) + F41 (เก็บ PII แค่ไหน — เกี่ยวโยงกับ F21 ที่ยังเปิดอยู่) | Deploy ที่ path ใหม่ ยังไม่มี traffic (Safety Gate เหมือน 4A-4/4A-6) + รอบนี้ใช้ token แบบ read-only เท่านั้น | ✔ Done when: สร้าง recipient ใน sandbox ได้จากหน้าจอจริง + grep log แล้วไม่เจอเลขบัญชี + พิสูจน์ refreshRequirementsOnChange ได้ + tests green |  | 30
32 | 4A-W4 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | 🆕 rev 2 (07-migration-process-change-proposal.md P1): รอบนี้ถูกแทรกเพิ่มเพื่อ "ปิดประตู" CC-C/CC-D ของแผน §13 ก่อนที่โค้ดที่แตะเงินจริงจะถูกเขียน | เหตุผล: แผน §13 บอกว่า CC-C/CC-D ต้องพร้อมก่อน "Phase 4 write-API cutover ครั้งแรก" — และ cutover ของ Wise (4A-W7) คือรอบนั้นในทางเนื้อหา แค่ไม่ได้ชื่อว่า slice 4 | AUDIT เท่านั้น (ห้ามแก้): ไล่ทุก money write endpoint ที่มีอยู่วันนี้ว่ามี idempotency key หรือไม่ — Stripe checkout, subscription cancel, invoices, dLocal create, code distribution, batches/[batchId]/execute → ทำเป็นตาราง 1 แถว 1 endpoint | ⛔ ห้ามแก้ write path ของ Stripe/dLocal — นั่นเป็นงานของ 4A-8 ไม่งั้น 4A-8 จะกลายเป็นรอบเปล่าและประตู slice 4 จะไร้ความหมาย | ตรวจตาราง webhook dedupe: แผน §13 ระบุ RiseWorksWebhookEvent เป็นแม่แบบ → ยืนยันว่า dLocal มีของเทียบเท่า (สำคัญสุดในรอบนี้ เพราะ dLocal live อยู่แล้ว) + บันทึกสถานะของ Stripe | ⚠️ แก้บั๊กที่มีอยู่จริงข้อ 1: money-service/src/main.ts ไม่เคยเรียก app.enableShutdownHooks() ⇒ PrismaService.onModuleDestroy() (prisma.service.ts:36) เป็นโค้ดตายมาตลอด ไม่เคยรันเลย · CC-C เตือนตรงๆ ว่า "Railway redeploys จะตัด batch payout ที่ค้างกลางทาง" | ⚠️ แก้บั๊กที่มีอยู่จริงข้อ 2: /v1/webhooks/dlocal (cut over แล้ว รับเงินจริงอยู่) ถูกจำกัดที่ 100 req/60s โดย ThrottlerGuard ที่เป็น APP_GUARD และไม่มี controller ไหน opt out → ใส่ @Throttle({ ttl: 60_000, limit: 300 }) แบบชัดเจน (⛔ ไม่ใช่ @SkipThrottle ซึ่งเปิดให้ flood) | พิสูจน์การแก้ throttle ด้วยการ replay payload ของ dLocal ทั้งก่อนและหลัง — การให้เหตุผลไม่ใช่หลักฐานบนเส้นทางเงินที่ live อยู่ | เขียนกฎ BullMQ job-ID ก่อนที่จะมี queue ตัวแรก: job id ต้องมาจาก business key (สำหรับ Wise คือ X-Delivery-Id) เพื่อให้ retry ไม่ยิงจ่ายเงินซ้ำ · วันนี้ money-service มีแต่ BullModule.forRoot ยังไม่มี registerQueue/@Processor เลย | ✔ Done when: ตาราง audit ครบไม่มี TBD + สถานะ dedupe ของ dLocal มีหลักฐาน + เห็น log ว่า onModuleDestroy ทำงานจริงตอน SIGTERM + replay dLocal เหมือนเดิมก่อน/หลัง + ลงทะเบียน F43 + suite green | 31
33 | 4A-W5 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | POST /v1/webhooks/wise: verify ลายเซ็น → บันทึก → enqueue → ตอบ 200 (เป้า <500ms; Wise ให้เวลาแค่ 5 วินาที) | Invariant: dedupe ด้วย X-Delivery-Id (unique key) + เรียงลำดับด้วย data.occurred_at — Wise ส่ง event ไม่เรียงลำดับ และ retry ได้ถึง 25 ครั้งใน 2 สัปดาห์ | ⛔ ต้องใส่ @SkipThrottle() บน route นี้ ไม่งั้น ThrottlerGuard ที่ลงทะเบียนเป็น APP_GUARD จะ throttle retry ของ Wise จนเสีย event | Reducer แบบ at-most-once: ล็อกด้วย balanceAppliedAt / balanceRevertedAt (Wise มี rollback transition — เช็คแค่ status ไม่พอ) | Invariant: ⛔ **มีแต่ reducer ตัวนี้เท่านั้น** ที่มีสิทธิ์เปลี่ยน Commission เป็น PAID และขยับยอดเงิน affiliate | transfers#payout-failure แยกทางประมวลผลต่างหาก — เขียนแค่ field ความล้มเหลว ⛔ ห้ามแตะ Commission.status (payout ล้มไม่ได้แปลว่า state เปลี่ยน) | การพิสูจน์: REPLAY ด้วย payload จริงที่ Wise เซ็นมา เก็บจาก Simulation API (ต้อง fund transfer ก่อน แล้วเว้น ≥5 วินาทีต่อ call) → commit เป็น fixture | ตัดสินใจ F40: subscribe ระดับ profile (Model A) หรือ application (Model B) — ขึ้นกับ F36 | Subscribe แค่ sandbox — ⛔ production ยังไม่ subscribe (Safety Gate) | ✔ Done when: replay ผ่าน + delivery id ซ้ำได้ 1 row 1 side effect + event ผิดลำดับเป็น no-op + payout-failure ไม่แตะ Commission + tests green | 32
34 | 4A-W6 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | quote / transfer / batch-group services + capability interface FundableProvider (base-provider.ts ต้องไม่ถูกแก้แม้แต่ตัวอักษรเดียว) | ⛔ แก้ payment-orchestrator ให้แยกทางด้วย isFundable — batch Wise ที่แค่ "ร่างไว้" ห้ามเขียน Commission.status หรือยอดเงิน affiliate เด็ดขาด | ⛔ แก้บั๊กเงียบ (design §3.5a): ปัจจุบัน affiliateId มาจาก riseAccount ⇒ ธุรกรรม Wise จะได้ค่าว่าง "" โดยไม่มี error เลย — ให้ดึงจาก Commission.affiliateProfileId | หน้าจอ funding gate: แสดง payInDetails (⛔ reference เป็นค่า opaque ห้ามแก้ ห้ามแกะ ห้าม parse) + ปุ่ม Mark funded ที่กดซ้ำได้ไม่พัง | นาฬิกาเตือนภัย: batch ที่ค้างรอเงินเกิน WISE_FUNDING_SLA_HOURS (เริ่มต้น 72 ชม.) ต้องแจ้งเตือน — Wise ยกเลิก transfer ที่ไม่ได้ fund ใน ~14 วัน | Reconciliation cron รายชั่วโมง ใช้ reducer ตัวเดียวกับ webhook (webhook ของ Wise เป็น best-effort ตามที่ Wise บอกเอง) | E2E บน sandbox ด้วยคู่เงิน GBP/USD/EUR (THB ทำใน sandbox ไม่ได้): ร่าง → complete → fund → simulate states → Commission = PAID และยอดขยับครั้งเดียว | E2E เส้นทางล้มเหลว: bounced_back → funds_refunded → ต้อง revert ครั้งเดียว + recipient กลายเป็น INVALID | เลื่อน WISE_API_TOKEN เป็น full access ในรอบนี้ (รอบก่อนใช้ read-only) · DISBURSEMENT_PROVIDER ยังเป็น MOCK ห้ามเปลี่ยน | ✔ Done when: E2E ทั้งสองเส้นทาง green + test ยืนยัน affiliateId ไม่ว่าง + test เดิมทุกตัวยังผ่านโดยไม่ต้องแก้ assertion แม้แต่ข้อเดียว | 33
35 | 4A-W7 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | เสนอหลักฐาน E2E จาก sandbox + ตารางแปลงสถานะ — mismatch ที่อธิบายไม่ได้แม้แต่ข้อเดียว = abort | Subscribe webhook บน production: transfers#state-change + transfers#payout-failure + balances#update (schema 4.0.0) → /v1/webhooks/wise · ยืนยันว่า test event เข้าและตอบ 200 | Flip DISBURSEMENT_PROVIDER จาก MOCK → WISE แล้ว redeploy | ⚠️ Smoke: affiliate **คนเดียว** ยอด **น้อยที่สุดที่ทำได้** — คุณเป็นคน fund ใน Wise app เอง แล้วดู Railway log ไปพร้อมกัน | ⛔ ห้าม batch หลายคนในรอบแรกเด็ดขาด | Archive switch **A3 เท่านั้น** = การ flip DISBURSEMENT_PROVIDER ข้างต้น (การ flip นี้คือกลไก cutover เอง จึงอยู่รอบนี้ได้) · ⛔ rev 2: A1/A2 (ถอด RiseworksModule + gate provider factory) เป็นการ "แก้โค้ด" จึงย้ายไป 4A-W8 — TEMPLATE-VERIFY-RETIRE ห้ามแก้โค้ดในรอบ cutover · ผลข้างเคียงที่ไม่มีอันตราย: ระหว่าง W7→W8 /v1/webhooks/riseworks จะตอบ 401 (ยังไม่ใช่ 404) แต่ไม่มีใครชี้มาที่มัน และ RisePaymentProvider ส่งเงินไม่ได้อยู่แล้ว | Monitor 1 รอบ funding เต็ม + อัปเดต cutover table (เพิ่มแถว Slice 2W) + CLAUDE.md + Decision Log | Rollback: DISBURSEMENT_PROVIDER=WISE → MOCK + ลบ subscription · ⚠️ เงินที่ส่งออกไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ — นี่คือเหตุผลที่ smoke ต้องยอดน้อยที่สุด | ✔ Done when: จ่ายจริงสำเร็จ 1 ราย + Commission = PAID + ยอด affiliate ขยับครั้งเดียว + monitor สะอาด |  | 34
36 | 4A-W7 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ O) แล้วรอคำตอบ | คำตอบที่ผ่าน: ระบุทุกจุดที่เงินออกได้ + อธิบายว่าทำไม batch ที่ยังไม่ fund จะไม่ทำให้ Commission เป็น PAID | คำตอบที่ผ่าน: อธิบาย run-twice ได้ (webhook ซ้ำ / reconciliation ซ้ำ / กด Mark funded ซ้ำ ต้องไม่ขยับยอดเงินสองครั้ง) | คำตอบที่ผ่าน: อธิบาย dies-halfway ได้ (batch ค้างกลางทางแล้ว retry ต้องไม่เกิด transfer ซ้ำ — customerTransactionId คือกลไก) | ไม่ชัดเจน = ห้ามสลับ; สั่ง demonstrate บน sandbox (replay webhook เดิมสองครั้ง → ยอดต้องขยับครั้งเดียว) | ✔ กติกา: ขอหลักฐาน ไม่เอาลมปากความมั่นใจ |  |  |  |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
37 | 4A-W8 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ⛔ รอบนี้คือ ARCHIVE ไม่ใช่ RETIRE — **ห้ามลบอะไรทั้งสิ้น** (ไฟล์ / test / Prisma model / row ใน DB / หน้าจอ / เอกสาร) | 🆕 rev 2: ทำ archive switch A1/A2 ที่ย้ายมาจาก W7 — ถอด RiseworksModule ออกจาก app.module.ts + ใส่ gate ALLOW_ARCHIVED_PROVIDERS ใน provider-factory → ยืนยันว่า /v1/webhooks/riseworks เปลี่ยนจาก 401 เป็น 404 (ความต่างนี้คือหลักฐาน) | ใส่ banner ARCHIVED ในหัวไฟล์, gate หน้าจอ RiseWorks ด้วย flag, ใส่ comment ในไฟล์ schema (comment ไม่สร้าง migration) | ทำให้ cron sync-riseworks-accounts short-circuit แบบไม่ error (⛔ ห้ามลบ job ห้ามแก้ cron expression — I5) | ยืนยันความสงบ: /v1/webhooks/riseworks = 404 · createPaymentProvider("RISE") โยน error · getAvailableProviders() = [MOCK, WISE] | เช็ค row count ของ AffiliateRiseAccount / RiseWorksWebhookEvent ว่าเท่าเดิม + test ของ Rise ทุกตัวยังผ่าน (test ที่ถูก skip หรือลบ = archive ล้มเหลว) | ซ้อม restore แบบ dry-run บน branch (⛔ ห้ามทำบน production) เพื่อพิสูจน์ว่าคืนกลับได้ใน ≤30 นาที | ออกไฟล์ inventory จริง part19.5-files-completion.md + อัปเดต migration-stack-analysis.md + ใส่ note ทับใน part19a-d | PRE-DRAFT 4A-8 พร้อมระบุว่า CC-C ข้อไหน Part 19.5 ทำไปแล้ว (4A-8 แค่ verify ไม่ต้องสร้างใหม่) | ✔ Done when: ยืนยันความสงบครบทุกข้อ + row เท่าเดิม + test Rise ผ่านทุกตัว + ซ้อม restore สำเร็จ | 35
38 | 4A-8 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | เพิ่ม idempotency keys บนทุก write endpoint | ตรวจ/เพิ่ม webhook dedupe tables | ตัดสินใจ + implement F14 (แนะนำ outbox) พร้อมออกแบบ reconciliation cron | ใส่ rate limits (CC-D) บน money routes | ข้อบังคับ: slice 4 ห้ามเริ่มจนกว่า done-when ของรอบนี้จะผ่าน | ✔ Done when: ครบทั้ง 4 ข้อพร้อมหลักฐาน |  |  |  |  | 36
39 | 4A-9 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | พอร์ต write APIs + Stripe webhook ไป money-service | ทุก write endpoint ต้องระบุ idempotency key ใน order — ถ้าไม่มีถือเป็น blocker ไม่ใช่ TODO | พอร์ต Jest suites ให้ green | Deploy staging + contract tests ผ่าน | เริ่ม shadow/replay สำหรับ writes + webhook (โค้ดเก่า CC-F frozen) | ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT |  |  |  |  | 37
40 | 4A-9 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ก่อนอนุมัติงานที่แตะเงินทุกครั้ง: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ L) แล้วรอคำตอบ | คำตอบที่ผ่าน: แจกแจงทุก write path + ระบุการป้องกันตัดเงินซ้ำ (idempotency) ของแต่ละจุด | คำตอบที่ผ่าน: อธิบาย run-twice ได้ (รันรอบสองต้องคืนผลรอบแรก ไม่ตัดเงินซ้ำ) | คำตอบที่ผ่าน: อธิบาย dies-halfway ได้ (webhook retry + dedupe table เล่นซ้ำได้อย่างปลอดภัย) | ถ้าไม่ชัด: สั่ง demonstrate บน staging — รันสองครั้ง ต้องเห็น charge เดียว | ✔ กติกา: ห้ามอนุมัติจนกว่าทุกคำตอบจะชัดเจนและมีหลักฐาน — ความมั่นใจไม่ใช่หลักฐาน |  |  |  |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
41 | 4A-10 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน shadow diff ของ writes: ทุก mismatch ต้องอธิบายได้ + 48h ผ่านจริง | ใช้แบบฝึกหัด F (แถวถัดไป) ซักไซ้ก่อนอนุมัติ — นี่คือจังหวะเสี่ยงที่สุดของการ migration ทั้งหมด | คุณอนุมัติอย่างชัดเจน → flip flag ฝั่งเขียน + สลับ Stripe webhook URL | Monitor อย่างใกล้ชิด + รายงาน error rate + อัปเดต cutover table | Rollback: flip กลับทันทีที่มีอะไรเพี้ยน | ✔ Done when: การเงินวิ่งบน money-service + monitor สะอาด |  |  |  |  | 38
42 | 4A-10 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | TASK 1: ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ L) แล้วรอคำตอบ; TASK 2: ตรวจคำตอบครบ 4 หัวข้อ: write paths / idempotency / run-twice / dies-halfway; TASK 3: ไม่ชัดเจน = ห้ามสลับ; สั่ง demonstrate บน staging (run twice → one charge); TASK 4: ผ่านครบแล้วจึงส่งคำสั่ง CUTOVER (คอลัมน์ M ของแถว 4A-10); TASK 5: ✔ กติกา: ขอหลักฐาน ไม่เอาลมปากความมั่นใจ | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
43 | 4A-11 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต tier-update event path ตามแบบ F14: outbox + nightly reconciliation cron; TASK 2: core-side apply ต้อง idempotent; TASK 3: พอร์ต tests ให้ green + deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | 39
44 | 4A-12 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน shadow diff + ทุก mismatch อธิบายได้ → อนุมัติ | กลไก: ระบบแกนหลักเลิกอ่าน Subscription ตรงๆ (เปลี่ยนไปใช้ event path) | Monitor + อัปเดต cutover table | Rollback: เปิดให้กลับมาอ่านตรงๆ เหมือนเดิม | ส่ง WAIT: เริ่มจับเวลาความเสถียร 30 วันของ money-service (ทำ 4B คู่ขนานได้ระหว่างรอ) | ✔ Done when: slice 5 cut over + นาฬิกา 30 วันถูกบันทึกใน CLAUDE.md |  |  |  |  | 40
45 | 4B-1 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ตัดสินใจ F9: กลไก workspace ของแพ็กเกจ; TASK 2: สร้างแพ็กเกจ @trading-alerts/types; TASK 3: Hoist drawing geometry เข้าแพ็กเกจ (Wrinkle #1 ของ order 4B-2) — ห้าม fork math เด็ดขาด; TASK 4: ให้ทั้งสอง services + monolith consume แพ็กเกจนี้; TASK 5: ✔ Done when: ทุกฝั่งใช้แพ็กเกจเดียวกัน + tests green | 41
46 | 4B-2 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Re-verify 4B-2-alert-engine.migration-order.md กับโค้ดปัจจุบัน แล้วยกระดับเป็น DRAFT | พอร์ต lib/alert-engine/* + worker (11 ไฟล์) ไป operation-service | Redis pub/sub เข้า, BullMQ ออก — ตรวจด้วย correlation IDs (CC-B) | พอร์ต tests ให้ green + deploy staging | เริ่ม MIRROR run (ช่วงรอ: ดู log เท่านั้น; โค้ดเก่า CC-F frozen) | ✔ Done when: mirror STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT |  |  |  |  | 42
47 | 4B-3 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน mirror diff (จาก log): ทุก mismatch อธิบายได้ + 48h ผ่านจริง | กติกา: มี dispatcher ทำงานทีละตัวเท่านั้น — หยุด monolith worker ก่อน แล้วค่อยเปิด service dispatch | jobId dedupe เป็นแค่ตาข่ายกันพลาด ไม่ใช่แผนหลัก | Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table | Rollback: ปิด service dispatch แล้วเปิด monolith worker กลับ | ✔ Done when: alert engine วิ่งบน operation-service + ไม่มี alert หายหรือยิงซ้ำ |  |  |  |  | 43
48 | 4B-4 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ย้าย redis/cache/logger/errors/monitoring มาเป็น Nest providers + interceptors; TASK 2: วาง OTel SDK + correlation-ID middleware; TASK 3: ตัดสินใจ F13 (tracing backend) ถ้ายังไม่ปิด แล้วบันทึกลง Decision Log; TASK 4: ✔ Done when: infra ร่วมพร้อมใช้ใน operation-service + trace วิ่งครบ | 44
49 | 4B-5 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต app/api/alerts/** + lib ที่เกี่ยวข้องไป operation-service ตาม OpenAPI contract; TASK 2: พอร์ต Jest suites ให้ green; TASK 3: Deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | 45
50 | 4B-6 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: อ่าน shadow diff + 48h ผ่านจริง + ทุก mismatch อธิบายได้; TASK 2: อนุมัติ → flip MIGRATE_ALERTS; TASK 3: Monitor + รายงาน error rate + อัปเดต cutover table; TASK 4: Rollback: flip flag กลับ; TASK 5: ✔ Done when: alerts CRUD วิ่งบน operation-service + monitor สะอาด | 46
51 | 4B-7 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต drawings + drawing-alerts ไป operation-service; TASK 2: Invariant: geometry parity — fixtures เดิมเข้า level numbers เดิมออก (เทียบ chart vs server); TASK 3: พอร์ต tests ให้ green + deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | 47
52 | 4B-8 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: อ่าน shadow diff + 48h ผ่านจริง + ทุก mismatch อธิบายได้ (โดยเฉพาะ geometry parity); TASK 2: อนุมัติ → flip MIGRATE_DRAWINGS; TASK 3: Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table; TASK 4: Rollback: flip flag กลับ; TASK 5: ✔ Done when: drawings วิ่งบน operation-service + monitor สะอาด | 48
53 | 4B-9 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ตระบบ notifications ไป operation-service; TASK 2: Invariant: consumer contract ของ alerts:fired ต้อง byte-identical (4B-3 พึ่งพาสัญญานี้อยู่); TASK 3: พอร์ต tests ให้ green + deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | 49
54 | 4B-10 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: อ่าน shadow diff + 48h ผ่านจริง + ทุก mismatch อธิบายได้; TASK 2: อนุมัติ → flip MIGRATE_NOTIFICATIONS; TASK 3: Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table; TASK 4: Rollback: flip flag กลับ; TASK 5: ✔ Done when: notifications วิ่งบน operation-service + monitor สะอาด | 50
55 | 4B-11 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต tier guard + tier-check middleware ไป operation-service; TASK 2: Invariant: tier gating คือ paywall — ต้องมี wrong-tier denial tests เป็นหลักฐาน parity (ไม่ใช่ optional); TASK 3: พอร์ต tests ให้ green + deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | 51
56 | 4B-12 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน shadow diff + 48h ผ่านจริง + ทุก mismatch อธิบายได้ | อนุมัติ → flip MIGRATE_TIER | หลัง flip: สุ่มทดสอบให้เห็นจริงว่า ผู้ใช้ FREE ถูกปฏิเสธการเข้าหน้า PRO | Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table | Rollback: flip flag กลับ | ✔ Done when: tier gating วิ่งบน operation-service + paywall ยังแน่นหนา |  |  |  |  | 52
57 | 4B-13 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต user / profile / 2FA / sessions ไป operation-service; TASK 2: Invariant: semantics ของ 2FA และ lockout ห้ามเปลี่ยน; พฤติกรรม session-listing/revocation ต้อง byte-compatible; TASK 3: พอร์ต tests ให้ green + deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | SUPERSEDED
58 | 4B-14 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน shadow diff + 48h ผ่านจริง + ทุก mismatch อธิบายได้ | ก่อนอนุมัติ: ให้สาธิต 2FA flow เต็มๆ บน staging ให้เห็นกับตา | อนุมัติ → flip MIGRATE_USER | Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table | Rollback: flip flag กลับ | ✔ Done when: user/profile/2FA วิ่งบน operation-service + monitor สะอาด |  |  |  |  | SUPERSEDED
59 | 4B-15 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: พอร์ต market-data channel proxy ไป operation-service; TASK 2: Invariant: V8 PRO-only gating คือ paywall — บทเรียน eloquent-hypatia: การถอด gating แบบเงียบๆ คือโหมดความล้มเหลว; TASK 3: พอร์ต tests ให้ green + deploy staging + contract tests ผ่าน; TASK 4: เริ่ม shadow-run 48h (โค้ดเก่า CC-F frozen); TASK 5: ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT | SUPERSEDED
60 | 4B-16 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: อ่าน shadow diff + 48h ผ่านจริง + ทุก mismatch อธิบายได้; TASK 2: อนุมัติ → flip MIGRATE_MARKETDATA; TASK 3: Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table; TASK 4: Rollback: flip flag กลับ; TASK 5: ✔ Done when: market-data channel วิ่งบน operation-service + V8 PRO gating ยังครบ | SUPERSEDED
61 | 4B-17 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | อ่าน realtime spec docs ทั้งสองฉบับก่อน (F8 FIRST) | ให้เสนอทางเลือกสถาปัตยกรรม socket เพื่อการตัดสินใจของคุณ — ก่อนเริ่มพอร์ตใดๆ | บันทึก F8 ลง Decision Log | พอร์ต realtime path ตามที่ตัดสินใจ + tests green + staging | เริ่ม shadow/mirror (โค้ดเก่า CC-F frozen) | ✔ Done when: shadow STARTED + เวลาสิ้นสุด 48h ชัด + ส่ง WAIT |  |  |  |  | 53
62 | 4B-18 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่าน shadow diff + ทุก mismatch อธิบายได้ | ก่อนอนุมัติ: พิสูจน์ end-to-end — alert สดหนึ่งตัว → toast + chart marker | อนุมัติ → drain socket connections เดิมอย่างนุ่มนวล แล้ว flip realtime path | Monitor + รายงาน + อัปเดต cutover table | Rollback: flip กลับ | ✔ Done when: realtime วิ่งบน operation-service + ผู้ใช้ไม่หลุดการเชื่อมต่อแบบสังเกตได้ |  |  |  |  | 54
63 | 4B-19 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: พอร์ต emails/* (CORE) + lib/email/email.ts ไป operation-service; TASK 2: Render ทุก template แล้วส่ง outputs ให้คุณตรวจด้วยสายตาก่อนสลับ send-path; TASK 3: Tests green + staging; TASK 4: ✔ Done when: ทุก template ผ่านการตรวจสายตา + send-path ใหม่พร้อมใช้งาน | 55
64 | 4B-20 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | เตรียม retire [...nextauth]: สลับ login/register forms ไปใช้ NestJS endpoints บน staging build | Verify ครบทุก flow บน staging: login, register, refresh, logout, 2FA | สาธิต rollback บน staging ให้เห็นจริง | ตอบให้ได้: ถ้าพัง ผู้ใช้กลับเข้าระบบทางไหน | เริ่ม shadow/verify ตามแผน (โค้ดเก่า CC-F frozen) | ✔ Done when: staging ยืนยันครบ + rollback พิสูจน์แล้ว + ส่ง WAIT |  |  |  |  | 56
65 | 4B-20 (เรื่องล๊อกอิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | TASK 1: ก่อนอนุมัติ: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ L) แล้วรอคำตอบ; TASK 2: คำตอบที่ผ่าน: ระบุชัดว่าอะไรพังบ้างถ้าพลาด + ผู้ใช้กลับเข้าระบบทางไหน; TASK 3: ต้องมีการสาธิต rollback บน staging เป็นหลักฐาน; TASK 4: ✔ กติกา: ไม่ชัดเจน = ไม่อนุมัติ | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
66 | 4B-21 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | อ่านผล verify/diff จาก 4B-20 + ระยะรอผ่านจริง | ใช้แบบฝึกหัด F (แถวถัดไป) ซักไซ้ก่อนอนุมัติ | อนุมัติ → retire [...nextauth], สลับ production login ไป NestJS, เอา auth-options.ts ออกจากเส้นทางการทำงาน | เก็บโค้ด NextAuth ไว้ก่อน (ยังไม่ลบทิ้งจริง) จนกว่า 4B-22 จะยืนยันความเรียบร้อย | Monitor error rate ของการล็อกอินอย่างใกล้ชิด | Rollback: เปิด NextAuth route + auth-options กลับมาทำงานเหมือนเดิม | ✔ Done when: NextAuth หายไปจากเส้นทาง production + ผู้ใช้ล็อกอินได้ปกติ |  |  |  | 57
67 | 4B-21 (เรื่องล๊อกอิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | TASK 1: ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ L) แล้วรอคำตอบ; TASK 2: คำตอบที่ผ่าน: อะไรพังบ้าง / ผู้ใช้กลับเข้าระบบทางไหน / rollback สาธิตบน staging แล้ว; TASK 3: ไม่ชัดเจน = ห้ามสลับ; สั่ง demonstrate บน staging ก่อน; TASK 4: ผ่านครบแล้วจึงส่งคำสั่ง CUTOVER (คอลัมน์ M ของแถว 4B-21); TASK 5: ✔ กติกา: ขอหลักฐาน ไม่เอาลมปากความมั่นใจ | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
68 | 4B-22 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: ไล่ cutover table ให้ครบ 100% ทีละแถว พร้อมหลักฐานประกอบทุกแถว; TASK 2: ตรวจว่า monolith app/api/** เหลือเฉพาะ keepers ที่ตั้งใจเก็บ; TASK 3: ทั้งสอง services เสถียร + เช็ค exit criteria แบบ §5.6; TASK 4: ส่ง WAIT: เริ่มจับเวลา 30 วันของ operation-service; TASK 5: ✔ Done when: ตารางครบ + exit criteria ผ่าน + นาฬิกาถูกบันทึกใน CLAUDE.md | 58
69 | 5-1 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: Fetch official upgrade guide 15→16; TASK 2: ไล่ breaking changes เทียบกับ codebase นี้ — ต้องได้ hit-list ก่อนแก้อะไรทั้งนั้น; TASK 3: เก็บ baselines: bundle size, Core Web Vitals, build time; TASK 4: ✔ Done when: audit เป็นลายลักษณ์อักษร + baselines ถูก commit; TASK 5: หมายเหตุ: เซสชั่นเฟส 5 รันคู่ขนานกับช่วง "รอ" ของเฟส 4 ได้เสมอ (แก้คนละส่วนของไฟล์) | 59
70 | 5-2 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: อัปเกรด next@16.2.10 + peer deps; TASK 2: รัน codemods อย่างเป็นทางการ; TASK 3: แก้ breakages + รัน full tests; TASK 4: Deploy ขึ้น Vercel preview (รอคำสั่งจากคุณ: Deploy to preview.); TASK 5: ✔ Done when: preview build ผ่าน + tests ผ่านบน 16.2.10 | 60
71 | 5-3 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ใช้แนวทางจาก bundle-size-optimization/**: code-splitting, dynamic imports; TASK 2: แปลง client → server components ตาม guide 01012026; TASK 3: Hard gate: bundle ต้อง ≤ baseline (เป้าหมาย: เล็กลง); TASK 4: ✔ Done when: bundle ≤ baseline + workflow bundle-monitor เขียว | 61
72 | 5-4 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ใช้ next/font ตาม FONT-OPTIMIZATION doc; TASK 2: ใส่ Suspense/streaming บน dashboard + charts routes ตาม STREAMING doc; TASK 3: ตรวจว่า vercel.json ยัง valid; TASK 4: Visual smoke ทุก route group + production deploy; TASK 5: ✔ Done when: Phase 5 exit criteria ผ่าน (tests green, bundle ≤ baseline, CWV ไม่ถดถอย) | 62
73 | 6-1 | Frontend redesign ✅ CLOSED | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | ⚠️ อัปเดต 2026-08-10: การสำรวจ (census) ทำเสร็จนอกรอบไปแล้ว — ดู docs/files-completion-list/ui-page-gap-analysis.md + ui-page-gap-register.xlsx | รอบนี้เปลี่ยนหน้าที่: ตรวจสอบซ้ำ (re-verify) ทุกแถวเทียบโค้ดจริง — ห้ามเชื่อไฟล์ที่ให้มาโดยไม่ตรวจ (LESSONS-LEARNED L27) | สร้าง phase-6-frontend-gap-matrix.md · ใส่ target session ให้ทุกแถว (6-1b, 6-2…6-11) | คุณ triage เอง: build / internal-only / out-of-scope (นี่คือ product judgment ของคุณ — และคือสิ่งเดียวที่ปิด F11 ได้) | ลงธงใหม่ 3 ตัว: F61 (/api/geo/detect ไม่มีอยู่จริง), F62 (admin แตกเป็น 2 tree), F63 (เนื้อหากฎหมายสาธารณะ) | ⛔ ห้าม build อะไรทั้งสิ้น — รวมถึง 3 หน้าที่ข้อมูลปลอม (6-1b จัดการ) | ✔ Done when: matrix ถูก commit พร้อม triage ของคุณครบทุกแถว + F11 ปิด + F61/F62/F63 ลงทะเบียน |  |  |  | 63
74 | 6-1b | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | 🆕 รอบแก้ข้อมูลปลอม (mock data) — ไม่ใช่การ redesign · PORT variant, dial ต่ำ | /settings/billing: ต่อ GET /api/invoices + GET /api/subscription + POST /api/subscription/cancel · ลบ mockInvoices/mock usage · ติดตั้ง invoice-list.tsx + subscription-card.tsx ที่สร้างไว้แล้วแต่ไม่มีใครใช้ · แสดงสถานะ trial (TrialStatus) | /admin/fraud-alerts/[id]: ต่อ GET /api/admin/fraud-alerts/[id] · ลบ MOCK_ALERT ทิ้ง (ตอนนี้ admin ตัดสินใจเรื่อง fraud จากข้อมูลที่แต่งขึ้น) | /admin: activity feed ของจริง แทน mock (บรรทัด 82) · /settings: จำนวน alert ของจริง แทน 'alerts: 3' | เพิ่ม component tests ให้ทั้ง 4 หน้า | ⛔ ห้าม redesign · ห้ามสร้างหน้าใหม่ · ห้ามแก้ layout — 6-5/6-6 จะ redesign ทีหลังบนหน้าที่ข้อมูลจริงแล้ว | ✔ Done when: ไม่เหลือ mock/hardcoded data constant ในทั้ง 4 หน้า + tests green |  |  |  | 64
75 | 6-2 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: Reconcile 3 shells (dashboard/admin/affiliate): shared layout primitives + nav; TASK 2: Role-gating จาก JWT claims; TASK 3: ขยาย components/ui/* ให้รองรับ backlog; TASK 4: วาง typed fetch wrappers ชั่วคราว (OpenAPI-generated types) + นโยบาย CC-C timeout/retry/fallback; TASK 5: ✔ Done when: shared shell render ครบ 3 พื้นที่บน staging + wrappers พร้อม | 65
76 | 6-3 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้างหน้าจอ alerts/charts ใหม่หลัง feature flag (รวม MTF switch + V8 variant UI; V8 PRO gating ต้องคงอยู่); TASK 2: Component tests green (__tests__/components/*); TASK 3: คุณรีวิวบน staging URL ก่อน flag จะ flip; TASK 4: Flip flag เมื่อคุณอนุมัติ; TASK 5: ✔ Done when: surface ใหม่ live หลัง flag + tests อัปเดตแล้ว | 66
77 | 6-4 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้างหน้าจอ notifications ใหม่หลัง flag: live toast, bell, list — เชื่อมกับ realtime path ของ 4B-17/18; TASK 2: Component tests green; TASK 3: คุณรีวิวบน staging URL ก่อน flag จะ flip; TASK 4: Flip flag เมื่อคุณอนุมัติ; TASK 5: ✔ Done when: surface live หลัง flag + tests อัปเดตแล้ว | 67
78 | 6-5 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้างหน้าจอ settings/user ใหม่หลัง flag; TASK 2: ทวน 2FA flows ในเบราว์เซอร์แบบ end-to-end อีกครั้ง; TASK 3: Component tests green; TASK 4: คุณรีวิวบน staging URL ก่อน flag จะ flip → flip เมื่ออนุมัติ; TASK 5: ✔ Done when: surface live หลัง flag + tests อัปเดตแล้ว | 68
79 | 6-6 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้างหน้าจอ admin ใหม่หลัง flag (รวมมุมมองวัฏจักร disbursement batch); TASK 2: Batch lifecycle states ต้องใช้ศัพท์เดียวกับที่ผู้ใช้ money service เห็นจริง (mirror ตาราง cutover); TASK 3: Component tests green; TASK 4: คุณรีวิวบน staging URL ก่อน flag จะ flip → flip เมื่ออนุมัติ; TASK 5: ✔ Done when: surface live หลัง flag + tests อัปเดตแล้ว | 69
80 | 6-7 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: สร้างหน้าจอ affiliate portal + reports ใหม่หลัง flag; TASK 2: ต้องมี report views ครบทุก report endpoint ที่ gap matrix ระบุว่า build; TASK 3: Component tests green; TASK 4: คุณรีวิวบน staging URL ก่อน flag จะ flip → flip เมื่ออนุมัติ; TASK 5: ✔ Done when: surface live หลัง flag + tests อัปเดตแล้ว | 70
81 | 6-8 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | สร้างหน้าจอ payments/checkout ใหม่หลัง flag | กฎเรื่องเงิน: ห้ามคำนวณ/render ยอดเงินฝั่ง client — แสดงเฉพาะค่าที่ service ส่งกลับมา | Component tests green | คุณรีวิวบน staging URL ก่อน flag จะ flip → flip เมื่ออนุมัติ | ✔ Done when: surface live หลัง flag + tests อัปเดตแล้ว | ➡ รอบถัดไปคือ 6-10 (ไม่ใช่ 6-9 — เลข 6-9 ยกเลิกแล้ว) |  |  |  |  | 71
82 | 6-10 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | 🆕 หน้าสาธารณะ/การตลาด — marketing layout ลิงก์ไปหน้าที่ไม่มีอยู่จริง 10 หน้า | สร้าง: /about, /docs, /blog, /changelog, /careers, /disclaimer, /terms (public), /privacy (public), /help (public) | สร้าง: /affiliate (landing), /affiliate/join (หรือ redirect ไป /affiliate/register), /status, /welcome (onboarding) | ⚠️ ติดธง F63 — ใครเป็นเจ้าของเนื้อหากฎหมาย? /disclaimer เป็นเอกสารความเสี่ยงทางการเงิน ห้ามให้ Executor ร่างเอง | หมายเหตุ: /settings/terms + /settings/privacy มีอยู่แล้วแต่อยู่หลัง auth — ใช้แทนไม่ได้ เพราะ checkbox ตอนสมัครลิงก์ไปหาก่อนล็อกอิน | ✔ Done when: ไม่เหลือ dead link จาก app/(marketing)/layout.tsx และ components/auth/register-form.tsx |  |  |  |  | 72
83 | 6-11 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | 🆕 หน้า admin ฝั่งปฏิบัติการระบบ — 4 ความสามารถของ backend ที่ไม่มี UI เลย | /admin/system/terminals — MT5 admin endpoints 5 ตัวใน part-06-flask_mt5_openapi.yaml ไม่มี UI (เหตุ flask-api ล่มที่เจอตอน 4B-18d มองไม่เห็นในระบบเลย) | /admin/system/jobs — cron 8 ตัว ไม่มีประวัติการรัน ไม่มี manual trigger ไม่เห็น failure | /admin/system/outbox — OutboxEvent live อยู่ใน production แต่ไม่มีใครดูได้ | /admin/system/config-history — SystemConfigHistory ไม่มี UI (ไม่มี audit ว่าใครแก้ config อะไร) | ✔ Done when: ทุก surface live หลัง flag + component tests green |  |  |  |  | 73
84 | 6-12 | Frontend redesign ✅ CLOSED | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: (เดิมคือ 6-9 — เปลี่ยนเลขให้อยู่ท้ายสุดจริง · ⛔ เลข 6-9 ถูกยกเลิก ห้ามนำกลับมาใช้); TASK 2: Audit accessibility + responsive ของทุก surface ที่เปลี่ยน แล้วแก้; TASK 3: กวาด gap matrix รอบสุดท้าย: ทุกแถวต้อง closed / internal / ticketed; TASK 4: ลบ app/test-api/page.tsx ทิ้ง; TASK 5: ✔ Done when: Phase 6 exit criteria ผ่าน (รวม: ไม่มีหน้าไหน render mock data, ไม่มี dead link, มี app/not-found.tsx, F61/F62/F63 ปิดครบ) | 74
85 | 7-1 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | ⚠️ Step 0 ก่อนอื่นใด: ตัดสินใจ scope — สเปค OpenAPI อธิบายแต่ monolith ไม่ได้อธิบาย NestJS services (107 routes) ⇒ generate client จากสเปคตามคำสั่งเดิมทำไม่ได้ | 3 ทางเลือก: (a) เขียนสเปคของ services เอง · (b) ให้ services พ่นสเปคออกมาเองด้วย @nestjs/swagger (แนะนำให้ประเมินก่อน — DTO classes มีอยู่แล้ว และสเปคที่ generate จะไม่มีวันหลุดจากโค้ด) · (c) จำกัด Phase 7 ไว้แค่ surface ของ monolith (ใช้ได้ถ้า browser ไม่เคยเรียก services ตรงๆ จริง) | ลงธงใหม่สำหรับผลการตัดสินใจนี้ | จากนั้นค่อย: อ่าน mismatch list ของ lib/api เทียบ NestJS routes จริง → generate unified client → ใส่ JWT injection + env base URLs | ⚠️ กับดัก 3 ข้อ: token-2fa-* 6 ตัวน่าจะเป็นโค้ดตาย (4B-22) อย่าเพิ่งเขียนสเปคให้ · operation-service ไม่มี global prefix แต่ money-service ใช้ /v1 · path ครบไม่ได้แปลว่า schema ถูก (ยังไม่มีใครวัด schema drift เลย) | ✔ Done when: ธง scope ปิดแล้ว + client ที่ generate คอมไพล์ผ่าน + mismatch เดิมทุกข้อมีคำอธิบายพร้อม file:line จริง |  |  |  |  | 75
86 | 7-2 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ย้าย interim wrappers ของ Phase 6 มาใช้ unified client; TASK 2: ลบ/gate app/api-test/page.tsx; TASK 3: เพิ่ม lint rule ห้าม fetch() ตรงไป API base URLs; TASK 4: พิสูจน์ lint rule ด้วย planted violation — ต้องเห็นมัน fail จริง; TASK 5: ✔ Done when: zero direct fetch() นอก client + lint rule ผ่านทั้งโปรเจกต์ | 76
87 | 7-3 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: เขียน 2 client test files ใหม่เป็น contract tests กับ recorded real responses (กฎ L1); TASK 2: อัปเดต/ปลดระวาง 3 stale api-client design docs; TASK 3: ✔ Done when: contract tests green กับ staging services จริง | 77
88 | 8-1 | Decommission & verify | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: ให้ Claude Code แสดง "รายการไฟล์ที่จะลบ" ทั้งหมดก่อน — ยังไม่ลงมือลบ; TASK 2: คุณตรวจรายการ แล้วอนุมัติ (คอลัมน์ M); TASK 3: ลบ migrated app/api/** (ยกเว้น keepers), frontend/ mirror dLocal slice, vercel.json crons ที่ว่างแล้ว; TASK 4: รัน full tests; TASK 5: ✔ Done when: monolith เหลือเฉพาะ UI + intentional keepers + production เสถียร | 96
89 | 8-2 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ชี้ railway-gateway ไปใช้ shared market-data schema/types package; TASK 2: Align Prisma ของ gateway เป็น 7.8.0; TASK 3: Redeploy + verify ingest ต่อเนื่องไม่สะดุด; TASK 4: ✔ Done when: MarketDataV6 มีแหล่งความจริงเดียว + ingest ตรวจแล้ว end-to-end | 97
90 | 8-3 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: รัน journeys ตามแผน 8.3: ingest → auth/2FA → alert fire→notify (websocket + email); TASK 2: Stripe + dLocal checkout ใน test-mode เท่านั้น; TASK 3: affiliate → commission → batch (mock provider); TASK 4: ทดสอบ tier gating; TASK 5: ✔ Done when: ทุก journey ผ่าน + มี test report ที่ sign-off แล้ว | 120
91 | 8-4 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: รัน load-test workflow กับสถาปัตยกรรมแบบแยกแล้ว; TASK 2: ตรวจ PgBouncer ภายใต้ Vercel burst; TASK 3: กำหนดขนาด replicas; TASK 4: สรุปต้นทุนรายเดือน — ตัวเลขจริง ไม่ใช่ประมาณการ; TASK 5: ✔ Done when: load report + capacity/cost sheet ถูก commit | 121
92 | 8-5 | Decommission & verify | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | เขียน docs/runbooks/* ให้ครบ (CC-G) รวม DLQ/paging | Regenerate migration-stack-analysis.md ด้วย categorization script | อัปเดต architecture diagrams | ปิด Decision Log — F1–F19 ทุกตัว resolved หรือ carried อย่างเป็นทางการ | ถ้าหน้าต่างเสถียรภาพร่วม 30 วันยังไม่ครบ: ส่ง WAIT แล้วรอให้ครบ | ✔ Done when: Phase 8 exit criteria ผ่าน — การ migration เสร็จสมบูรณ์ |  |  |  |  | 122
93 | 4A-13 | Money carry-forward (4X) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | TASK 1: ตรวจสอบ StripeWebhookController กับ event shape ปัจจุบันของ Stripe (dormant มา ~3 สัปดาห์); TASK 2: เทียบ raw-body HMAC + dedupe กับฝั่ง monolith เดิม; TASK 3: repoint webhook URL ใน Stripe dashboard (แบบเดียวกับ dLocal ตอน 4A-5); TASK 4: เฝ้าดู event จริงตัวแรก — ต้องเห็นใน Railway logs; TASK 5: ✔ Done when: F60 RESOLVED + แถว Slice 4 ใน cutover table ขยับ + rollback = ชี้ URL กลับ | 78
94 | 4A-14 | Money carry-forward (4X) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | TASK 1: แก้ field payment_method_flow ที่ขาดในทั้ง monolith และ money-service; TASK 2: พิสูจน์ด้วย sandbox payment จริง 1 รายการ ก่อน flip; TASK 3: flip MIGRATE_WRITE_APIS_MONEY_DLOCAL; TASK 4: ✔ Done when: F49 RESOLVED + Slice 4 = CUT-OVER ครบ 4/4 กลุ่ม | 79
95 | 4A-15 | Money carry-forward (4X) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: F47: แก้ targetAmount/หน่วยสกุลเงินของ Wise quote สำหรับ payout ที่ไม่ใช่ USD; TASK 2: F50: แก้ aggregateId ของ COMMISSION_CREDITED ให้ชี้ affiliate ไม่ใช่ผู้จ่าย; TASK 3: ทุก test เดิมของ Wise ต้องผ่านโดยไม่แก้ assertion; TASK 4: ✔ Done when: F47 + F50 RESOLVED · Phase 4X ปิด · 8-1 ปลดล็อก | 80
96 | 9-0 | Frontend stack replacement | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | ตัดสิน F65: browser จะเรียก monolith app/api/** ต่อไป หรือเรียก service ตรง (⚠ ต้องเซ็นรับรองแยก) | ตัดสิน F66: สลับทีเดียวทั้งก้อนบน branch หรือทยอยทีละ surface + ขอบเขตการเปลี่ยนแบรนด์ | ทำ frontend-swap-route-map.md — 1 แถวต่อ 1 route (ปลายทาง layout + endpoint จริง + auth + tier) | รวบรวมสิ่งที่ codebase 2 ไม่มีเลย: session/auth, middleware gating, data fetching, i18n, boundaries | triage 4 หน้า admin ส่วนเกินของ codebase 2 — admin/login ห้ามเอามา (F62), test-api ห้ามกลับมา (6-12) | ประเมินเวลาต่อหน้า เพื่อตัดสินว่า 9-7 / 9-8 ต้องผ่าซอยหรือไม่ | ✔ Done when: ไม่มีแถวไหนไม่มีปลายทาง ทั้งสองทิศทาง + F65/F66 ลง DECISION-LOG |  |  |  | 82
97 | 9-1 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | ย้าย root layout + providers.tsx + globals.css tokens + Tailwind config + fonts | ย้าย brand assets + theme-provider + appearance engine (server persistence มีอยู่แล้ว) | ย้าย AppHeader / ChatSidebar / marketing header+footer | ย้าย not-found.tsx / error.tsx / global-error.tsx | แก้ Batch-0 findings: middleware no-op, --accent-foreground contrast, sidebar Help, dead header.tsx, โดเมนอีเมลไม่ตรงกัน | ✔ Done when: shell เรนเดอร์ครบทั้ง 3 ฝั่ง + route-manifest diff สะอาด |  |  |  |  | 83
98 | 9-2 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ย้าย 12 หน้า (marketing): landing, about, blog, careers, changelog, disclaimer, docs, help, pricing, privacy, status, terms; TASK 2: ย้าย 2 หน้า (public): account deletion cancel / confirm; TASK 3: จัด codebase 2 ที่ไม่มี route group ให้เข้า (marketing) ของ codebase 1 — URL ไม่เปลี่ยน; TASK 4: ปิด dead link ทั้งหมดจาก marketing header/footer + register consent; TASK 5: ✔ Done when: ทุกหน้าเรนเดอร์จริงโดยไม่ต้อง login + route-manifest diff ตรงกับขอบเขตนี้ | 84
99 | 9-3 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ย้าย login, register, forgot-password, reset-password, verify-2fa, verify-email, verify-email/pending; TASK 2: ต่อ auth bridge จริง + NextAuth OAuth (ของ codebase 2 เป็น mock ทั้งหมด); TASK 3: middleware gating จริง (ของ codebase 2 เป็น no-op); TASK 4: ✔ Done when: login → dashboard → logout ผ่านจริงบน dev server + route-manifest diff สะอาด | 85
100 | 9-4 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ย้าย dashboard, alerts, alerts/new, alerts/[id]/edit, notifications; TASK 2: สร้าง /terminal (PRO 4 พาเนล) และ /free (3 พาเนล) แทน charts + charts/[symbol]/[timeframe] ที่ถูกปลด; TASK 3: พาเนล Stack D / Stack E = empty state ที่มี flag กั้น ห้ามใส่ข้อมูลปลอมเด็ดขาด; TASK 4: drawing toolbar + line-alert UI ต่อ endpoint จริงของ operation-service; TASK 5: ✔ Done when: ไม่มี mock constant เหลือในขอบเขตนี้ + route-manifest diff ตรง | 86
101 | 9-5 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ย้าย settings ทั้ง 11 หน้าเข้ากับ endpoint จริง; TASK 2: F21: ปิดช่องว่าง GDPR 24 ชม. ของการลบบัญชี; TASK 3: F64: แก้ปุ่ม Undo ของ subscription-card ที่ไม่เคยเรียก API reactivation; TASK 4: ✔ Done when: F21 + F64 RESOLVED + route-manifest diff ตรง | 87
102 | 9-6 | Frontend stack replacement | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ย้าย /checkout, /checkout/return, /upgrade/success; TASK 2: ตรวจ /pricing (9-2) และ /settings/billing (9-5) ซ้ำ เป็น journey เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ; TASK 3: Stripe + dLocal ใน test mode เท่านั้น — ห้ามมีการตัดเงินจริง; TASK 4: ✔ Done when: จ่ายเงิน test mode ครบ loop + route-manifest diff ตรงทั้ง 3 ขอบเขต | 88
103 | 9-7 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ย้าย affiliate landing, join, register, verify, settings/payout; TASK 2: ย้าย affiliate/dashboard + 8 หน้าย่อย; TASK 3: /affiliate/resources ต่อ GET /api/affiliate/dashboard/resources ที่สร้างไว้ 2026-08-20; TASK 4: ถ้าเกิน ~4h ให้ผ่าเป็น 9-7a / 9-7b (ห้ามยัดรวม); TASK 5: ✔ Done when: 5 layout ย้ายครบ + route-manifest diff ตรง | 89
104 | 9-8 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | ย้าย admin overview, users(+detail), affiliates(+detail), 5 หน้ารายงาน affiliate, settings/affiliate | ย้าย fraud-alerts(+detail), errors, api-usage | ย้าย admin/system/{terminals,jobs,outbox,config-history} — อยู่ใต้ admin/layout.tsx ไม่ใช่ disbursement | สร้าง /admin/resources (backend มีแล้ว ยังไม่มีหน้า) | ❌ ห้ามเอา admin/login มา (F62 ตัดสินให้ redirect ไป /login แล้ว) | ✔ Done when: 19 หน้าต่อ endpoint จริง + route-manifest diff ตรง |  |  |  |  | 90
105 | 9-9 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ย้าย disbursement root, accounts, affiliates(+affiliateId), audit, batches(+batchId), config, recipients, transactions; TASK 2: ตัดสินชะตา disbursement/settings ของ codebase 2 ตามผล triage ที่ 9-0; TASK 3: ✔ Done when: 10 หน้าต่อ endpoint จริง + route-manifest diff ตรง | 91
106 | 9-10 | Frontend stack replacement | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: เดิน route map ของ 9-0 ทีละแถว พร้อมหลักฐานต่อแถว; TASK 2: ยืนยัน 0 mock constant ทั้ง repo + 0 dead internal link; TASK 3: test:ci เขียว และไม่ถอยหลัง · light + dark ครบทุก route; TASK 4: ลบ component เก่าของ codebase 1 ที่ตายแล้ว; TASK 5: ✔ Done when: Phase 9 exit criteria ครบ + 8-1 ปลดล็อกครบทุกเงื่อนไข | 92
107 | 10-1 | Drawing engine closure | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: ตัดสิน F67: รันที่ Contabo VPS / Docker เครื่องตัวเอง / Railway scratch; TASK 2: Flask redis_pub.py → Redis prices:{symbol}:{tf} → operation-service alert-engine worker; TASK 3: ต้องเห็น Notification row + socket push + chart marker จริง; TASK 4: ✔ Done when: วงจรครบรอบ 1 ครั้งด้วยของจริง + F67 RESOLVED | 93
108 | 10-2 | Drawing engine closure | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: เขียน Playwright: วาดเส้น → ผูก alert → ราคาข้าม → fire → toast + chart marker + email; TASK 2: Newman ครอบ /api/drawings และ /api/alerts/line; TASK 3: ✔ Done when: e2e เขียวบน terminal ที่สร้างจาก Phase 9 | 94
109 | 10-3 | Drawing engine closure | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: แก้ §3/§7/§14 ของ DRAWING-ENGINE-AND-LINE-ALERTS-ARCHITECTURE.md ให้ตรงกับ operation-service; TASK 2: ยุบ implementation-progress-files-and-folder-directory.md เข้า migration-stack-analysis.md; TASK 3: ✔ Done when: ไม่มีเอกสารไหนอ้าง lib/alert-engine ใน monolith อีก | 95
110 | 4A-16 | Money carry-forward (4X) | รอบสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | TASK 1: Map dLocal payment method display names ('TrueMoney', 'Thai QR', 'MoMo', 'GoPay') เป็นรหัส API จริงของ dLocal ใน payment-methods.service.ts ทั้ง monolith และ money-service; TASK 2: พิสูจน์ด้วย checkout payment จริง 1 รายการ ก่อน flip MIGRATE_WRITE_APIS_MONEY_DLOCAL=true บน Vercel production; TASK 3: ตรวจสถานะ webhook และ Payment record ให้แน่ใจว่าสมบูรณ์ 100% (Slice 4 = 4/4); TASK 4: ✔ Done when: F76 RESOLVED · MIGRATE_WRITE_APIS_MONEY_DLOCAL=true · Slice 4 CUT-OVER (4/4) · 8-1 ปลดล็อก; TASK 5: ⚠️ รันก่อน Session 8-1 (Decommission) เพื่อไม่ให้กระทบเงินจริงเมื่อลบ monolith API | 81
111 | 11-1 | Tier-access prep | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Core Area 1: อัปเดต @trading-alerts/types + lib/tier-config.ts | ตัดสิน F68: tier matrix ใหม่ทั้ง Part 02–33 (⚠ ต้องเซ็นรับรองแยก) | ตรวจทุกบรรทัด FREE/PRO กับ entitlement จริงใน Stripe ก่อนแก้โค้ด | ตัดสิน F74: อ่าน userPreference.currency เข้า checkout (ต้องมี Stripe Price ต่อสกุลเงิน) | ใส่สิทธิ์เครื่องมือวาด 6 ชนิดตาม tier ที่ยกยอดมาจาก Phase 10 | ✔ Done when: F68 + F74 ลง DECISION-LOG พร้อมหลักฐาน |  |  |  |  | 98
112 | 11-2 | Tier-access prep | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: Core Area 2: lib/tier-validation.ts + NestJS TierGuard; TASK 2: Core Area 3: JWT payload ใน operation-service/src/auth/; TASK 3: Core Area 6: header forwarding ของ Next.js client; TASK 4: แก้ forwardedRequestContext() ที่ทิ้ง header เงียบ ๆ (ต้นเหตุที่ GeoIP mirror ไม่ได้); TASK 5: ✔ Done when: tier claim เดินทางถึง service ครบทุกเส้น พิสูจน์ด้วย test | 99
113 | 11-3 | Tier-access prep | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | TASK 1: Core Area 4: Redis sliding-window limiter trackAiTokenUsage(); TASK 2: Core Area 5: model TokenUsageLog + profile JSONB (prisma db push ตามธรรมเนียม repo นี้); TASK 3: ผูกกับ rate limiter 3 ชั้นเดิม ห้ามสร้างชั้นที่ 4; TASK 4: ✔ Done when: route AI ทดลองที่มี tier gate คืน 429 เมื่อเต็มโควตา พิสูจน์ด้วย test | 100
114 | 12-0 | Stack D — AI analyst | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | ⚠ เงื่อนไขเข้า: เอกสาร STACK-D / STACK-E ฉบับแก้ไขต้องเสร็จและลงวันที่หลังการแก้ไข — รอบนี้ถูกเลื่อนมาเพราะเหตุนี้ | ตัดสิน F69: Gemini / Claude / ทั้งคู่หลัง router + เพดานค่าใช้จ่ายต่อเดือน + จะทำอย่างไรเมื่อชนเพดาน | ตัดสิน F70: VANNA/txtai รันที่ Contabo หรือ Railway + role ไหนอ่าน market_data_v6 ได้ | ยืนยันว่า mtf_render (Part 24) มีจริงและเรียกถึงได้ — ทั้ง multimodal พึ่งอันนี้ | freeze OpenAPI ของ /api/ai/chat* ก่อนเริ่มสร้าง (ไม่งั้น client ที่ generate จะ drift ตั้งแต่วันแรก) | ✔ Done when: F69 + F70 ลง DECISION-LOG · spec freeze แล้ว · ยังไม่มีโค้ด |  |  |  |  | 105
115 | 12-1 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: สร้าง VANNA schema vectors บน market_data_v6; TASK 2: สร้าง txtai trading-knowledge index; TASK 3: ท่อ PNG artifact ของ Part 24 + ที่เก็บ (ใช้ Vercel Blob เดิม ห้ามเพิ่มที่เก็บที่สอง); TASK 4: ✔ Done when: retrieval ทั้ง 2 ตัวคืนผลจริงจากข้อมูลจริง | 106
116 | 12-2 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: NL2SQL layer สำหรับ XAUUSD M5/M15; TASK 2: Promise.all quad-retrieval (SQL + VectorDB + Profile + PNG); TASK 3: บังคับ scope ที่โค้ด + adversarial test ห้ามพึ่ง prompt; TASK 4: 5-stage clarification gate; TASK 5: ✔ Done when: quad-retrieval < 150ms วัดได้จริง + adversarial test ผ่าน | 107
117 | 12-3 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: รวม context: ตัวเลข + กฎ + ภาพ PNG; TASK 2: router ไป Gemini / Claude ตามผล F69; TASK 3: บันทึกต้นทุนลง TokenUsageLog + บังคับโควตาตาม tier; TASK 4: ✔ Done when: เรียกจริงได้ พร้อมบันทึกต้นทุนครบทุกครั้ง | 108
118 | 12-4 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: state machine 1 instrument = 1 chat thread; TASK 2: AIAnalystPanel.tsx บน terminal shell ของ Phase 9; TASK 3: badge instrument ถาวร + alert ที่ยิงเข้ามาต่อท้าย thread ที่เปิดอยู่; TASK 4: ✔ Done when: alert เข้า thread เดิมโดยไม่สร้างรายการซ้ำใน sidebar | 109
119 | 12-5 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: /api/ai/chat/stream (SSE token streaming); TASK 2: TradeSetupCard.tsx + MarketHealthCard.tsx; TASK 3: ฉีดภาษาเข้า system prompt (ปิด §6.C ที่ค้างมาตั้งแต่ 2026-08-19); TASK 4: การ์ด trade setup ต้องแสดง disclaimer (F63) คู่กับ entry/TP/SL; TASK 5: ✔ Done when: stream ทำงานจริง + การ์ดเรนเดอร์ Entry/TP/SL/RR ครบ | 110
120 | 13-0 | Stack E — Market comments | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | TASK 1: ตัดสิน F71: DB trigger / สร้างฝั่งแอป / ตารางข้าง (⚠ ต้องเซ็นรับรองแยก); TASK 2: freeze schema ของ JSONB element: icon_type, timestamp, short_comment, call_action; TASK 3: เงื่อนไขเข้า: 8-2 (gateway schema dedup) ต้องปิดแล้ว; TASK 4: ✔ Done when: F71 ลง DECISION-LOG · ยังไม่มีโค้ด | 111
121 | 13-1 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: สร้างกลไกตามผล F71 + คอลัมน์ comments JSONB; TASK 2: two-stage GIN index; TASK 3: วัด throughput ของ ingest ก่อน/หลัง ต้องไม่ตก; TASK 4: ✔ Done when: insert/update บน market_data_v6 เติม comments เองโดยไม่ต้องพึ่งโค้ดแอป | 112
122 | 13-2 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: PostgreSQL NOTIFY / Redis pub-sub → operation-service; TASK 2: market_comments.gateway.ts บน socket เดิม; TASK 3: ระวังบทเรียน CORS origin / CSP connect-src / reconnect loop จาก 4B-18b/c/d; TASK 4: ✔ Done when: DB write → socket ถึง browser ภายในไม่ถึงวินาที | 113
123 | 13-3 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: MarketCommentsFeed.tsx (alert icon, timestamp, comment, call action); TASK 2: QualityMetricsPanel.tsx (Bar Coverage / Regression R² / EDT Fitness / Baseline Symmetry); TASK 3: แทนที่ empty state ที่ 9-4 วางไว้; TASK 4: ✔ Done when: Panel 3 เรนเดอร์ feed จริง + ตัวเลข 4 ตัวตรงกับ mockup | 114
124 | 14-0 | Web chat (Contabo) | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | TASK 1: ตัดสิน F72 ทั้ง 4 ข้อ (ข้อ 3 ถูกแก้ 2026-08-30 เพราะ Phase 12 ย้ายไปหลัง Phase 14); TASK 2: F72-3: bot worker จะใช้ AI อะไร — (ก) เรียก LLM เองแบบง่าย วัดโควตาผ่าน trackAiTokenUsage() ของ 11-3 แล้วค่อยย้ายไป router ของ Phase 12 · (ข) FAQ แบบ rule-based + ส่งต่อคนจริงใน v1 แล้วเติม AI หลัง Phase 12 · (ค) เลื่อน container ของบอทออกไปก่อน ปล่อยแค่ socket+Redis+TLS; TASK 3: ⚠️ spec ที่ส่งมาไม่มี auth บน client_message เลย — ต้องปิดช่องนี้ที่รอบนี้ ไม่ใช่ที่ 14-2; TASK 4: ยังไม่มี PRE-DRAFT ของรอบนี้ — 11-3 ปิดไปก่อนการสลับลำดับ ให้สร้าง order ใหม่จาก TEMPLATE-CONTRACT.md; TASK 5: ✔ Done when: F72 ลง DECISION-LOG · ยังไม่มีโค้ด | 101
125 | 14-1 | Web chat (Contabo) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: docker-compose.yml 4 container ตาม handoff spec; TASK 2: Nginx reverse proxy + TLS termination; TASK 3: health check + restart policy; TASK 4: ✔ Done when: container ทั้ง 4 ขึ้นและ healthy บน VPS จริง | 102
126 | 14-2 | Web chat (Contabo) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: socket.io-client + NEXT_PUBLIC_SOCKET_CHAT_URL; TASK 2: Support Centre widget จาก shell ของ Phase 9; TASK 3: เพิ่ม origin ของ chat ใน CSP connect-src (บั๊กคลาสเดียวกับ 4B-18c); TASK 4: ✔ Done when: ส่งข้อความ → บอทตอบกลับ บน production จริง | 103
127 | 14-3 | Web chat (Contabo) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: พิสูจน์ handshake จริงบน production; TASK 2: พิสูจน์ rollback: ถอด env var → widget ตกกลับ support ticket form; TASK 3: เขียน runbook ลง docs/runbooks/ (CC-G); TASK 4: ✔ Done when: chat ใช้งานได้จริง + runbook ครบ | 104
128 | 15-0 | Mobile app | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | TASK 1: ตัดสิน F73: APK ตรง vs Play Store · เจ้าของโปรเจกต์ FCM + ที่เก็บ key · iOS = PWA หรือบัญชี Apple; TASK 2: นิยามพื้นผิว API ของมือถือ: CORS, การออก/ต่ออายุ JWT, ไป BFF หรือไป service ตรง (ตาม F65); TASK 3: ✔ Done when: F73 ลง DECISION-LOG · ยังไม่มีโค้ด | 115
129 | 15-1 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: model DeviceToken + endpoint ลงทะเบียน/ถอนทะเบียน; TASK 2: FCM dispatcher ใน operation-service ต่อเข้า dispatcher.service.ts / notify-bridge.service.ts เดิม; TASK 3: ❗ เป็น 'ช่องทางส่งเพิ่ม' ไม่ใช่ท่อขนานอันใหม่; TASK 4: ✔ Done when: alert ที่ยิง ส่ง push ได้จริงในเครื่องทดสอบ | 116
130 | 15-2 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: สร้าง typed client จาก spec เดียวกับที่ Phase 7 emit; TASK 2: auth flow + refresh บนมือถือ; TASK 3: tier gating จาก Phase 11; TASK 4: ✔ Done when: ทุกหน้าในแอปดึงข้อมูลจริง | 117
131 | 15-3 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | TASK 1: ตั้ง Android build pipeline (Capacitor); TASK 2: high-priority notification channel + เสียงเตือน custom; TASK 3: screen wake lock; TASK 4: เส้นทาง PWA สำหรับ iOS; TASK 5: ✔ Done when: ได้ .apk ที่ติดตั้งแล้วใช้งานได้ | 118
132 | 15-4 | Mobile app | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | TASK 1: ยิง alert จริง → push ถึงมือถือจริง พร้อมเสียงเตือนที่ถูกต้อง; TASK 2: ทดสอบเส้นทาง PWA/iOS; TASK 3: สร้าง release artifact ที่เซ็นแล้ว + แจกจ่ายตาม F73; TASK 4: ✔ Done when: push ถึงเครื่องจริง + ปล่อยรุ่นแล้ว · Phase 15 ปิด | 119

## Instruction
ลำดับ | รอบงาน (Session) | Phase | ประเภท (Type) | Flag | รายละเอียดงานอย่างย่อ (Short Task Descriptions) | BEAT 1 : คำสั่ง [A] (Antigravity) | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด ก่อน APPROVE ใน BEAT 2 แต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจให้ถามกลับ | BEAT 2 : FAST (Antigravity) : No need to approve in next turn | BEAT 2 : APPROVE (Antigravity) | BEAT 3 : คำสั่ง [B] (Claude Code) | BEAT 4 : สิ่งที่ Claude Code ร้องขอให้คุณตัดสินใจ (Escalation) / คำตอบที่คุณควรจะตอบกลับไปยัง Claude Code (Answer Guidelines) | ถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ Claude Code Escalate ให้คุณถาม Claude Code กลับไปดังนี้ | CHECK สถานะของการทำงานของ Claude Code | High Stakes Verification Query before ส่งคำสั่ง CUTOVER (Claude Code) | คำสั่ง CUTOVER (Claude Code) | BEAT 5 : คำสั่ง [C] (Claude Code) | BEAT 5 : คำสั่ง [C] ต่อท้ายด้วย WAIT (Claude Code) | ลำดับที่จะเดินจริง (Run order — แก้ 2026-08-30)
1 | 0-1 | Foundations | ระบบเริ่มต้นครั้งแรก (Bootstrap) | F2 | ปฐมนิเทศ + ศึกษา reference: อ่าน railway-gateway ทั้งหมด, เขียน reference notes, ตรวจ version pins (F2/F19), เปิดใช้ CLAUDE.md — รอบเดียวที่ไม่มี PRE-DRAFT (เริ่มที่ Claude Code เลย) | None — เซสชั่นแรกสุด ยังไม่มี PRE-DRAFT จากรอบก่อนหน้า: ข้ามขั้นตอน Antigravity แล้วเริ่มที่ Claude Code (คอลัมน์ J) ได้เลย | None | None | None | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md, and the session playbook. We are starting Session 0-1. Generate its migration order from TEMPLATE-CONTRACT.md, show it to me for approval, and wait. (อ่านแผน 1-2 หน้าที่มันเสนอมาให้ละเอียดก่อน แล้วจึงพิมพ์อนุมัติ:) Approved. Go. Resolve F2 and the F19 npm check first — show me each Decision Log entry before writing the reference notes. ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) ถ้ามันรายงานว่า version ที่แผนระบุไม่มีอยู่จริง ให้ตอบ: Decision: pin <16.2.8. เวอร์ชันที่มันแนะนำ>. Record it as F2 RESOLVED, approved by Davin, and update the plan's version references in the same commit. | [F2/F19] Claude Code ถาม: รายงานเวอร์ชันแพ็กเกจ (F2) และผลกระทบจากการอัปเกรด (F19) คำตอบของคุณ: "Decision: pin <เวอร์ชันที่แนะนำ>. Record it as F2 RESOLVED" และ "Proceed" สำหรับ F19 | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 0-2's order and show it to me. | None | 1
2 | 0-2 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | OpenAPI contracts ล็อตแรก (operation domain): auth, alerts, drawings, notifications, tier, user, market-data channel | Here's the PRE-DRAFT from session 0-1 at docs/migration-orders/0-2-<slug ให้เปลี่ยนเป็นชื่อต่อขยายของไฟล์จริงๆ>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 0-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: CONTRACT; scope is the operation-domain route groups only — money routes are 0-3's. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 0-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 0-3's order and show it to me. | None | 2
3 | 0-3 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F1 | OpenAPI contracts ล็อตสอง (money domain) + ปิด F1 ให้ครบ 99 routes | Here's the PRE-DRAFT from session 0-2 at docs/migration-orders/0-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 0-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Close F1 this session — every route covered or explicitly marked internal-only. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 0-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F1] Claude Code ถาม: ยืนยันว่าครอบคลุม OpenAPI routes ครบ 99 routes หรือยัง คำตอบของคุณ: ตรวจสอบตัวเลข ถ้าครบตอบ "Approved. All covered. Resolve F1." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 0-4's order and show it to me. | None | 3
4 | 0-4 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Secret matrix รายเซอร์วิส (เก็บเฉพาะชื่อ ไม่เก็บค่า) + เก็บ test baseline | Here's the PRE-DRAFT from session 0-3 at docs/migration-orders/0-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 0-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Catalog secret NAMES only, never values. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 0-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. I'll provide dashboard access when you list what you need. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 0-5's order and show it to me. | None | 4
5 | 0-5 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F17 | Staging shells + local dev (docker-compose.dev.yml) + ตัดสินใจ F17 + ปิด Phase 0 | Here's the PRE-DRAFT from session 0-4 at docs/migration-orders/0-5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 0-5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Include my F17 decision: <synthetic seed — recommended / your choice>. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 0-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F17] Claude Code ถาม: ขอกลยุทธ์เรื่องข้อมูลจำลองสำหรับ Staging คำตอบของคุณ: "Decision: synthetic seed — recommended. Record it as F17 RESOLVED." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 1-1's order and show it to me. Then walk the Phase 0 exit criteria one by one with evidence. | None | 5
6 | 1-1 | Railway PostgreSQL | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F3, F18 | ตามหา DB จริง (F3) + ซ้อม backup/restore + ตัดสินใจ F18 (RPO/RTO) | Here's the PRE-DRAFT from session 0-5 at docs/migration-orders/1-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 1-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. F3 investigation first, destructive nothing; include my F18 decision: RPO ≤<24h>, RTO ≤<1h>. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 1-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Database credentials: <how you'll provide>. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F3/F18] Claude Code ถาม: รายงานการเชื่อมต่อ DB เดิม (F3) และขอเป้าหมาย RPO/RTO (F18) คำตอบของคุณ: (ให้ข้อมูล DB ถ้าระบบขอ) และตอบ "Decision: RPO <= 24h, RTO <= 1h. Record it as F18 RESOLVED." |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 1-2's order and show it to me. | None | 6
7 | 1-2 | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | (มีเงื่อนไข) ย้าย DB มา Railway — รันเฉพาะเมื่อ F3 พบว่า DB อยู่นอก Railway | Here's the PRE-DRAFT from session 1-1 at docs/migration-orders/1-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 1-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Include the maintenance-window plan; I approve the window time explicitly. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 1-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Before the dump: prove the restore rehearsal from 1-1 passed. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 1-3's order and show it to me. | None | 7
8 | 1-3 | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | สร้าง DB roles 3 ตัว (roles.sql) + วาง PgBouncer (transaction mode) | Here's the PRE-DRAFT from session 1-2 at docs/migration-orders/1-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 1-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 1-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Remember L3: migrations on the DIRECT url. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 1-4's order and show it to me. | None | 8
9 | 1-3b | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | สร้าง DB roles 3 ตัว (roles.sql) + วาง PgBouncer (transaction mode) | Here's the PRE-DRAFT from session 1-2 at docs/migration-orders/1-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 1-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 1-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Remember L3: migrations on the DIRECT url. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 1-4's order and show it to me. | None | 9
10 | 1-4 | Railway PostgreSQL | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | Smoke test การกั้นสิทธิ์ (denial tests) + ปิด Phase 1 — fast-path (เหมือนเช็คลิสต์) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/1-4-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Fast-path approved as written — I have marked docs/migration-orders/1-4-enforcement-smoke-test.migration-order.md APPROVED. Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 1-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 2-1's order and show it to me. Walk Phase 1 exit criteria; confirm railway-gateway ingest never blipped. | None | 10
11 | 2-1 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F19 | อัปเกรด Prisma → 7.8.0 แบบแยกเดี่ยว (F19 audit ก่อน, ห้ามแตะ schema) | Here's the PRE-DRAFT from session 1-4 at docs/migration-orders/2-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 2-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UPGRADE; F19 audit is step 1 — no code edits before I've seen the hit-list. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 2-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the F19 hit-list and the official upgrade-guide URLs you read. (พอใจกับ hit-list แล้วพิมพ์:) Proceed. (อนุมัติขึ้น production:) Deploy. | [F19] Claude Code ถาม: รายงานจุดที่ต้องระวังก่อนอัปเกรด Prisma (hit-list) คำตอบของคุณ: "Show me the F19 hit-list and official URLs." (อ่านแล้วพอใจตอบ) "Proceed." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 2-2's order and show it to me. | None | 11
12 | 2-2 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F4, F5 | สำมะโน model ทั้งหมด (F4) + แยก schema สองไฟล์ (F5) + เพิ่ม RefreshToken | Here's the PRE-DRAFT from session 2-1 at docs/migration-orders/2-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 2-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Include F5 recommendation with Prisma-7 evidence. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 2-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F4/F5] Claude Code ถาม: แสดงรายชื่อ Model ทั้งหมด (F4) และเสนอวิธีแยกไฟล์ Schema (F5) คำตอบของคุณ: ตรวจสอบตารางที่เสนอมา หากพอใจตอบ "Approved model census and schema split strategy. Resolve F4 and F5." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 2-3's order and show it to me. Show me the full model census table — every model assigned, none ambiguous. | None | 12
13 | 2-3 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Baseline migration (ต้องเป็น no-op) + FK audit ข้ามโดเมน | Here's the PRE-DRAFT from session 2-2 at docs/migration-orders/2-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 2-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. First migration must be a no-op baseline — never a create. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 2-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 2-4's order and show it to me. List every FK dropped, with its kept column+index. | None | 13
14 | 2-4 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F12 | แยก Prisma clients ใน monolith + deploy — ปิด Phase 2 (พฤติกรรมต้องไม่เปลี่ยนเลย) | Here's the PRE-DRAFT from session 2-3 at docs/migration-orders/2-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 2-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 2-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F12] Claude Code ถาม: ประเมินระยะเวลาการทำงานใหม่ของทั้งโปรเจกต์ (หลังจากเคลียร์ F1-F5 เสร็จ) คำตอบของคุณ: พิจารณา Timeline หากโอเคตอบ "Approved the new duration estimate. Resolve F12." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 3-1's order and show it to me. Walk Phase 2 exit criteria; zero behavior change is the claim — prove it with the baseline diff. | None | 14
15 | 3-1 | Hybrid JWT auth | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F6, F7 | ตัดสินใจ F6/F7 (แนวทาง auth) + โครง operation-service + สะพาน JwtAuthGuard | Here's the PRE-DRAFT from session 2-4 at docs/migration-orders/3-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 3-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Present F6/F7 options for my decision before scaffolding. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 3-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Decision: F6 = <bridge-first>, F7 = <HS256 now, JWKS when second verifier lands>. Record both in the Decision Log with today's date, approved by Davin, then continue the order. (ถ้ายังไม่เข้าใจตัวเลือกที่เสนอ:) Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later? | [F6/F7] Claude Code ถาม: เสนอทางเลือกโครงสร้างระบบ Auth (F6) และการเข้ารหัส (F7) คำตอบของคุณ: "Decision: F6 = bridge-first, F7 = HS256 now, JWKS when second verifier lands. Record both." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 3-2's order and show it to me. | None | 15
16 | 3-2 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Token endpoints ครบชุดใน NestJS + RefreshToken (hashed, เพิกถอนได้) | Here's the PRE-DRAFT from session 3-1 at docs/migration-orders/3-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 3-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Reuse lib/auth logic — 2FA and lockout semantics are invariants. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 3-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 3-3's order and show it to me. | None | 16
17 | 3-3 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | ฝั่ง Next.js: cookie route, middleware guard, silent refresh ~14 นาที, SSR helpers | Here's the PRE-DRAFT from session 3-2 at docs/migration-orders/3-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 3-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 3-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 3-4's order and show it to me. Demo the staging walkthrough: login → dashboard SSR → browser call → logout. | None | 17
18 | 3-4 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | ตั้ง CORS (คุณ sign-off origins ก่อน) + ย้าย flows รอง: 2FA, email verification, password reset | Here's the PRE-DRAFT from session 3-3 at docs/migration-orders/3-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 3-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 3-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. CORS origins are security — list them for my sign-off before applying. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 3-5's order and show it to me. | None | 18
19 | 3-5 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | พิสูจน์ 3 เส้นทาง (SSR / browser / SVC_TOKEN) + ปิด Phase 3 (dual-auth) | Here's the PRE-DRAFT from session 3-4 at docs/migration-orders/3-5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 3-5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 3-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-1's order and show it to me. Walk Phase 3 exit criteria; confirm production NextAuth untouched and regression-free. | None | 19
20 | 4A-1 | Backend move to NestJS | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F15, F16 | โครง money-service + deploy Railway + เติมตาราง cutover + ตัดสินใจ F16 (URL) / F15 (Redis) | Here's the PRE-DRAFT from session 3-5 at docs/migration-orders/4A-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: INFRA. Include my F16 decision: <api.domain/v1 + money.domain/v1> and F15 default (one Redis, op.*/money.* namespaces); populate the real cutover-table rows. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F15/F16] Claude Code ถาม: ขอการตั้งค่า Redis (F15) และรูปแบบ URL (F16) คำตอบของคุณ: "Decision: F16 = api.domain/v1 + money.domain/v1" และ "Decision: F15 default. Record both." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-2's order and show it to me. | None | 20
21 | 4A-2 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD slice 1: cron jobs 8 ตัว (คง UTC expressions เดิมเป๊ะ) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-1 at docs/migration-orders/4A-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Crons keep the identical UTC expressions from vercel.json — that's the invariant. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-3's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 21
22 | 4A-3 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER slice 1: เปิด Nest scheduler + ล้าง vercel.json crons (ถอยกลับ = คืน crons) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4A-3-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Enable the Nest scheduler and empty the vercel.json crons. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: restore the vercel.json crons first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-4's order and show it to me. | None | 22
23 | 4A-4 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD slice 2: RiseWorks + dLocal webhooks — พิสูจน์ด้วย REPLAY tests (ไม่ใช่ shadow 48h) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-3 at docs/migration-orders/4A-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Verification is REPLAY tests with recorded signed payloads (raw-body HMAC) — not a 48h shadow. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-5's order and show it to me. Confirm the replay verification passed and the source files are now CC-F frozen. | None | 23
24 | 4A-5 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER slice 2: คุณสลับ webhook URLs ที่ provider dashboards เอง (Claude Code พาคลิก) · ⚠️ v6: ทำเฉพาะ dLocal — ส่วน RiseWorks ถูกยกเลิก (4A-5-RW = REVOKED, Part 19.5 แทนที่ด้วย Wise) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4A-5-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. I'll update the provider dashboard URLs myself — walk me through each console click. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: point the URLs back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-6's order and show it to me. | None | 24
25 | 4A-6 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD slice 3: read APIs (dashboards, reports, admin lists) + shadow 48h | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-5 at docs/migration-orders/4A-6-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-6 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-6 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-7's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 25
26 | 4A-7a | Backend move to NestJS | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F44 / F45 (ทั้งคู่ใหม่) | BUILD ที่แยกออกมาจาก 4A-7 เดิม: ตัดสินใจ F45 (browser จะถึง money-service ทางไหน) + F44 (อะไรแทน shadow 48 ชม.) แล้วสร้าง transport + flag ที่ปิดอยู่ | Here's the DRAFT at docs/migration-orders/4a-7a-money-service-frontend-transport.migration-order.md — review it and produce the final DRAFT for session 4A-7a per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD for the transport, CONTRACT for the two decisions. The old 4a-7-… order is SUPERSEDED: its mechanism assumed the browser can read the NextAuth JWT, but those cookies are httpOnly (lib/auth/auth-options.ts:552,564,576) — so F45 must decide between server-side proxying (the pattern already shipped in lib/operation-service/client.ts, consistent with F30) and the alternatives, and F44 must decide what replaces the read-API shadow-run that was never started. This session must NOT cut anything over. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-7a against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First re-verify the httpOnly evidence (grep auth-options.ts and token-refresh/route.ts) and close Waiting-on #36 and #38 — both are money paths already live and both claims are still dangling. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F45] Claude Code ถาม: browser จะเรียก money-service ได้อย่างไร เมื่อ JWT อยู่ใน httpOnly cookie คำตอบของคุณ: "Decision: F45 = <(a) server-side proxy [แนะนำ] ¦ (b) token-vending endpoint ¦ (c) short-lived scoped token>. Record it, and record what it means for blueprint §5.4 and money-service's ALLOWED_ORIGINS." [F44] Claude Code ถาม: อะไรมาแทน shadow-run 48 ชม. ของ read API คำตอบของคุณ: "Decision: F44 = <(a) dual-call diff 48h ¦ (b) progressive per-group cutover>. Amend the playbook and SESSION-PROMPT-SCRIPT together." ⛔ ถ้า Claude Code เสนอจะเปิด ALLOWED_ORIGINS ให้กว้างขึ้นเพื่อ "ให้ CORS ผ่าน": คำตอบของคุณ: "Stop. If CORS is needed, F45 was answered differently than the code assumes." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results (include npm run build, not just tsc/jest — L6), fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-7b's order and show it to me. Confirm the flag is still OFF in production and that no route group was cut over. Mark 4a-7-… SUPERSEDED. | None | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
27 | 4A-7b | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | — | CUTOVER จริงของ Slice 3 — flip ทีละกลุ่ม route (rollback = flip flag กลับ ไม่ใช่ "TBD" แบบ order เดิม) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ I อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4a-7b-money-service-read-apis-cutover.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-7b against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the F44 evidence — if it was the 48h dual-call diff, check the actual dates in CLAUDE.md and show me every mismatch with your explanation; if it was the progressive substitute, say so plainly so nobody later assumes a shadow-run happened. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | ⛔ ถ้าการ flip เผยว่า transport ต้องแก้: คำตอบของคุณ: "Flip back. That reopens 4A-7a — it gets its own session, we do not improvise inside a cutover." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_READ_APIS_MONEY one route group at a time: affiliate dashboard reads first, then admin affiliate lists/reports, then admin analytics. Confirm each group is clean before the next, monitor error rate and p95, and report. If F44 was the dual-call diff, remove that temporary code path now. Anything degrades: flip the flag back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W1's order — actually it already exists as a DRAFT, so just confirm it is still valid and show me what changed. Set the Slice 3 row to CUT-OVER and name the F44 substitution in its Notes. | None | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
28 | 4A-W1 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F36 / F37 (+ลง F38-F41, ปิด F42) | Part 19.5 เริ่ม: ตัดสินใจโมเดล Wise + โหมดจ่ายเงิน + freeze contract — ไม่มีการเขียนโค้ด | Here's the PRE-DRAFT/DRAFT at docs/migration-orders/4a-w1-wise-contracts-and-decisions.migration-order.md — review it against docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/ (files 00-06 + part19.5-wise-disbursement-openapi.yaml) and produce the final DRAFT for session 4A-W1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: CONTRACT. This session writes NO code: it resolves F36 (Wise integration model) and F37 (funding mode, Thailand region gate), registers F38-F41, records F42 as RESOLVED, and freezes the OpenAPI contract + the Wise-state mapping table. Read docs 00 and 01 before you touch the order. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Read docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/00-README-PART-19.5-DOCSET.md and 01-part-19.5-wise-disbursement-architecture-design.md first, then re-verify the five cited paths + line counts in the order's entry criteria. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F36] Claude Code ถาม: ให้เลือกโมเดลการต่อ Wise (Business + personal token vs Platform partnership) คำตอบของคุณ: "Decision: F36 = <Model A ¦ Model B ¦ undecided — design for both>. Record it in the Decision Log." [F37] Claude Code ถาม: ยืนยันประเทศของบัญชี Wise และโหมดจ่ายเงิน คำตอบของคุณ: "Decision: F37 = MANUAL (บัญชีอยู่ประเทศไทย ไม่อยู่ใน allowlist ของ Wise). Record it." ⛔ ถ้า Claude Code รายงานว่าเจอ Business Payment Approval rule ในบัญชี Wise: คำตอบของคุณ: "Record it as a hard gate on 4A-W6. I will remove the rule myself before that session." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W2's order and show it to me. Confirm no code, no schema change and no money moved this session — show me git diff --stat. | None | 27
29 | 4A-W2 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F38 | Part 19.5: migration แบบเพิ่มล้วน (5 ตาราง + ค่า enum WISE) — ไม่ลบ ไม่เปลี่ยนชื่ออะไรทั้งนั้น | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-W1 at docs/migration-orders/4a-w2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-W2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: INFRA + PORT rules. Seed it from docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/04-rise-to-wise-migration-plan.md §4 (4A-W2) and the data model in 01-...§4. Hard rules to carry into the order: the migration is authored in prisma/non-market-data/schema.prisma ONLY; money-service gets a hand-mirrored subset plus `prisma generate` and NOTHING else (LESSONS-LEARNED L1); the generated SQL must contain only CREATE TABLE / CREATE INDEX / ALTER TYPE ... ADD VALUE — any DROP, RENAME or ALTER COLUMN aborts the session; and the money_svc role's access to all 5 new tables must be proven with a real query, not a grant listing. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Show me the generated migration SQL before applying anything. Confirm you will NOT run db push or migrate deploy from money-service. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F38] Claude Code ถาม: ใครรับค่าธรรมเนียม Wise และ quote จะยึด sourceAmount หรือ targetAmount คำตอบของคุณ: "Decision: F38 = <PLATFORM absorbs the fee, quote by sourceAmount ¦ AFFILIATE absorbs it, quote by targetAmount>. Record it." ⛔ Claude Code จะขออนุมัติ apply migration บน production: คำตอบของคุณ: "SQL reviewed — only CREATE TABLE/INDEX and ALTER TYPE ADD VALUE. Approved, apply to production." ถ้าเห็น DROP/RENAME/ALTER COLUMN แม้แต่บรรทัดเดียว: "Stop. That would violate F42. Explain it before anything is applied." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W3's order and show it to me. Report the before/after row counts for AffiliateRiseAccount and RiseWorksWebhookEvent as F42 evidence, and the query that proved money_svc can write the 5 new tables. | None | 28
30 | 4A-W3a | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | F39 / F41 | Part 19.5: BUILD Wise recipient onboarding backend (money-service) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-W2 at docs/migration-orders/4a-w3a-wise-recipient-backend.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-W3a per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT rules (dial LOW). Seed from 04-...§4 (4A-W3a) and 02-wise-platform-api-integration-reference.md §4.2-4.3. Invariants: schema-driven requirements endpoint, PII redaction (accountTail & detailsFingerprint SHA-256 only), native fetch and crypto only. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W3a against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. | [F39] Claude Code ถาม: ใครกรอกรายละเอียดบัญชีรับเงิน — affiliate เองหรือแอดมิน คำตอบของคุณ: "Decision: F39 = <affiliate self-service ¦ admin-entered>. Guard accordingly. Record it." [F41] Claude Code ถาม: จะเก็บ PII ของบัญชีรับเงินแค่ไหน และเชื่อมกับ F21 (การลบบัญชีผู้ใช้) อย่างไร คำตอบของคุณ: "Decision: F41 = store only recipientId + last 4 digits + fingerprint; deleting an affiliate must deactivate their Wise recipient. Cross-reference F21, don't solve F21 here." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W3b's order and show it to me. | None | 29
31 | 4A-W3b | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | F39 / F41 | Part 19.5: BUILD Wise recipient onboarding UI (monolith) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-W3a at docs/migration-orders/4a-w3b-wise-recipient-ui.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-W3b per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD rules (dial HIGH). Seed from 04-...§4 (4A-W3b) and 4A-W3a backend endpoints. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W3b against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. | [F39] Claude Code ถาม: ใครกรอกรายละเอียดบัญชีรับเงิน — affiliate เองหรือแอดมิน คำตอบของคุณ: "Decision: F39 = <affiliate self-service ¦ admin-entered>. Guard accordingly. Record it." [F41] Claude Code ถาม: จะเก็บ PII ของบัญชีรับเงินแค่ไหน และเชื่อมกับ F21 (การลบบัญชีผู้ใช้) อย่างไร คำตอบของคุณ: "Decision: F41 = store only recipientId + last 4 digits + fingerprint; deleting an affiliate must deactivate their Wise recipient. Cross-reference F21, don't solve F21 here." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W4's order and show it to me. | None | 30
32 | 4A-W4 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | ลง F43 (ตัดสินใจใน 4A-W6) | 🆕 rev 2: ปิดประตู CC-C/CC-D ของแผน §13 ก่อนโค้ดที่แตะเงิน + แก้บั๊ก 2 ข้อที่มีอยู่จริงบนโค้ดที่ live แล้ว | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-W3b at docs/migration-orders/4a-w4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-W4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: CONTRACT (the audit IS the deliverable) plus two small INFRA edits. Seed from docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/04-rise-to-wise-migration-plan.md §4 (4A-W4) and §3, and from 07-migration-process-change-proposal.md P1/P2/P3. Read migration plan §13 CC-C and CC-D in full first — they, not the docset, are the standard being applied. Scope discipline the order must state: this session AUDITS the Stripe/dLocal write paths and does NOT fix them (that stays 4A-8's, along with F14/outbox), but it DOES fix two pre-existing defects: the missing app.enableShutdownHooks() and the implicit global throttle on the live /v1/webhooks/dlocal route. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First, confirm the two defects are still present: grep money-service/src/main.ts for enableShutdownHooks, and confirm no controller opts out of the global ThrottlerGuard. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | ⛔ Claude Code จะขออนุมัติแก้ route ของ dLocal ที่ cut over ไปแล้ว (EXECUTOR-PROTOCOL §7 — โค้ดที่แตะเงิน): คำตอบของคุณ: "Approved — but prove it by replaying a recorded dLocal payload before and after the change, and show me both results." [F43] Claude Code ถาม: สัญญาณเตือน funding SLA จะส่งถึงคุณทางไหน (money-service ไม่มีระบบส่งอีเมลเลย) คำตอบของคุณ: "Register F43 as OPEN, owner me, due 4A-W6. My leaning is <(a) Resend REST direct ¦ (b) dashboard only ¦ (c) external monitor>." ⛔ ถ้า Claude Code เสนอจะแก้ write path ของ Stripe/dLocal ไปเลย: คำตอบของคุณ: "No — audit and record only. Fixing those is 4A-8's scope, and 4A-8 must not become an empty session." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W5's order and show it to me. Show me: the idempotency audit table, the evidence for dLocal's dedupe status, the captured log line proving onModuleDestroy fired on SIGTERM, and the dLocal replay result before vs after the throttle change. Add L12 and L13 from 05-artifact-amendments.md §10 now that the fixes are real. | None | 31
33 | 4A-W5 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | F40 | Part 19.5 BUILD: webhook /v1/webhooks/wise + reducer at-most-once (พิสูจน์ด้วย REPLAY ไม่ใช่ shadow 48h) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-W3 at docs/migration-orders/4a-w5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-W5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; 4B-2-example depth. Seed from 04-...§4 (4A-W5) and 01-...§5 (state mapping, at-most-once guards, out-of-order handling). Verification is REPLAY with real Wise-signed payloads captured from the sandbox Simulation API — not a 48h shadow-run. Invariants for the order: dedupe on X-Delivery-Id, order on data.occurred_at, @SkipThrottle() on the webhook route, and ONLY this reducer may mark a Commission PAID. This session also adopts 4A-8's CC-C requirements (idempotency, dedupe table, rate limits) as its own exit criteria, because it precedes that gate but touches money. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: confirm you can create AND fund a sandbox transfer — without funding, the Simulation API cannot generate the signed fixtures this session depends on. If you cannot, stop and tell me. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F40] Claude Code ถาม: subscribe webhook ระดับ profile หรือ application คำตอบของคุณ: "Decision: F40 = <profile-level (Model A) ¦ application-level (Model B)>, following F36. Record it." ถ้า Claude Code รายงานว่า sandbox fund ไม่ได้: คำตอบของคุณ: "Stop and write the blocker into CLAUDE.md Waiting-on. Do not fake the fixtures." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W6's order and show it to me. Confirm the replay fixtures are real Wise-signed payloads, the production URL is still UNSUBSCRIBED, and the source files are CC-F frozen. | None | 32
34 | 4A-W6 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 19.5 BUILD: payout engine + funding gate + reconciliation (รอบที่เสี่ยงที่สุดของ Part 19.5) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-W5 at docs/migration-orders/4a-w6-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-W6 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; 4B-2-example depth. Seed from 04-...§4 (4A-W6) and 01-...§3 (capability interfaces, §3.4 the isFundable branch, §3.5 the two Rise-coupling bugs) and §6 (the payout flow). Two things the order must state as invariants: (1) a drafted-but-unfunded Wise batch must NEVER write Commission.status or the affiliate balance — branch the orchestrator on isFundable; (2) fix §3.5(a) — affiliateId currently derives from the Rise account relation and silently becomes '' for Wise transactions; resolve it from Commission.affiliateProfileId instead. base-provider.ts must not be edited. Every existing orchestrator test must pass unmodified. The funding-SLA alarm is required, not optional. | อ่าน DRAFT ที่ Antigravity ส่งมาอย่างละเอียด: Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to undo? _(จากนั้น เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W6 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-confirm three things before go: no Business Payment Approval rule on the Wise account; the sandbox balance is funded enough for the E2E; and DISBURSEMENT_PROVIDER is still MOCK in production. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | ⛔ Claude Code จะขออนุมัติเลื่อน WISE_API_TOKEN เป็น full access (โทเคนนี้ย้ายเงินจริงได้): คำตอบของคุณ: "Approved — I've set the full-access token. Verify its presence value-blind only, never print it." ถ้า Claude Code ขอแก้ assertion ของ test เดิม: คำตอบของคุณ: "No. Per LESSONS-LEARNED L3, explain in Deviations WHY the behaviour differs first. The old behaviour is correct until proven otherwise." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W7's order and show it to me. Show me the sandbox E2E evidence for both the happy and the bounce path, and confirm DISBURSEMENT_PROVIDER is still MOCK. Also note in the handoff that Slice 4 (4A-9/10) touches the same batch-execute path. | None | 33
35 | 4A-W7 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | — | Part 19.5 CUTOVER: ⚠️ เงินจริง — subscribe production + flip เป็น WISE + จ่ายจริง 1 ราย ยอดน้อยสุด · rev 2: ไม่มีการแก้โค้ดในรอบนี้ (A1/A2 ย้ายไป W8) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ I อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4a-w7-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W7 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the sandbox E2E evidence and the Wise-state mapping table — every mismatch with your explanation. Then walk me through the Wise Developer Hub subscription clicks before anything is flipped. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | ⛔ รอบนี้คุณต้องอยู่ด้วยทุกขั้นตอน และคุณเป็นคน fund batch เองใน Wise app ก่อนอนุมัติ: ใช้แถวถัดไป (4A-W7 เรื่องเงิน) ซักไซ้ให้ครบก่อนเสมอ ถ้า Claude Code เสนอให้ทำ batch หลายคนในรอบแรก: คำตอบของคุณ: "No. One affiliate, smallest viable amount. Batch comes later." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Subscribe the production webhooks (transfers#state-change, transfers#payout-failure, balances#update, schema 4.0.0), confirm the test event returns 200, then flip DISBURSEMENT_PROVIDER to WISE. Prepare ONE affiliate at the smallest viable amount and show me the pay-in details — I will fund it in the Wise app myself. Do NOT touch any code in this session — archive switches A1/A2 belong to 4A-W8 (rev 2, per TEMPLATE-VERIFY-RETIRE). Monitor one full funding cycle, report error rate. Anything degrades: flip DISBURSEMENT_PROVIDER back to MOCK first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-W8's order and show it to me. Add the Slice 2W row to migration-cutover-table.md and append the supersession note to the Slice 2 row. Confirm Commission moved to PAID and the affiliate balance moved exactly once. | None | 34
36 | 4A-W7 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | — | แบบฝึกหัด F: คำถาม audit เงินจริงสำหรับ Wise — ต้องถามก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER ของ 4A-W7 เสมอ | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | This touches real money. Walk me through it as if I'm auditing you: every path that can move money out, why a drafted-but-unfunded batch cannot mark a Commission PAID, what happens if a webhook is delivered twice, what happens if reconciliation runs while a webhook is in flight, what happens if I click Mark funded twice, and what happens if prepareBatch dies halfway through a 40-affiliate batch. Then wait. (ถ้าคำตอบข้อไหนอ้อมแอ้ม/เดาสุ่ม — ห้ามผ่าน ให้ตอบกลับว่า:) Not convinced on <X>. Demonstrate it in sandbox: replay the same webhook twice and show me the balance moved once. | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
37 | 4A-W8 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ปิด F42 (หลักฐาน) | Part 19.5: ARCHIVE RiseWorks — ห้ามลบอะไรทั้งสิ้น + ซ้อม restore | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ I อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4a-w8-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-W8 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Confirm Wise has been stable since 4A-W7 for the agreed duration. Read docs/migration-orders/replace-rise-with-wise/03-riseworks-archive-and-restore-runbook.md before you touch anything — this is an ARCHIVE, not a RETIRE. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | ⛔ ถ้า Claude Code เสนอจะลบไฟล์ / ตาราง / row / test ของ RiseWorks แม้แต่ชิ้นเดียว: คำตอบของคุณ: "No. F42 says archive, never delete. Deactivate and label it — every RiseWorks test must still pass and the row counts must be identical." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Approved — archive RiseWorks per the runbook. Delete NOTHING. Start with archive switches A1/A2 moved here from the cutover session (unregister RiseworksModule, gate the provider factory), and prove /v1/webhooks/riseworks flips from 401 to 404. Apply banners, the flag-gated UI, the schema comments and the cron short-circuit; then run the dormancy verification and report: the 404 on /v1/webhooks/riseworks, the ArchivedProviderError, getAvailableProviders(), the before/after row counts, and the full RiseWorks test suite still green. Finally dry-run the restore procedure on a branch and tell me whether the 30-minute claim holds. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-8's order and show it to me. File part19.5-files-completion.md, update migration-stack-analysis.md, and note in the 4A-8 PRE-DRAFT which CC-C requirements Part 19.5 already satisfied so 4A-8 verifies rather than rebuilds them. | None | 35
38 | 4A-8 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F14 | ด่านความปลอดภัย CC-C: idempotency, webhook dedupe, outbox (F14), rate limits — บังคับก่อน slice 4 | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-7 at docs/migration-orders/4A-8-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-8 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Resolve F14 (recommend outbox) incl. the reconciliation-cron design — slice 4 does not proceed until this session's done-when passes. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-8 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F14] Claude Code ถาม: ขอแนวทางการอัปเดต Tier (outbox vs direct call) คำตอบของคุณ: "Decision: recommend outbox. Record it as F14 RESOLVED." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-9's order and show it to me. | None | 36
39 | 4A-9 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD slice 4: write APIs + Stripe webhook — ทุก write ต้องมี idempotency key ระบุใน order | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-8 at docs/migration-orders/4A-9-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-9 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Every write endpoint lists its idempotency key in the order — a write without one is a blocker, not a TODO. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-9 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-10's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 37
40 | 4A-9 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) |  | แบบฝึกหัด F: คำถาม audit เรื่องเงิน — ใช้ซักไซ้ก่อนอนุมัติทุกจังหวะของ slice 4 (ใช้คู่กับแถว 4A-9) | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | This touches real money. Walk me through it as if I'm auditing you: every write path, every idempotency protection, what happens if it runs twice, what happens if it dies halfway. Then wait. (ถ้าคำตอบข้อไหนอ้อมแอ้ม/เดาสุ่ม — ห้ามผ่าน ให้ตอบกลับว่า:) Not convinced on <X>. Demonstrate it in staging: run it twice, show me one charge. | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
41 | 4A-10 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER slice 4: เงินจริง — flip flag ฝั่งเขียน + สลับ Stripe webhook URL (จุดเสี่ยงสูงสุดของการ migration) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4A-10-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-10a against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip the money write-path flag and switch the Stripe webhook URL. Monitor 60 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-11's order and show it to me. | None | 38
42 | 4A-10 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) |  | แบบฝึกหัด F: คำถาม audit เงินจริง — ต้องถามก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER ของ 4A-10 เสมอ | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  |  |  | This touches real money. Walk me through it as if I'm auditing you: every write path, every idempotency protection, what happens if it runs twice, what happens if it dies halfway. Then wait. (ถ้าคำตอบข้อไหนอ้อมแอ้ม/เดาสุ่ม — ห้ามผ่าน ให้ตอบกลับว่า:) Not convinced on <X>. Demonstrate it in staging: run it twice, show me one charge. | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
43 | 4A-11 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD slice 5: tier-update event path (F14 outbox + nightly reconciliation cron) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-10 at docs/migration-orders/4A-11-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-11 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Implements the F14 outbox + nightly reconciliation cron; core-side apply must be idempotent. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-11 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-12's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 39
44 | 4A-12 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER slice 5: core เลิกอ่าน Subscription ตรงๆ + เริ่มนาฬิกาเสถียรภาพ 30 วันของ money-service | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4A-12-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-12 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Stop the core reading Subscription directly and switch to the event path. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: re-enable the direct read first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-1's order and show it to me. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-1's order and show it to me. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". (รอบนี้ WAIT = เริ่มนับหน้าต่างเสถียรภาพ 30 วันของ money-service — ทำงานเฟส 4B คู่ขนานไปได้) | 40
45 | 4B-1 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F9 | แพ็กเกจ @trading-alerts/types (ตัดสินใจ F9) + hoist drawing geometry — ห้าม fork math | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-12 at docs/migration-orders/4B-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: INFRA. Resolve F9; hoisting the drawing geometry is part of this — see the 4B-2 order's Wrinkle #1. Never fork the math. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F9] Claude Code ถาม: ขออนุมัติวิธีการแพ็กเกจ @trading-alerts/types คำตอบของคุณ: พิจารณาวิธีที่เสนอ หากโอเคตอบ "Approved packaging mechanics. Resolve F9." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-2's order and show it to me. | None | 41
46 | 4B-2 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD: alert engine (11 ไฟล์) — order มีอยู่แล้ว แค่ re-verify แล้วยกเป็น DRAFT; ช่วงรอ = MIRROR ดู log | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-1 at docs/migration-orders/4B-2-alert-engine.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. The order already exists — re-verify 4B-2-alert-engine.migration-order.md against the live codebase and upgrade it to DRAFT. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-3's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 42
47 | 4B-3 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER: alert engine — dispatcher ทำงานทีละตัว: หยุด worker เก่าก่อน แล้วค่อยเปิด service dispatch | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-3-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. One worker dispatching at a time: stop the monolith worker, THEN enable service dispatch — jobId dedupe is the backstop, not the plan. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-4's order and show it to me. | None | 43
48 | 4B-4 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F13 | โครงสร้างพื้นฐานร่วม: redis/cache/logger/errors/monitoring เป็น Nest providers + OTel/correlation IDs (F13) | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-3 at docs/migration-orders/4B-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Resolve F13 (tracing backend) here if still open — this is where the OTel SDK lands. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F13] Claude Code ถาม: ขอตัดสินใจเลือกระบบ Observability/tracing backend (เช่น Datadog, Sentry) คำตอบของคุณ: "Decision: [ระบุชื่อระบบที่ต้องการ]. Record it as F13 RESOLVED." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-5's order and show it to me. | None | 44
49 | 4B-5 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD: alerts CRUD (app/api/alerts/**) | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-4 at docs/migration-orders/4B-5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-6's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 45
50 | 4B-6 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER: alerts CRUD — flag MIGRATE_ALERTS | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-6-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-6 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_ALERTS. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-7's order and show it to me. | None | 46
51 | 4B-7 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD: drawings + drawing-alerts — geometry parity คือ invariant เดียวที่สำคัญที่สุด | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-6 at docs/migration-orders/4B-7-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-7 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Geometry parity is THE invariant — same fixtures in, same level numbers out, chart vs server. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-7 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-8's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 47
52 | 4B-8 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | [COMPLETED & LIVE (2026-08-02) — PORT+CUTOVER combined in 4B-8] | CUTOVER: drawings — flag MIGRATE_DRAWINGS | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-8-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-8 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_DRAWINGS. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-9's order and show it to me. | None | 48
53 | 4B-9 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | [COMPLETED & LIVE (2026-08-02) — PORT+CUTOVER combined in 4B-9] | BUILD: notifications — สัญญา consumer ของ alerts:fired ต้อง byte-identical | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-8 at docs/migration-orders/4B-9-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-9 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. The alerts:fired consumer contract must stay byte-identical (4B-3 depends on it). | xplain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-9 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-10's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 49
54 | 4B-10 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | [COMPLETED & LIVE (2026-08-02) — PORT+CUTOVER combined in 4B-10] | CUTOVER: notifications — flag MIGRATE_NOTIFICATIONS | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-10-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-10 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_NOTIFICATIONS. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-11's order and show it to me. | None | 50
55 | 4B-11 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | [COMPLETED & LIVE (2026-08-02) — PORT+CUTOVER combined in 4B-11] | BUILD: tier guard + tier-check middleware — นี่คือ paywall, denial tests เป็นภาคบังคับ | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-10 at docs/migration-orders/4B-11-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-11 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Tier gating is a paywall — wrong-tier denial tests are mandatory parity proofs, not optional. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-11 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-12's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 51
56 | 4B-12 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | [COMPLETED & LIVE (2026-08-02) — PORT+CUTOVER combined in 4B-12] | CUTOVER: tier — flag MIGRATE_TIER + สุ่มพิสูจน์ว่า FREE ถูกปฏิเสธหน้า PRO | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-12-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-12 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_TIER. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. After the flip, prove a FREE user is denied on a PRO page. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-13's order and show it to me. | None | 52
57 | 4B-13 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | [SUPERSEDED — All 7 Phase 4B domain slices completed at 4B-12] Formerly reserved domain slot | BUILD: user/profile/2FA/sessions — semantics ของ 2FA และ lockout ห้ามเปลี่ยน | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-12 at docs/migration-orders/4B-13-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-13 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. 2FA and lockout semantics are invariants; session-listing/revocation behavior byte-compatible. |  | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-13 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-14's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | SUPERSEDED
58 | 4B-14 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | [SUPERSEDED — All 7 Phase 4B domain slices completed at 4B-12] Formerly reserved domain slot | CUTOVER: user/profile/2FA — flag MIGRATE_USER + ดู 2FA demo บน staging ก่อนอนุมัติ | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-14-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-14 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. Before I approve: demonstrate the full 2FA flow on staging. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_USER. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-15's order and show it to me. | None | SUPERSEDED
59 | 4B-15 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | [SUPERSEDED — All 7 Phase 4B domain slices completed at 4B-12] Formerly reserved domain slot | BUILD: market-data channel proxy — V8 PRO-only gating คือ paywall invariant | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-14 at docs/migration-orders/4B-15-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-15 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. V8 PRO-only gating is a paywall invariant (remember eloquent-hypatia: stripping it silently is the failure mode). | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-15 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-16's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | SUPERSEDED
60 | 4B-16 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | [SUPERSEDED — All 7 Phase 4B domain slices completed at 4B-12] Formerly reserved domain slot | CUTOVER: market-data channel — flag MIGRATE_MARKETDATA | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-16-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-16 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Flip MIGRATE_MARKETDATA. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-17's order and show it to me. | None | SUPERSEDED
61 | 4B-17 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | [NEXT ACTIVE SESSION] Realtime Socket.IO / F8 Architecture Decision & BUILD | BUILD: realtime (F8) — อ่าน spec 2 ฉบับ + ตัดสินใจสถาปัตยกรรม socket ก่อนพอร์ต | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-16 at docs/migration-orders/4B-17-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-17 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. F8 FIRST — read both realtime spec docs and present socket-architecture options for my decision before any porting. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-17 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Decision: F8 = <socket architecture ที่คุณเลือก>. Record it in the Decision Log, approved by Davin, then continue the order. | [F8] Claude Code ถาม: ขอสถาปัตยกรรมสำหรับระบบ Realtime/Websocket คำตอบของคุณ: "Decision: [ระบุสถาปัตยกรรมที่ต้องการ]. Record it as F8 RESOLVED." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-18's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 53
62 | 4B-18 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER: realtime — drain sockets อย่างนุ่มนวล + พิสูจน์ live alert → toast + chart marker ก่อนอนุมัติ | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-18-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-18 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. Prove one live alert → toast + chart marker end-to-end before I approve. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Drain existing socket connections gracefully, then flip the realtime path. Monitor 30 minutes, report error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-19's order and show it to me. | None | 54
63 | 4B-19 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | พอร์ตระบบอีเมล: emails/* + lib/email/email.ts — render ทุก template ให้ตรวจตาก่อนสลับ send-path | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-18 at docs/migration-orders/4B-19-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-19 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Render every template and show me the outputs for visual check before the send-path switches. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-19 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-20's order and show it to me. | None | 55
64 | 4B-20 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) |  | BUILD: auth cutover บน staging — ปฏิบัติเหมือนเรื่องเงิน (สาธิต rollback ให้เห็นจริง) | Here's the PRE-DRAFT from session 4B-19 at docs/migration-orders/4B-20-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4B-20 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW; generate the migration order at 4B-2-example depth — I approve the order before any porting. Treat like money: what breaks if this goes wrong, how do users get back in, rollback demonstrated in staging? | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-20 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Re-verify the SOURCE file list and line counts explicitly. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | None — รอบ BUILD ให้ใช้คอลัมน์ O ([C] + WAIT) แทน | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-21's order and show it to me. Confirm shadow/mirror-run STARTED and the source files are now CC-F frozen — state the exact 48h end time. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". | 56
65 | 4B-20 (เรื่องล๊อกอิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) |  | แบบฝึกหัด F: คำถาม audit เรื่องล็อกอิน — ใช้ซักไซ้ระหว่าง 4B-20 (มาตรฐานเดียวกับเรื่องเงิน) | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  |  |  | This touches login for every user. Walk me through what breaks if this goes wrong and how users get back in. Rollback demonstrated in staging? Then wait. (ถ้าคำตอบไม่ชัดเจน — ห้ามอนุมัติ ให้สั่ง demonstrate บน staging ก่อน) | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
66 | 4B-21 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | CUTOVER: auth — ถอด NextAuth ออกจาก production (ช่วงเสี่ยงที่สุดของ 4B) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-21-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-21 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. First: the shadow/replay diff — total compared, match rate, EVERY mismatch with your explanation. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Every mismatch explained — approved. Retire the NextAuth route and switch production login to the NestJS endpoints. Monitor 60 minutes, report error rate. Anything degrades: re-enable the NextAuth route + auth-options first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4B-22's order and show it to me. | None | 57
67 | 4B-21 (เรื่องล๊อกอิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) |  | แบบฝึกหัด F: คำถาม audit ล็อกอิน — ต้องถามก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER ของ 4B-21 เสมอ | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | This touches login for every user. Walk me through what breaks if this goes wrong and how users get back in. Rollback demonstrated in staging? Then wait. (ถ้าคำตอบไม่ชัดเจน — ห้ามอนุมัติ ให้สั่ง demonstrate บน staging ก่อน) | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | None — แถวนี้เป็นพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ให้ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
68 | 4B-22 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | ทบทวนปิด Phase 4: ไล่ cutover table 100% + เริ่มนาฬิกา 30 วันของ operation-service | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/4B-22-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4B-22 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Cutover table 100% walk-through, row by row, with evidence per row. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 5-1's order and show it to me. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 5-1's order and show it to me. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". (รอบนี้ WAIT = เริ่มนับหน้าต่างเสถียรภาพ 30 วันของ operation-service) | 58
69 | 5-1 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F10 | Audit อัปเกรด Next.js 15→16 (F10) + เก็บ baselines (bundle/CWV/build-time) | Produce the DRAFT migration order for session 5-1 at docs/migration-orders/5-1-nextjs16-upgrade-audit.migration-order.md per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UPGRADE; target next@16.2.10 (F2 pin); record current bundle sizes and CWV baselines into the draft. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel skills (vercel-react-best-practices, vercel-optimize). CONFIRM the APPROVED order for session 5-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) | [F10] Claude Code ถาม: รายงาน hit-list ของ breaking changes จาก official guide 15→16 ¦ คำตอบของคุณ: อ่าน hit-list ถ้าครบถ้วนตอบ "Approved the hit-list. Record the baselines and proceed. Resolve F10." | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 5-2's order and show it to me. | None | 59
70 | 5-2 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | อัปเกรด next@16.2.10 + peer deps + codemods + Vercel preview | Here's the PRE-DRAFT from session 5-1 at docs/migration-orders/5-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 5-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel skills (vercel-react-best-practices, vercel-optimize). CONFIRM the APPROVED order for session 5-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 5-3's order and show it to me. | None | 60
71 | 5-3 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Bundle + component optimizations — bundle ≤ baseline เป็น hard gate | Here's the PRE-DRAFT from session 5-2 at docs/migration-orders/5-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 5-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Bundle ≤ baseline is a hard gate. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel skills (vercel-react-best-practices, vercel-optimize). CONFIRM the APPROVED order for session 5-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 5-4's order and show it to me. | None | 61
72 | 5-4 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Fonts (next/font) + streaming (Suspense) + ปิด Phase 5 | Here's the PRE-DRAFT from session 5-3 at docs/migration-orders/5-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 5-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel skills (vercel-react-best-practices, vercel-optimize). CONFIRM the APPROVED order for session 5-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts (CLAUDE.md, migration-stack-analysis.md), harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-1's order and show it to me. Close Phase 5 in the Decision Log. | None | 62
73 | 6-1 | Frontend redesign ✅ CLOSED | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F11 | Gap matrix (F11) — ⚠️ census ทำเสร็จนอกรอบแล้ว (2026-08-10); รอบนี้คือ re-verify + triage ของคุณ · ลงธง F61/F62/F63 · ห้าม build | Here's the PRE-DRAFT from session 5-4 at docs/migration-orders/6-1-gap-matrix-f11.migration-order.md — it has already been upgraded to DRAFT by the Advisor on 2026-08-10 (re-scoped: the census is done, this session re-verifies it and takes my triage). Review that DRAFT against 00-SKELETON-AND-RULES.md and the two input artifacts it cites (docs/files-completion-list/ui-page-gap-analysis.md + ui-page-gap-register.xlsx). Variant: CONTRACT; output is the gap matrix for my triage — no building. Tell me if anything in it should change before I approve. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 6-1 against the current codebase AND runtime state. The order cites two pre-computed artifacts (docs/files-completion-list/ui-page-gap-analysis.md + ui-page-gap-register.xlsx) — treat them as INPUT, NOT TRUTH: re-verify every orphaned-endpoint, mock-data and dead-link claim against live code and report any row that has drifted. Also re-measure the regression baseline (the order's own 2082 figure is stale). Show me: what changed since drafting, the 'done when' checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. | [F11] Claude Code ถาม: ส่ง gap matrix ให้คุณ triage ¦ คำตอบของคุณ: "Triage: rows <…> = build, rows <…> = internal-only, rows <…> = out-of-scope. Record in the matrix and Decision Log. Resolve F11." · [F61] /api/geo/detect: "Build the route" หรือ "Remove both call sites, manual country selection only" · [F62] admin IA: "Merge into one tree" หรือ "Keep two, cross-link only" · [F63] legal copy: "I supply the copy" หรือ "Ship reviewed placeholders" | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-1b's order (PORT variant, low dial — mock-data hotfix only, no redesign) and show it to me. | None | 63
74 | 6-1b | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | 🆕 Mock-data hotfix — ต่อ endpoint จริงให้ 3 หน้าที่ข้อมูลปลอม + settings alert count · ไม่ redesign | Here's the PRE-DRAFT from session 6-1 at docs/migration-orders/6-1b-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-1b per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT, dial LOW — behaviour is defined by the endpoints, not by design. Scope is exactly the 4 pages the 6-1 gap matrix flags as fabricated-data; no redesign, no new pages, no layout changes. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-1b against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the 'done when' checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Before you start, re-confirm GET /api/invoices, GET /api/subscription, POST /api/subscription/cancel and GET /api/admin/fraud-alerts/[id] still return the shapes this order binds to. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-2's order and show it to me. | None | 64
75 | 6-2 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | IA + design system prep: shared shell 3 ฝั่ง + typed fetch wrappers (CC-C) | Here's the PRE-DRAFT from session 6-1 at docs/migration-orders/6-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD, dial HIGH. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-3's order and show it to me. | None | 65
76 | 6-3 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Rebuild หน้าจอ: alerts + charts (MTF switch + V8 variant UI) — V8 PRO gating ต้องคงอยู่ | Here's the PRE-DRAFT from session 6-2 at docs/migration-orders/6-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD; propose design freely — the contract constrains the data. V8 PRO gating stays. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-4's order and show it to me. | None | 66
77 | 6-4 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Rebuild หน้าจอ: notifications UX (live toast, bell, list — ต่อกับ realtime 4B-17/18) | Here's the PRE-DRAFT from session 6-3 at docs/migration-orders/6-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD; propose design freely — the contract constrains the data. Notifications — live toast, bell, list; ties to the 4B-17/18 realtime path. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-5's order and show it to me. | None | 67
78 | 6-5 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Rebuild หน้าจอ: settings + user — ทวน 2FA flows ในเบราว์เซอร์แบบ end-to-end | Here's the PRE-DRAFT from session 6-4 at docs/migration-orders/6-5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD; propose design freely — the contract constrains the data. Settings/user — 2FA flows re-verified end-to-end in the browser. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-6's order and show it to me. | None | 68
79 | 6-6 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Rebuild หน้าจอ: admin (รวม disbursement batch lifecycle ให้ตรงศัพท์ cutover table) | Here's the PRE-DRAFT from session 6-5 at docs/migration-orders/6-6-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-6 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD; propose design freely — the contract constrains the data. Admin — batch lifecycle states must mirror the cutover-table vocabulary users of the money service actually see. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-6 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-7's order and show it to me. | None | 69
80 | 6-7 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Rebuild หน้าจอ: affiliate portal + reports (ครบทุก report endpoint ที่ triage = build) | Here's the PRE-DRAFT from session 6-6 at docs/migration-orders/6-7-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-7 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD; propose design freely — the contract constrains the data. Affiliate — report views for every report endpoint in the gap matrix marked build. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-7 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-8's order and show it to me. | None | 70
81 | 6-8 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Rebuild หน้าจอ: payments/checkout — ห้าม render ยอดเงินจาก client math | Here's the PRE-DRAFT from session 6-7 at docs/migration-orders/6-8-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-8 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD; propose design freely — the contract constrains the data. Never render amounts from client math — display what the service returns. | xplain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-8 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) เมื่อถึงจังหวะ ให้พิมพ์: Show me the staging URL; I review before the flag flips. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-10's order and show it to me. | None | 71
82 | 6-10 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | 🆕 หน้าสาธารณะ/การตลาด + /welcome — ปิด dead link 10 หน้าจาก marketing layout | Here's the PRE-DRAFT from session 6-8 at docs/migration-orders/6-10-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-10 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD, dial HIGH. Blocked on F63 (legal copy ownership) — confirm F63 is resolved before drafting the /terms, /privacy and /disclaimer steps. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-10 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the 'done when' checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. F63 must be RESOLVED in DECISION-LOG.md before this session may start — /disclaimer is a financial-risk disclaimer and is not the Executor's to write. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-11's order and show it to me. | None | 72
83 | 6-11 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | 🆕 Admin system operations — MT5 terminals, cron monitor, outbox monitor, config history | Here's the PRE-DRAFT from session 6-10 at docs/migration-orders/6-11-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 6-11 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: UI-BUILD, dial HIGH. Four backend capabilities with zero UI; the flask-api outage found at 4B-18d was invisible in-product. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-11 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the 'done when' checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 6-12's order and show it to me. | None | 73
84 | 6-12 | Frontend redesign ✅ CLOSED | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | A11y + responsive audit + Phase 6 exit (เดิมคือ 6-9 · ⛔ เลข 6-9 ยกเลิกแล้ว) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | Fast-path approved as written — mark it APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. Leverage installed Vercel UI skills (web-design-guidelines, vercel-composition-patterns, vercel-react-view-transitions). CONFIRM the APPROVED order for session 6-12 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the 'done when' checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 7-1's order and show it to me. | None | 74
85 | 7-1 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | ⚠️ Step 0 = คุณตัดสินใจ scope ก่อน (สเปคไม่ครอบคลุม NestJS services) · แล้วค่อย re-verify mismatch list + generate client | Here's the PRE-DRAFT from session 6-12 at docs/migration-orders/7-1-api-client-reverify-and-generate.migration-order.md — produce the DRAFT for session 7-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. IMPORTANT: that order carries an AMENDMENT dated 2026-08-11 correcting its own premise — the OpenAPI specs do NOT describe the operation-service/money-service routes the client must wrap. Read docs/open-api-documents/OPENAPI-DRIFT-REPORT-pre-phase-7.md in full before drafting, and make the scope decision (options a/b/c in that report's §1) an explicit Step 0 with a new flag, not an assumption. Variant: CONTRACT/PORT hybrid, dial MEDIUM. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 7-1 against the current codebase AND runtime state. Treat docs/open-api-documents/OPENAPI-DRIFT-REPORT-pre-phase-7.md as INPUT, NOT TRUTH — re-verify its path counts and its 107-service-route claim against the live controllers yourself, and tell me if anything has drifted. The DRAFT contains a '## Decisions taken' section where the Advisor has already chosen the Step 0 scope option — do not re-open that choice, but DO tell me if live code contradicts it. Do not begin generating any client until I have approved the DRAFT. Show me: what changed since drafting, the 'done when' checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. | 🆕 v11: Antigravity ตัดสิน scope มาแล้วใน DRAFT — คุณไม่ต้องตอบคำถาม scope อีก · แต่ Claude Code ยังต้อง escalate ถ้าเจอว่าโค้ดจริงขัดกับสิ่งที่ DRAFT ตัดสินไว้ · คำตอบของคุณตอนนั้น: "Live code wins — revise the plan to match what you found, and tell me what changed." |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 7-2's order and show it to me. | None | 75
86 | 7-2 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | ย้าย consumers มาใช้ client ใหม่ + lint rule ห้าม fetch() เถื่อน (พิสูจน์ด้วย planted violation) | Here's the PRE-DRAFT from session 7-1 at docs/migration-orders/7-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 7-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ends with the lint rule banning stray fetch() — show me it failing on a planted violation. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 7-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 7-3's order and show it to me. | None | 76
87 | 7-3 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Contract tests กับ recorded REAL responses + เก็บกวาดเอกสาร — ปิด Phase 7 | Here's the PRE-DRAFT from session 7-2 at docs/migration-orders/7-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 7-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Tests against recorded REAL responses — L1 applies. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 7-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md. Phase 7 is CLOSED. The next session is 4A-13 (Phase 4X), NOT 8-1 — see MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md §0. Do NOT re-PRE-DRAFT 4A-13: its order already exists (PRE-DRAFT, 2026-08-04) and is stale, so it needs a full fresh re-verification at its OWN CONFIRM, not a rewrite now. Just record in CLAUDE.md that 4A-13 is next and say what about it looks stale. | None | 77
88 | 4A-13 | Money carry-forward (4X) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | F60 | ⚠️ เงินจริง — CUTOVER Stripe webhook ที่ไม่เคยทำ (order ร่างไว้ตั้งแต่ 2026-08-04) · ต้องปิดก่อนถึง 8-1 | The PRE-DRAFT already exists (written 2026-08-04 at Session 4B-22's close) at docs/migration-orders/4a-13-stripe-webhook-cutover.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-13 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. The order already exists from 4B-22's close — re-verify it against Stripe's current event shape (the receiving side has been dormant since 2026-07-27) and upgrade it to DRAFT. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-13 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. money-service's StripeWebhookController has never received a single real event. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | This touches real money. Walk me through it as if I'm auditing you: every write path, every idempotency protection, what happens if it runs twice, what happens if it dies halfway. Then wait. (ถ้าคำตอบข้อไหนอ้อมแอ้ม/เดาสุ่ม — ห้ามผ่าน ให้ตอบกลับว่า:) Not convinced on <X>. Demonstrate it in staging: run it twice, show me one charge. | Approved — repoint the Stripe dashboard webhook URL now, watch the logs, and report the first real event. Anything degrades: point the URL back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-14's order and show it to me. Record F60 RESOLVED in DECISION-LOG.md and move the Slice 4 row in migration-cutover-table.md. |  | 78
89 | 4A-14 | Money carry-forward (4X) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | F49 | ⚠️ เงินจริง — แก้ payment_method_flow ที่ขาด แล้ว flip dLocal write API (กลุ่มสุดท้ายของ Slice 4) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-13 at docs/migration-orders/4A-14-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-14 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F49 is a pre-existing defect in BOTH implementations — fix it before flipping anything. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-14 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. MIGRATE_WRITE_APIS_MONEY_DLOCAL is still false; Slice 4 is CUT-OVER 3/4 groups only. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | This touches real money. Walk me through it as if I'm auditing you: every write path, every idempotency protection, what happens if it runs twice, what happens if it dies halfway. Then wait. (ถ้าคำตอบข้อไหนอ้อมแอ้ม/เดาสุ่ม — ห้ามผ่าน ให้ตอบกลับว่า:) Not convinced on <X>. Demonstrate it in staging: run it twice, show me one charge. | Approved — fix verified in both implementations, flip MIGRATE_WRITE_APIS_MONEY_DLOCAL, monitor, report the error rate. Anything degrades: flip back first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-15's order and show it to me. Record F49 RESOLVED and update the Slice 4 row to CUT-OVER (4/4). |  | 79
90 | 4A-15 | Money carry-forward (4X) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F47, F50 | เก็บกวาดบั๊ก Wise + outbox 2 ตัวที่ค้างมาจาก 4A-W7 / 4A-11 (dial ต่ำ ไม่มีพฤติกรรมใหม่) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-14 at docs/migration-orders/4A-15-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-15 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F47 (non-USD quote targetAmount/currency unit) and F50 (COMMISSION_CREDITED aggregateId resolves to the payer, not the affiliate). Low dial, no new behaviour. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-15 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-0's order and show it to me. Phase 4X ปิดแล้ว — ประตูของ 8-1 เปิด. PRE-DRAFT 9-0 (frontend swap contract) ต่อ. |  | 80
91 | 9-0 | Frontend stack replacement | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F65 ⚠, F66 | สัญญาการสลับ frontend — ตัดสิน F65/F66 + ทำ frontend-swap-route-map.md (ไม่มีโค้ด) | Here's the PRE-DRAFT from session 4A-15 at docs/migration-orders/9-0-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-0 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Resolve F65 (BFF boundary — ⚠ NEEDS EXPLICIT SIGN-OFF) and F66 (swap mechanism + brand-rename scope) as Decisions taken. Deliverable is the route map. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-0 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. The deliverable is frontend-swap-route-map.md — one row per route naming its TARGET LAYOUT BOUNDARY and the REAL endpoint it binds to, plus per-page effort so 9-7/9-8's split is evidence-based. No page ships later without its row. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-1's order and show it to me. Record F65/F66 in DECISION-LOG.md. |  | 82
92 | 9-1 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Root shell + design system — ยังไม่มีอะไรย้ายได้จนกว่ารอบนี้จะลง | Here's the PRE-DRAFT from session 9-0 at docs/migration-orders/9-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. UI-BUILD: high dial on presentation, ZERO dial on data — every page binds to the endpoint its 9-0 row names. Exactly one layout.tsx moves this session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. app/layout.tsx, providers, globals.css tokens, Tailwind config, fonts, brand assets, theme provider, AppHeader/ChatSidebar/marketing header+footer, และ 3 root boundaries. แก้ 5 finding ที่ค้างจาก Batch 0 ด้วย. Show me the 9-0 rows this session closes, and the layout boundary you're transplanting, before you start. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-2's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 83
93 | 9-2 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | (marketing) 12 หน้า + (public) 2 หน้า — จงใจทำก่อน auth | Here's the PRE-DRAFT from session 9-1 at docs/migration-orders/9-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. UI-BUILD: high dial on presentation, ZERO dial on data — every page binds to the endpoint its 9-0 row names. Exactly one layout.tsx moves this session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. These are the ONLY pages that render without a session, so they are verifiable while I still owe you test credentials (Waiting-on #117). Show me the 9-0 rows this session closes, and the layout boundary you're transplanting, before you start. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-3's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 84
94 | 9-3 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | (auth) 7 หน้า — ปลดล็อกการตรวจสอบแบบ login จริงให้ทุกรอบถัดไป | Here's the PRE-DRAFT from session 9-2 at docs/migration-orders/9-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. UI-BUILD: high dial on presentation, ZERO dial on data — every page binds to the endpoint its 9-0 row names. Exactly one layout.tsx moves this session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Bind to the real auth bridge (NEXT_PUBLIC_AUTH_BRIDGE_ENABLED, F56) and NextAuth OAuth; codebase 2's mocked social-auth-buttons.tsx becomes real. Show me the 9-0 rows this session closes, and the layout boundary you're transplanting, before you start. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-4's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 85
95 | 9-4 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | (dashboard) core 7 หน้า + /terminal + /free · ปลด 2 หน้า chart workspace | Here's the PRE-DRAFT from session 9-3 at docs/migration-orders/9-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. UI-BUILD: high dial on presentation, ZERO dial on data — every page binds to the endpoint its 9-0 row names. Exactly one layout.tsx moves this session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Stack D and Stack E panels ship as FLAG-GATED EMPTY STATES — never mock data (Session 6-1b exists because three pages shipped fabricated data). Show me the 9-0 rows this session closes, and the layout boundary you're transplanting, before you start. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-5's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 86
96 | 9-5 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | (dashboard)/settings/ 11 หน้า — ปิด F21 และ F64 | Here's the PRE-DRAFT from session 9-4 at docs/migration-orders/9-5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. UI-BUILD: high dial on presentation, ZERO dial on data — every page binds to the endpoint its 9-0 row names. Exactly one layout.tsx moves this session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. appearance and language/timezone already have real backends; do not rebuild them. Show me the 9-0 rows this session closes, and the layout boundary you're transplanting, before you start. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-6's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 87
97 | 9-6 | Frontend stack replacement | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | — | รอบ payment flow — จงใจข้ามขอบเขต layout เพราะการจ่ายเงินคือ 'flow' ไม่ใช่ 'layout' (test mode เท่านั้น) | Here's the PRE-DRAFT from session 9-5 at docs/migration-orders/9-6-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-6 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Deliberately cross-boundary: checkout ×2 and upgrade/success, plus /pricing (owned by 9-2) and /settings/billing (owned by 9-5) re-verified as ONE end-to-end journey. Money code escalates (§7). Test mode only. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-6 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Test mode only — no live charge in this session. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-7's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 88
98 | 9-7 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | affiliate portal 14 หน้า ข้าม 5 nested layout — คาดว่าจะต้องผ่าซอยเป็น 9-7a / 9-7b | Here's the PRE-DRAFT from session 9-6 at docs/migration-orders/9-7-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-7 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Five nested layouts under app/affiliate/. If 9-0's effort estimate says >4h, split into 9-7a (public/join/register) and 9-7b (affiliate/dashboard/*) — splitting is always correct. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-7 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-8's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 89
99 | 9-8 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | F62 (อ้างอิง) | (dashboard)/admin/ core 19 หน้า รวม admin/system/* ทั้ง 4 และ /admin/resources — คาดว่าจะผ่าเป็น 9-8a / 9-8b | Here's the PRE-DRAFT from session 9-7 at docs/migration-orders/9-8-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-8 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. admin/system/* sits under admin/layout.tsx, NOT under disbursement — it belongs to this session. Includes /admin/resources, whose backend shipped 2026-08-20 with no page. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-8 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. codebase 2's app/admin has 33 pages to codebase 1's 29. Do NOT carry over admin/login — F62 already resolved it to a redirect to /login. Triage notifications/broadcast and disbursement/settings against a real endpoint before building either. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-9's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 90
100 | 9-9 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | admin/disbursement/ 10 หน้า — 1 nested layout 1 รอบ | Here's the PRE-DRAFT from session 9-8 at docs/migration-orders/9-9-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 9-9 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. One nested layout, one session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-9 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 9-10's order and show it to me. Give me the ROUTE-MANIFEST DIFF too — URLs added, removed, unchanged — and confirm it matches this session's layout boundary and nothing else. |  | 91
101 | 9-10 | Frontend stack replacement | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | — | Phase 9 exit review — เดิน route map ทีละแถวพร้อมหลักฐาน (บทเรียน A2-12) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/9-10-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. |  | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 9-10 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Walk the 9-0 route map row by row with evidence per row — the Phase 6 A2-12 lesson: 'BUILT (Session N)' is not evidence unless that session's order genuinely scoped it. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 10-1's order and show it to me. Mark phase-6-frontend-gap-matrix.md as SUPERSEDED-BY-PHASE-9 (ห้ามลบ — เป็นบันทึกของ Phase 6). |  | 92
102 | 10-1 | Drawing engine closure | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | F67 | รันสโมกเทสต์ end-to-end จริงของ line alert ครั้งแรก (Flask→Redis→worker→notify) — ลิงก์เดียวที่ไม่เคยพิสูจน์ | Here's the PRE-DRAFT from session 9-10 at docs/migration-orders/10-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 10-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Resolve F67 first — WHERE this runs. The 2026-07-05 attempt had no Docker, no root, and an unreachable Railway Postgres. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 10-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Follow PHASE-4-SMOKE-TEST-RUNBOOK.md for real. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 10-2's order and show it to me. |  | 93
103 | 10-2 | Drawing engine closure | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | — | Playwright e2e (draw → attach alert → cross → fire) + Newman ครอบ /api/drawings และ /api/alerts/line | Here's the PRE-DRAFT from session 10-1 at docs/migration-orders/10-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 10-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. The only existing alert e2e is e2e/archive/tests/path7-alert-notifications.spec.ts — archived, and for the older generic alert flow, not line alerts. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 10-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 10-3's order and show it to me. |  | 94
104 | 10-3 | Drawing engine closure | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | — | ปรับ blueprint ให้ตรงความจริง (ยังเขียนว่าอยู่ใน monolith / Prisma 6 / schema ก่อนแยก — ย้ายไปหมดแล้ว) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/10-3-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. |  | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 10-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Correct the record, don't rebuild anything. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 4A-16's order and show it to me. Phase 10 ปิด — ต่อด้วย 4A-16 (dLocal payment methods mapping & recutover) ตาม MASTER-ROADMAP §0. |  | 95
105 | 4A-16 | Money carry-forward (4X) | รอบสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | F76 | dLocal payment methods mapping & recutover (ปิด F76) — ⚠️ เงินจริง | Here's the PRE-DRAFT from session 10-3 at docs/migration-orders/4a-16-dlocal-payment-methods-mapping.migration-order.md — produce the DRAFT for session 4A-16 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: PORT + CUTOVER. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Map dLocal method display names ('TrueMoney', 'Thai QR', 'MoMo', 'GoPay') to real API codes in payment-methods.service.ts on both monolith and money-service, verify against dLocal API, flip MIGRATE_WRITE_APIS_MONEY_DLOCAL=true, and complete Slice 4 (4/4). | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 4A-16 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  | Approved. Go. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 8-1's order and show it to me. Record F76 as RESOLVED in DECISION-LOG.md, update migration-cutover-table.md Slice 4 to CUT-OVER (4/4), and update CLAUDE.md. |  | 81
106 | 8-1 | Decommission & verify | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | กวาดลบโค้ดที่ย้ายแล้ว — fast-path แต่ต้องขอดูรายการไฟล์ก่อนลบเสมอ | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/8-1-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 8-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. List every file to delete BEFORE deleting — nothing more than the list. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | Approved — delete exactly the files on that list, nothing else. Run the full test suite and show me the results. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 8-2's order and show it to me. | None | 96
107 | 8-2 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Gateway schema dedup — MarketDataV6 เหลือแหล่งความจริงเดียว (ingest ห้ามสะดุด) | Here's the PRE-DRAFT from session 8-1 at docs/migration-orders/8-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 8-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. The ingest path must never blip — state how each step avoids it. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 8-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 11-1's order and show it to me. Phase 8A ends here — 8-3/8-4/8-5 are Phase 8B and run LAST, after Phase 15 (MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md §0). | None | 97
108 | 11-1 | Tier-access prep | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F68 ⚠, F74 ⚠ | ตัดสิน tier matrix ของ Part 02–33 (กระทบสิทธิ์ของลูกค้าที่จ่ายเงินอยู่) + F74 สกุลเงินการจ่ายเงิน | Here's the PRE-DRAFT from session 8-2 at docs/migration-orders/11-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 11-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F68 and F74 both ⚠ NEED EXPLICIT SIGN-OFF. Cross-check every proposed FREE/PRO line against live Stripe entitlements and lib/tier-config.ts BEFORE writing code. Include the drawing tool-set entitlements deferred from Phase 10. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 11-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 11-2's order and show it to me. |  | 98
109 | 11-2 | Tier-access prep | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | — | Core Area 2/3/6 — tier-validation, NestJS TierGuard, JWT claims, header forwarding | Here's the PRE-DRAFT from session 11-1 at docs/migration-orders/11-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 11-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Fix forwardedRequestContext()'s silent header drop while you're in there — that is why the 2026-08-19 GeoIP work could not be mirrored into operation-service. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 11-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 11-3's order and show it to me. |  | 99
110 | 11-3 | Tier-access prep | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | — | Core Area 4/5 — Redis trackAiTokenUsage() + TokenUsageLog + profile JSONB | Here's the PRE-DRAFT from session 11-2 at docs/migration-orders/11-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 11-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Integrate with the EXISTING three-layer rate limiter — do not add a fourth. Schema via prisma db push, authored in prisma/non-market-data/ only (L1). | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 11-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md. Show me a tier-gated dummy AI route returning 429 at quota. Then PRE-DRAFT session 14-0's order — NOT 12-0. Phase 14 runs first (reordered 2026-08-30: Davin is revising the Stack D/E architecture docs). Also write HANDOVER-PROMPT-phase-14.md. |  | 100
111 | 12-0 | Stack D — AI analyst | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F69 ⚠, F70 | ตัดสินสถาปัตยกรรม Stack D — ผู้ให้บริการ LLM + เพดานค่าใช้จ่าย + ที่รันของ VANNA/txtai (ไม่มีโค้ด) | Here's the PRE-DRAFT from session 14-3 at docs/migration-orders/12-0-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 12-0 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. ⚠ The 12-0 PRE-DRAFT on disk is PARKED (written 2026-08-30, before Davin revised the Stack D/E architecture documents) — re-verify EVERY citation in it against the REVISED documents before drafting; do not trust it. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F69 (LLM provider + monthly cost ceiling, ⚠ money-adjacent so NEEDS EXPLICIT SIGN-OFF) and F70 (VANNA/txtai host + which DB role reads market_data_v6). Confirm Part 24's mtf_render PNG pipeline actually exists and is reachable — the multimodal claim rests on it. Freeze the /api/ai/chat* OpenAPI BEFORE building. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 12-0 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 12-1's order and show it to me. |  | 105
112 | 12-1 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 26 — dual-RAG infrastructure (VANNA vectors + txtai index + PNG artifact pipeline) | Here's the PRE-DRAFT from session 12-0 at docs/migration-orders/12-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 12-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Reuse the EXISTING Vercel Blob integration — no second storage backend. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 12-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 12-2's order and show it to me. |  | 106
113 | 12-2 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 27 — VANNA NL2SQL + quad-retrieval orchestrator + 5-stage clarification gate | Here's the PRE-DRAFT from session 12-1 at docs/migration-orders/12-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 12-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Invariant: every generated SQL carries symbol='XAUUSD' and timeframe IN ('M5','M15') — enforced in CODE with an adversarial test, never by prompt instruction. The <150ms Promise.all budget needs a measured assertion. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 12-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 12-3's order and show it to me. |  | 107
114 | 12-3 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 28 — context assembly + multimodal LLM router + cost surveillance | Here's the PRE-DRAFT from session 12-2 at docs/migration-orders/12-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 12-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Quotas come from 11-3; the ceiling behaviour comes from F69. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 12-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 12-4's order and show it to me. |  | 108
115 | 12-4 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 29 — instrument chat management + AIAnalystPanel (1 instrument = 1 thread) | Here's the PRE-DRAFT from session 12-3 at docs/migration-orders/12-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 12-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. A firing alert appends to the ACTIVE instrument thread without duplicating a sidebar entry — that is the invariant. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 12-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 12-5's order and show it to me. |  | 109
116 | 12-5 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 30 — SSE streaming + TradeSetupCard + MarketHealthCard · ปิด §6.C ของ language hand-off | Here's the PRE-DRAFT from session 12-4 at docs/migration-orders/12-5-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 12-5 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Also close the language hand-off's §6.C (AI system-prompt language injection) — the LLM route it was waiting for now exists. Trade-setup cards render entry/TP/SL: show me the disclaimer copy displayed with them. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 12-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 13-0's order and show it to me. |  | 110
117 | 13-0 | Stack E — Market comments | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F71 ⚠ | ตัดสินกลไกของ Stack E — trigger บน market_data_v6 อยู่บนเส้น ingest ที่ห้ามสะดุด (เงื่อนไข: 8-2 ปิดแล้ว) | Here's the PRE-DRAFT from session 12-5 at docs/migration-orders/13-0-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 13-0 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F71 ⚠ NEEDS EXPLICIT SIGN-OFF — the designed PL/pgSQL trigger sits on market_data_v6, owned by railway-gateway, written by gateway_ingest, on the must-never-blip ingest path. Entry criterion: Session 8-2 CLOSED. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 13-0 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 13-1's order and show it to me. |  | 111
118 | 13-1 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 31 — narrative engine + two-stage GIN index | Here's the PRE-DRAFT from session 13-0 at docs/migration-orders/13-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 13-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Prove ingest throughput is unchanged before and after — a regression here is a data-pipeline outage, not a UI bug. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 13-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 13-2's order and show it to me. |  | 112
119 | 13-2 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 32 — NOTIFY/Redis → socket gateway (ใช้ของเดิมจาก F8/4B-17 ห้ามสร้าง socket server ตัวที่สอง) | Here's the PRE-DRAFT from session 13-1 at docs/migration-orders/13-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 13-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Reuse the F8/4B-17 socket architecture. Mind 4B-18b/18c/18d's CORS-origin, CSP connect-src and reconnect-loop lessons. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 13-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 13-3's order and show it to me. |  | 113
120 | 13-3 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Part 33 — MarketCommentsFeed + QualityMetricsPanel (Panel 3 บน terminal ของ Phase 9) | Here's the PRE-DRAFT from session 13-2 at docs/migration-orders/13-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 13-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Replaces 9-4's empty state. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 13-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 15-0's order and show it to me. Also write HANDOVER-PROMPT-phase-15.md. |  | 114
121 | 14-0 | Web chat (Contabo) | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F72 | ตัดสินขอบเขต web chat — โดเมน/TLS, NLLB-200 เอาไหมใน v1, bot worker จะใช้ AI อะไร (Phase 12 ยังไม่เดิน), และ 'auth ของ socket' | No PRE-DRAFT exists yet for this session — 11-3 closed before the reorder. Create the order for session 14-0 from TEMPLATE-CONTRACT.md at docs/migration-orders/14-0-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 14-0 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F72: domain/TLS, whether NLLB-200 ships in v1 (model size vs Contabo CPU), what the bot worker uses for AI NOW THAT PHASE 12 RUNS AFTER PHASE 14 (own minimal direct LLM call metered through 11-3's trackAiTokenUsage() and re-pointed at Phase 12's router later / rule-based FAQ + human handoff in v1 with AI added post-12 / defer the bot container entirely and ship the socket+Redis+TLS stack alone), and socket authentication — the hand-off spec's client_message carries NO identity at all. Close that here, not at 14-2. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 14-0 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 14-1's order and show it to me. |  | 101
122 | 14-1 | Web chat (Contabo) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | สร้าง + deploy 4 container บน Contabo (socket server, Redis, NLLB-200, BullMQ bot worker) + Nginx TLS | Here's the PRE-DRAFT from session 14-0 at docs/migration-orders/14-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 14-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Contabo access and DNS are Davin's to provide. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 14-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 14-2's order and show it to me. |  | 102
123 | 14-2 | Web chat (Contabo) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | ต่อ frontend — NEXT_PUBLIC_SOCKET_CHAT_URL + Support Centre widget + CSP connect-src | Here's the PRE-DRAFT from session 14-1 at docs/migration-orders/14-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 14-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Add the chat origin to next.config.js's CSP connect-src — exactly the bug class 4B-18c fixed for realtime. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 14-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 14-3's order and show it to me. |  | 103
124 | 14-3 | Web chat (Contabo) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | — | CUTOVER + runbook ของ web chat — rollback = ถอด env var แล้วตกกลับไปฟอร์ม support ticket เดิม | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/14-3-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. |  | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 14-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. Prove the widget degrades to the existing support-ticket form when the env var is unset. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  | Approved — turn it on, monitor, report. Anything degrades: unset the env var first, tell me second. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 12-0's order and show it to me. เขียน runbook ลง docs/runbooks/ ตาม CC-G. ก่อนร่าง 12-0 ให้ยืนยันก่อนว่าเอกสารสถาปัตยกรรม Stack D/E ฉบับแก้ไขเสร็จแล้ว — ไฟล์ 12-0 ที่ park ไว้ (2026-08-30) เขียนก่อนเอกสารชุดใหม่ ต้องตรวจใหม่ทั้งฉบับ. Also write HANDOVER-PROMPT-phase-12.md. |  | 104
125 | 15-0 | Mobile app | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | F73 | ตัดสินการปล่อยแอปมือถือ + เจ้าของ FCM + พื้นผิว API ของมือถือ (คนละ origin) | Here's the PRE-DRAFT from session 13-3 at docs/migration-orders/15-0-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 15-0 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. F73 (distribution: direct APK vs Play Store; FCM project ownership and key storage; iOS via PWA vs paid Apple account). Mobile is a SEPARATE ORIGIN: CORS, JWT issuance and refresh, and BFF-vs-direct falls out of F65. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 15-0 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 15-1's order and show it to me. |  | 115
126 | 15-1 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | โครงสร้าง push — DeviceToken model + FCM dispatcher ใน operation-service | Here's the PRE-DRAFT from session 15-0 at docs/migration-orders/15-1-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 15-1 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. The FCM dispatcher is a new CHANNEL inside the existing alert-engine dispatcher, not a parallel pipeline. Today the backend has zero FCM, no dispatcher and no device-token model. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 15-1 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 15-2's order and show it to me. |  | 116
127 | 15-2 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | ต่อ data layer ของ mobile-app เข้ากับ endpoint จริง (วันนี้ mobile-app/src ยังไม่เรียก API เลยสักตัว) | Here's the PRE-DRAFT from session 15-1 at docs/migration-orders/15-2-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 15-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. Typed client generated from the same specs Phase 7 emits — don't hand-write a third client surface. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 15-2 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 15-3's order and show it to me. |  | 117
128 | 15-3 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | — | Capacitor packaging — Android build, notification channel, เสียงเตือน custom, wake lock, เส้นทาง PWA/iOS | Here's the PRE-DRAFT from session 15-2 at docs/migration-orders/15-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 15-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Ground it in MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md's entry for this session. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) |  | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 15-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  |  | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 15-4's order and show it to me. |  | 118
129 | 15-4 | Mobile app | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | — | e2e บนเครื่องจริง + ปล่อยรุ่น — mock ไม่นับว่าปิดรอบนี้ | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง | None — รอบนี้เป็น fast-path: ไม่มี DRAFT จาก Antigravity ให้อ่าน | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/15-4-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. |  | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md and docs/migration-orders/MASTER-ROADMAP-PHASES-7-15.md. CONFIRM the APPROVED order for session 15-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. A real alert must fire and land on my physical device with the right chime — mocks do not close this session. |  | แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเลือกที่ Claude Code เสนอจากการ Escalation, คำถามนี้จะช่วยชีวิตคุณได้เสมอ : "Explain this decision to me as if I'm not an engineer: what are my options, what does each cost me, what do you recommend and why, and what's hard to undo later?" | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" |  | Approved — cut the release artifact and distribute per F73. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 8-3's order and show it to me. ต่อด้วย Phase 8B: 8-3 full-system e2e ตาม MASTER-ROADMAP §0. |  | 119
130 | 8-3 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Full-system e2e ทุก journey (แผน 8.3) — payment ใช้ TEST MODE เท่านั้น | Here's the PRE-DRAFT from session 8-2 at docs/migration-orders/8-3-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 8-3 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. All journeys in plan 8.3; payment flows in TEST MODE only. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 8-3 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 8-4's order and show it to me. Produce the signed-off test report. | None | 120
131 | 8-4 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) |  | Load test + capacity plan (CC-H) + สรุปต้นทุนรายเดือน (ตัวเลขจริง) | Here's the PRE-DRAFT from session 8-3 at docs/migration-orders/8-4-<slug>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 8-4 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. | Explain step <xx> like I'm not an engineer — what could go wrong there and what's hard to > undo? _(จากนั้น, เมื่อพอใจแล้ว ค่อยพิมพ์ว่า:)_ Approved — mark it APPROVED. (ตาม BEAT 2) | None | Approved — mark it APPROVED. | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 8-4 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson into LESSONS-LEARNED.md, then PRE-DRAFT session 8-5's order and show it to me. Include the capacity/cost sheet — real numbers, not estimates. | None | 121
132 | 8-5 | Decommission & verify | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) |  | Runbooks + ปิดเอกสารทั้งหมด + นาฬิกา 30 วันร่วม → ประกาศจบการ migration (fast-path) | None — รอบนี้เป็น fast-path: ข้าม Antigravity แล้วใช้คอลัมน์ H อนุมัติ PRE-DRAFT ด้วยตัวเอง |  | Fast-path approved as written — mark docs/migration-orders/8-5-<slug>.migration-order.md APPROVED and proceed to CONFIRM at next session open. | None | Read CLAUDE.md and docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md. CONFIRM the APPROVED order for session 8-5 against the current codebase AND runtime state, and show me: what changed since drafting, the "done when" checks, and any failing entry criterion. Do not execute until I say go. (เมื่อ CONFIRM ผ่านครบทุกข้อแล้ว ให้พิมพ์: Go.) |  |  | คุณสามารถพิมพ์ไปเช็คสถานะตอนไหนก็ได้ว่า: "Status check: which step, what's done, what's left, any deviations?" | None | None | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson. Regenerate migration-stack-analysis.md via the categorization script, close the Decision Log (all F1–F19 resolved or formally carried), and give me the migration completion summary. | Wrap up per EXECUTOR-PROTOCOL §3: tests + results, fill Deviations, update the artifacts, harvest any lesson. Regenerate migration-stack-analysis.md via the categorization script, close the Decision Log (all F1–F19 resolved or formally carried), and give me the migration completion summary. — จากนั้นส่งคำสั่ง WAIT ต่อทันที — Confirm the clock: what started, exact end date/time UTC, what to watch, what failure ends the wait early. Put all four in CLAUDE.md under "Waiting on". (ใช้คอลัมน์นี้เมื่อหน้าต่างเสถียรภาพร่วม 30 วันยังไม่ครบกำหนด — ครบเมื่อไหร่จึงประกาศจบ) | 122

## Chat_Grouping
ลำดับ | รอบงาน (Session) | Phase | ประเภท (Type) | Antigravity chat (ใช้ร่าง DRAFT ของเซสชั่นนี้) | Claude Code chat | หมายเหตุ |  | ลำดับที่จะเดินจริง (Run order — แก้ 2026-08-30)
1 | 0-1 | Foundations | ระบบเริ่มต้นครั้งแรก (Bootstrap) | ไม่ใช้ Antigravity — Bootstrap (ยังไม่มี PRE-DRAFT) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | Bootstrap — ยังไม่มี PRE-DRAFT: ข้าม Antigravity เริ่มที่ Claude Code เลย | Read CLAUDE.md, docs/migration-orders/EXECUTOR-PROTOCOL.md, and the session playbook. We are starting Session 0-1. Generate its migration order from TEMPLATE-CONTRACT.md, show it to me for approval, and wait. (อ่านแผน 1-2 หน้าที่มันเสนอมาให้ละเอียดก่อน แล้วจึงพิมพ์อนุมัติ:) Approved. Go. Resolve F2 and the F19 npm check first — show me each Decision Log entry before writing the reference notes. ▸ ระหว่างเซสชั่น (Beat 4) ถ้ามันรายงานว่า version ที่แผนระบุไม่มีอยู่จริง ให้ตอบ: Decision: pin <16.2.8. เวอร์ชันที่มันแนะนำ>. Record it as F2 RESOLVED, approved by Davin, and update the plan's version references in the same commit. | 1
2 | 0-2 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #1 — Phase 0 (Foundations) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | Here's the PRE-DRAFT from session 0-1 at docs/migration-orders/0-2-<slug ให้เปลี่ยนเป็นชื่อต่อขยายของไฟล์จริงๆ>.migration-order.md — produce the DRAFT for session 0-2 per 00-SKELETON-AND-RULES.md. Variant: CONTRACT; scope is the operation-domain route groups only — money routes are 0-3's. |  | 2
3 | 0-3 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #1 — Phase 0 (Foundations) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 3
4 | 0-4 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #1 — Phase 0 (Foundations) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 4
5 | 0-5 | Foundations | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #1 — Phase 0 (Foundations) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 5
6 | 1-1 | Railway PostgreSQL | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #2 — Phase 1 (Railway PostgreSQL) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 6
7 | 1-2 | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #2 — Phase 1 (Railway PostgreSQL) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 7
8 | 1-3 | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #2 — Phase 1 (Railway PostgreSQL) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 8
9 | 1-3b | Railway PostgreSQL | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #2 — Phase 1 (Railway PostgreSQL) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 9
10 | 1-4 | Railway PostgreSQL | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | เช็คลิสต์ denial tests — งานสั้น |  | 10
11 | 2-1 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #3 — Phase 2 (Prisma + schema split) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 11
12 | 2-2 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #3 — Phase 2 (Prisma + schema split) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 12
13 | 2-3 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #3 — Phase 2 (Prisma + schema split) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 13
14 | 2-4 | non_market_data schema | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #3 — Phase 2 (Prisma + schema split) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 14
15 | 3-1 | Hybrid JWT auth | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #4 — Phase 3 (Hybrid JWT auth) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 15
16 | 3-2 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #4 — Phase 3 (Hybrid JWT auth) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 16
17 | 3-3 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #4 — Phase 3 (Hybrid JWT auth) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 17
18 | 3-4 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #4 — Phase 3 (Hybrid JWT auth) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 18
19 | 3-5 | Hybrid JWT auth | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #4 — Phase 3 (Hybrid JWT auth) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 19
20 | 4A-1 | Backend move to NestJS | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 20
21 | 4A-2 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 21
22 | 4A-3 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | เปิดแชต Claude Code ใหม่หลังรอ 48h จบ — CONFIRM กับสถานะจริง ณ ตอนนั้น |  | 22
23 | 4A-4 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 23
24 | 4A-5 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 24
25 | 4A-6 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 25
26 | 4A-7a | Backend move to NestJS | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ⛔ order 4A-7 เดิม = SUPERSEDED · รอบนี้ตัดสินใจ F44/F45 + สร้าง transport + flag ที่ปิดอยู่ · ห้าม cut over อะไรเลย |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
27 | 4A-7b | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ FAST (คอลัมน์ I) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | CUTOVER จริงของ Slice 3 · rollback = flip flag กลับ (concrete ไม่ใช่ TBD) |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
28 | 4A-W1 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | เปิดแชต Antigravity ใหม่สำหรับ Part 19.5 · แนบไฟล์ 4a-w1-...migration-order.md + docset 00/01 · รอบนี้ไม่มีโค้ด |  | 27
29 | 4A-W2 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ใช้แชต Antigravity เดิม (#5b) · migration บน production ต้องมีคุณอยู่ด้วย |  | 28
30 | 4A-W3a | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ใช้แชต #5b เดิม · รอบนี้ใช้ WISE_API_TOKEN แบบ read-only เท่านั้น |  | 29
31 | 4A-W3b | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ใช้แชต #5b เดิม · รอบนี้ใช้ WISE_API_TOKEN แบบ read-only เท่านั้น |  | 30
32 | 4A-W4 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | 🆕 rev 2 · ⚠️ รอบนี้แก้โค้ดที่ cut over ไปแล้ว (route ของ dLocal) ⇒ ต้องมีคุณอนุมัติ (EXECUTOR-PROTOCOL §7) |  | 31
33 | 4A-W5 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ใช้แชต #5b เดิม · พิสูจน์ด้วย REPLAY ไม่ต้องรอ 48h ⇒ ไม่ต้องส่ง WAIT |  | 32
34 | 4A-W6 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ใช้แชต #5b เดิม · เลื่อน token เป็น full access รอบนี้ · ไม่ต้องส่ง WAIT |  | 33
35 | 4A-W7 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ FAST (คอลัมน์ I) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ⚠️ เงินจริง — คุณอยู่ด้วยทุกขั้นตอน และคุณเป็นคน fund batch เองใน Wise app · ทำแถว "เรื่องเงิน" ให้ครบก่อนส่ง CUTOVER |  | 34
36 | 4A-W7 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ไม่ใช้ Antigravity — แถวพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) ใช้ beats จากแถวหลักของเซสชั่นเดียวกัน | ใช้แชตเดียวกับแถวหลัก 4A-W7 | พิธีการเสริม: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ O) ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER เสมอ |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
37 | 4A-W8 | Backend move to NestJS · Part 19.5 (Wise) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ FAST (คอลัมน์ I) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ARCHIVE ไม่ใช่ RETIRE — ห้ามลบอะไรทั้งสิ้น · ปิดท้ายด้วย PRE-DRAFT ของ 4A-8 |  | 35
38 | 4A-8 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 36
39 | 4A-9 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 37
40 | 4A-9 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ไม่ใช้ Antigravity — แถวพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) | ใช้แชตเดียวกับแถวหลัก 4A-9 — ไม่ต้องเปิดแชตใหม่ | พิธีการเสริม: ส่งคำถาม audit (คอลัมน์ L) ในแชตของ 4A-9/4A-10 ก่อนอนุมัติ |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
41 | 4A-10 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 38
42 | 4A-10 (เรื่องเงิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ไม่ใช้ Antigravity — แถวพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) | ใช้แชตเดียวกับแถวหลัก 4A-10 — ไม่ต้องเปิดแชตใหม่ | พิธีการเสริม: ถามในแชต 4A-10 ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
43 | 4A-11 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 39
44 | 4A-12 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ปิดท้ายด้วย WAIT 30 วันของ money-service — ทำ 4B คู่ขนานได้ |  | 40
45 | 4B-1 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 41
46 | 4B-2 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 42
47 | 4B-3 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 43
48 | 4B-4 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 44
49 | 4B-5 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 45
50 | 4B-6 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 46
51 | 4B-7 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 47
52 | 4B-8 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 48
53 | 4B-9 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 49
54 | 4B-10 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 50
55 | 4B-11 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 51
56 | 4B-12 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 52
57 | 4B-13 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | SUPERSEDED
58 | 4B-14 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | SUPERSEDED
59 | 4B-15 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | SUPERSEDED
60 | 4B-16 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | SUPERSEDED
61 | 4B-17 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 53
62 | 4B-18 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 54
63 | 4B-19 | Backend move to NestJS | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 55
64 | 4B-20 | Backend move to NestJS | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 56
65 | 4B-20 (เรื่องล๊อกอิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ไม่ใช้ Antigravity — แถวพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) | ใช้แชตเดียวกับแถวหลัก 4B-20 — ไม่ต้องเปิดแชตใหม่ | พิธีการเสริม: ส่งคำถาม audit ในแชตของ 4B-20 |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
66 | 4B-21 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 57
67 | 4B-21 (เรื่องล๊อกอิน) | Backend move to NestJS | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | ไม่ใช้ Antigravity — แถวพิธีการเสริม (แบบฝึกหัด F) | ใช้แชตเดียวกับแถวหลัก 4B-21 — ไม่ต้องเปิดแชตใหม่ | พิธีการเสริม: ถามในแชต 4B-21 ก่อนส่งคำสั่ง CUTOVER |  | ✔ เดินผ่านไปแล้ว
68 | 4B-22 | Backend move to NestJS | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ปิดท้ายด้วย WAIT 30 วันของ operation-service |  | 58
69 | 5-1 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #8 — Phase 5 (Next.js 16) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | เฟส 5 รันคู่ขนานช่วง "รอ" ของเฟส 4 ได้ — แต่แยกแชตเสมอ (แตะไฟล์คนละส่วน) |  | 59
70 | 5-2 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #8 — Phase 5 (Next.js 16) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 60
71 | 5-3 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #8 — Phase 5 (Next.js 16) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 61
72 | 5-4 | Frontend Next.js 16 upgrade | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #8 — Phase 5 (Next.js 16) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 62
73 | 6-1 | Frontend redesign ✅ CLOSED | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #9 — Phase 6 part 1 (6-1…6-4) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | รอบ triage ของคุณ — ใช้เวลาคิดได้ ไม่ต้องรีบ · ⚠️ census ทำเสร็จนอกรอบแล้ว รอบนี้คือ re-verify + triage |  | 63
74 | 6-1b | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #9 — Phase 6 part 1 (6-1…6-4) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | 🆕 แทรกทันทีหลัง 6-1 — ลบข้อมูลปลอมออกจาก production ก่อนเริ่ม redesign |  | 64
75 | 6-2 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #9 — Phase 6 part 1 (6-1…6-4) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 65
76 | 6-3 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #9 — Phase 6 part 1 (6-1…6-4) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 66
77 | 6-4 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #9 — Phase 6 part 1 (6-1…6-4) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 67
78 | 6-5 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #10 — Phase 6 part 2 (6-5…6-8) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 68
79 | 6-6 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #10 — Phase 6 part 2 (6-5…6-8) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 69
80 | 6-7 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #10 — Phase 6 part 2 (6-5…6-8) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 70
81 | 6-8 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #10 — Phase 6 part 2 (6-5…6-8) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 71
82 | 6-10 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #11 — Phase 6 part 3 (6-10, 6-11) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | 🆕 blocked on F63 (เนื้อหากฎหมาย) |  | 72
83 | 6-11 | Frontend redesign ✅ CLOSED | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #11 — Phase 6 part 3 (6-10, 6-11) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | 🆕 |  | 73
84 | 6-12 | Frontend redesign ✅ CLOSED | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | (เดิมคือ 6-9 — เปลี่ยนเลขให้อยู่ท้ายสุดจริง · ⛔ เลข 6-9 ยกเลิก ห้ามใช้ซ้ำ) |  | 74
85 | 7-1 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #11 — Phase 7 (API client) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 75
86 | 7-2 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #11b — Phase 7 (7-2, 7-3) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | แชตใหม่ตั้งแต่ 2026-08-20 — HANDOVER-PROMPT-phase-7.md ถูกแก้ไข (ตั้งค่าเป็น 7-2, เพิ่ม MASTER-ROADMAP, อัปเดต baseline, สลับ [B]/[C] เป็น 7-2) แชต #11 เดิมของ 7-1 ถือ standing context เก่าที่ผิดแล้ว — เก็บไว้เป็น audit trail ห้ามใช้ต่อ |  | 76
87 | 7-3 | API client rewrite | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #11b — Phase 7 (7-2, 7-3) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | แชตใหม่ตั้งแต่ 2026-08-20 — HANDOVER-PROMPT-phase-7.md ถูกแก้ไข (ตั้งค่าเป็น 7-2, เพิ่ม MASTER-ROADMAP, อัปเดต baseline, สลับ [B]/[C] เป็น 7-2) แชต #11 เดิมของ 7-1 ถือ standing context เก่าที่ผิดแล้ว — เก็บไว้เป็น audit trail ห้ามใช้ต่อ |  | 77
88 | 8-1 | Decommission & verify | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 96
89 | 8-2 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #12 — Phase 8 (Decommission) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 97
90 | 8-3 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #12 — Phase 8 (Decommission) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 120
91 | 8-4 | Decommission & verify | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #12 — Phase 8 (Decommission) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 121
92 | 8-5 | Decommission & verify | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | ถ้านาฬิกา 30 วันร่วมยังไม่ครบ: ส่ง WAIT แล้วรอ → ประกาศจบ |  | 122
สรุป: แชต Antigravity ทั้งหมด 13 แชต (เฉพาะ ~46 เซสชั่นที่ต้องร่าง DRAFT — fast-path และแถวพิธีการเสริมไม่ใช้ Antigravity) · v6 เพิ่ม #5b สำหรับ Part 19.5 (Wise)
Antigravity #1 — Phase 0 (Foundations) |  | ร่าง DRAFT ให้: 0-2, 0-3, 0-4, 0-5
Antigravity #2 — Phase 1 (Railway PostgreSQL) |  | ร่าง DRAFT ให้: 1-1, 1-2, 1-3
Antigravity #3 — Phase 2 (Prisma + schema split) |  | ร่าง DRAFT ให้: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4
Antigravity #4 — Phase 3 (Hybrid JWT auth) |  | ร่าง DRAFT ให้: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5
Antigravity #5 — Phase 4A (money-service) |  | ร่าง DRAFT ให้: 4A-1, 4A-2, 4A-4, 4A-6, 4A-7a, 4A-8, 4A-9, 4A-11
Antigravity #5b — Part 19.5 (Wise) |  | ร่าง DRAFT ให้: 4A-W1, 4A-W2, 4A-W3a, 4A-W3b, 4A-W4, 4A-W5, 4A-W6 (4A-W7/W8 เป็น fast-path ไม่ใช้ Antigravity)
Antigravity #6 — Phase 4B part 1 (4B-1…4B-9) |  | ร่าง DRAFT ให้: 4B-1, 4B-2, 4B-4, 4B-5, 4B-7, 4B-9
Antigravity #7 — Phase 4B part 2 (4B-11…4B-20) |  | ร่าง DRAFT ให้: 4B-11, 4B-13, 4B-15, 4B-17, 4B-19, 4B-20
Antigravity #8 — Phase 5 (Next.js 16) |  | ร่าง DRAFT ให้: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4
Antigravity #9 — Phase 6 part 1 (6-1…6-4) |  | ร่าง DRAFT ให้: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4
Antigravity #10 — Phase 6 part 2 (6-5…6-8) |  | ร่าง DRAFT ให้: 6-5, 6-6, 6-7, 6-8
Antigravity #11 — Phase 7 (API client) |  | ร่าง DRAFT ให้: 7-1, 7-2, 7-3
Antigravity #12 — Phase 8 (Decommission) |  | ร่าง DRAFT ให้: 8-2, 8-3, 8-4
กฎการใช้แชตให้ประหยัด token และไม่หลงบริบท
1. Claude Code: เปิดแชตใหม่ทุกเซสชั่นเสมอ (~60 แชต) — CLAUDE.md + migration order + Decision Log แบกบริบทให้อยู่แล้ว ประวัติแชตยาวมีแต่เปลืองและเสี่ยง compaction
2. ข้อยกเว้นเดียว: ถ้าเกิดปัญหากลางเซสชั่น (ตัวอย่าง G) ให้อยู่แชตเดิมจนแก้จบ/abort/ติดป้าย ADHOC — บริบทของ error ไม่ได้อยู่ในไฟล์
3. Antigravity: ใช้แชตเดิมซ้ำภายในเฟส (Advisor จำ convention ของเฟสได้) แต่ถ้าแชตเริ่มยาว/ช้า/สรุปตัวเอง ให้ตัดจบแล้วเปิดใหม่
4. แนบเฉพาะไฟล์ PRE-DRAFT ให้ Antigravity — อ้างอิงแผน/playbook ด้วย path ห้ามแปะเนื้อหายาวๆ
5. ใน Claude Code ห้ามแปะ log/diff ยาวๆ — สั่งให้มันอ่าน/สร้างเอง; ใช้ Status check เท่าที่จำเป็น (ทุกครั้งคือ replay บริบททั้งแชต)
6. เฟส 5 แทรกช่วงรอเฟส 4 ได้ แต่แยกแชตเสมอ; ห้ามรัน Claude Code 2 เซสชั่นพร้อมกันบน repo ยกเว้นคู่ 4/5 ที่แตะไฟล์คนละส่วน
7. ช่วง ⏸ WAIT ไม่ต้องเปิดแชตใดๆ — รอตามเวลาจริง ดู dashboard เอง
118 | 4A-13 | Money carry-forward (4X) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | Antigravity #13 — Phase 4X (money carry-forward) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 78
119 | 4A-14 | Money carry-forward (4X) | การสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | Antigravity #13 — Phase 4X (money carry-forward) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 79
120 | 4A-15 | Money carry-forward (4X) | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #13 — Phase 4X (money carry-forward) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 80
121 | 9-0 | Frontend stack replacement | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #14 — Phase 9 part 1 (9-0…9-5) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 82
122 | 9-1 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #14 — Phase 9 part 1 (9-0…9-5) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 83
123 | 9-2 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #14 — Phase 9 part 1 (9-0…9-5) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 84
124 | 9-3 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #14 — Phase 9 part 1 (9-0…9-5) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 85
125 | 9-4 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #14 — Phase 9 part 1 (9-0…9-5) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 86
126 | 9-5 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #14 — Phase 9 part 1 (9-0…9-5) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 87
127 | 9-6 | Frontend stack replacement | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #15 — Phase 9 part 2 (9-6…9-10) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 88
128 | 9-7 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #15 — Phase 9 part 2 (9-6…9-10) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 89
129 | 9-8 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #15 — Phase 9 part 2 (9-6…9-10) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 90
130 | 9-9 | Frontend stack replacement | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #15 — Phase 9 part 2 (9-6…9-10) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 91
131 | 9-10 | Frontend stack replacement | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 92
132 | 10-1 | Drawing engine closure | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #16 — Phase 10 (drawing engine closure) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 93
133 | 10-2 | Drawing engine closure | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #16 — Phase 10 (drawing engine closure) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 94
134 | 10-3 | Drawing engine closure | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 95
135 | 4A-16 | Money carry-forward (4X) | รอบสลับระบบความเสี่ยงสูง (High-stakes) | Antigravity #13b — Phase 4X closure (4A-16 dLocal mapping) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) | รันหลัง 10-3 และก่อน 8-1 เพื่อปิด F76 และปลดล็อกประตูของ 8-1 |  | 81
136 | 11-1 | Tier-access prep | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #17 — Phase 11 (tier-access prep) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 98
137 | 11-2 | Tier-access prep | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #17 — Phase 11 (tier-access prep) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 99
138 | 11-3 | Tier-access prep | การทำงานรอบปกติมาตรฐาน (Standard loop) | Antigravity #17 — Phase 11 (tier-access prep) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 100
139 | 12-0 | Stack D — AI analyst | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #19 — Phase 12 (Stack D — AI analyst) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 105
140 | 12-1 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #19 — Phase 12 (Stack D — AI analyst) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 106
141 | 12-2 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #19 — Phase 12 (Stack D — AI analyst) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 107
142 | 12-3 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #19 — Phase 12 (Stack D — AI analyst) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 108
143 | 12-4 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #19 — Phase 12 (Stack D — AI analyst) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 109
144 | 12-5 | Stack D — AI analyst | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #19 — Phase 12 (Stack D — AI analyst) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 110
145 | 13-0 | Stack E — Market comments | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #20 — Phase 13 (Stack E — market comments) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 111
146 | 13-1 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #20 — Phase 13 (Stack E — market comments) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 112
147 | 13-2 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #20 — Phase 13 (Stack E — market comments) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 113
148 | 13-3 | Stack E — Market comments | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #20 — Phase 13 (Stack E — market comments) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 114
149 | 14-0 | Web chat (Contabo) | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #18 — Phase 14 (web chat / Contabo) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 101
150 | 14-1 | Web chat (Contabo) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #18 — Phase 14 (web chat / Contabo) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 102
151 | 14-2 | Web chat (Contabo) | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #18 — Phase 14 (web chat / Contabo) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 103
152 | 14-3 | Web chat (Contabo) | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 104
153 | 15-0 | Mobile app | รอบที่ต้องมีการตัดสินใจ (Decision session) | Antigravity #21 — Phase 15 (mobile app) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 115
154 | 15-1 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #21 — Phase 15 (mobile app) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 116
155 | 15-2 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #21 — Phase 15 (mobile app) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 117
156 | 15-3 | Mobile app | รอบก่อสร้าง/พอร์ตงาน (BUILD) | Antigravity #21 — Phase 15 (mobile app) | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 118
157 | 15-4 | Mobile app | รอบสลับระบบแบบด่วน (CUTOVER - fast-path) | ไม่ใช้ Antigravity — fast-path: PRE-DRAFT ส่งตรงถึงคุณ ใช้ U-FAST (คอลัมน์ H) อนุมัติเอง | เปิดแชตใหม่ 1 แชตต่อเซสชั่น (เริ่มด้วยคำสั่ง [B] แล้วปิดด้วย [C] ในแชตเดียวกัน) |  |  | 119

## UI_Gap_Backlog
ที่มา: docs/files-completion-list/ui-page-gap-analysis.md + ui-page-gap-register.xlsx (2026-08-10) · ⚠️ เป็น INPUT ไม่ใช่ความจริง — Session 6-1 ต้อง re-verify ทุกแถวเทียบโค้ดจริงก่อนใช้งาน
ID | Section | Surface / Route | User type | Session | Pri | สิ่งที่ต้องทำ | หลักฐานในโค้ด
A1-1 | A | /settings/billing | PRO | 6-1b | P1 | ต่อ GET /api/invoices + GET /api/subscription + POST /api/subscription/cancel · ติดตั้ง invoice-list.tsx + subscription-card.tsx ที่สร้างไว้แล้วแต่ไม่มีใครใช้ · แสดง trial state | zero fetch ใน 439 บรรทัด · mockInvoices:60-61 · mock usage:98-99 · cancel dialog ~212 ไม่เรียกอะไรเลย
A1-2 | A | /admin/fraud-alerts/[id] | ADMIN | 6-1b | P1 | ต่อ GET /api/admin/fraud-alerts/[id] · ลบ MOCK_ALERT · เพิ่ม FraudAlertStatus transitions | MOCK_ALERT:66 · setAlert(MOCK_ALERT):112 · endpoint มีอยู่แต่ไม่เคยถูกเรียก
A1-3 | A | /admin (executive dashboard) | ADMIN | 6-1b | P1 | activity feed ของจริง · แก้ admin nav (เปิดทางเข้าถึง 19 หน้าที่เข้าไม่ได้) | 'Generate mock recent activity for now':82 · layout nav มีแค่ 4 รายการ
A1-4 | A | /settings (overview) | FREE/PRO | 6-1b | P2 | alert count ของจริง · เติม nav ให้ครบ 9 subpage (ตอนนี้มี 4) | 'alerts: 3 // Mock data':41
A1-12 | A | sidebar.tsx / mobile-nav.tsx | FREE/PRO | 6-2 | P2 | ลบ /analytics และ /indicators (ไม่มีทั้งคู่ · ไม่ใช่แนวคิดของ V8) · เพิ่มลิงก์ /notifications | sidebar.tsx:57,65 · mobile-nav.tsx:58,65
C-1 | C | admin IA (2 trees) | ADMIN | 6-2 | P2 | รวม app/admin/* เข้ากับ app/(dashboard)/admin/* หรือเชื่อมกัน → F62 | 15 หน้า vs 8 หน้า · app/admin/ ไม่มี layout.tsx เลย · 19/23 หน้าเข้าไม่ถึงจาก nav
B-14 | B | app/not-found.tsx | ALL | 6-2 | P1 | สร้างหน้า 404 — ตอนนี้ไม่มีเลยทั้งแอป | มีแค่ app/error.tsx · dead link 14 จุดจึงโชว์หน้า default ของ framework
A1-11 | A | /alerts, /alerts/new | PRO | 6-3 | P3 | ต่อ /api/tier/symbols + /api/tier/combinations + /api/tier/check/[symbol] (3 endpoint ที่ไม่มีใครเรียก) | hard-code จาก lib/tier-config.ts แทน
A2-4 | A | /alerts/[id]/edit 🆕 | PRO | 6-3 | P2 | สร้างหน้าแก้ alert | GET+PATCH /api/alerts/[id] มีอยู่ · alert-form.tsx รองรับ edit mode แล้วแต่ไม่มี route
A2-1 | A | /notifications 🆕 | ALL | 6-4 | P1 | สร้างหน้า notification centre | notification-bell.tsx:477 ลิงก์ไปหา → 404 · notification-list.tsx สร้างแล้วแต่ใช้แค่ใน dropdown
A2-2 | A | /account/deletion-confirm 🆕 | FREE/PRO | 6-5 | P1 | หน้า public token-based ยืนยันการลบบัญชี | POST /api/user/account/deletion-confirm ไม่มี UI เลย
A2-3 | A | /account/deletion-cancel 🆕 | FREE/PRO | 6-5 | P1 | หน้า public token-based ยกเลิกการลบบัญชี + banner ใน /settings/account | POST /api/user/account/deletion-cancel ไม่มี UI · flow 7 วันจบไม่ได้
A2-12 | A | /settings/security/activity 🆕 | FREE/PRO | 6-5 | P3 | แสดง SecurityAlert + login history แบบเต็ม | SecurityAlert ถูกเขียนจาก 5 code path แต่ไม่มีใครอ่าน · login-history ถูก cap ที่ limit=20
A1-5 | A | /admin/disbursement/config | ADMIN | 6-6 | P2 | เพิ่มตัวเลือก WISE (ตอนนี้มีแค่ MOCK/RISE) + config ของ Wise | DisbursementProvider enum มี WISE · Session 4A-W7 cut over ไปแล้ว · หน้านี้ยังไม่รู้
A1-6 | A | /admin/disbursement/accounts | ADMIN | 6-6 | P2 | RiseWorks ถูก archive แล้ว (F42) → retire หน้านี้ หรือเปลี่ยนเป็นมุมมอง Wise balance + funding SLA | เรียก /api/disbursement/riseworks/* ล้วน
A1-14 | A | reports/code-inventory | ADMIN | 6-6 | P3 | เพิ่มปุ่ม cancel รายโค้ด | POST /api/admin/codes/[code]/cancel ไม่มี UI ที่ไหนเลย
A1-17/A2-10 | A | /admin/users + /admin/users/[id] 🆕 | ADMIN | 6-6 | P2 | สร้างหน้า user detail (subscription, alerts, sessions, login history, fraud flags) | หน้า list ไม่มีลิงก์ออกเลย
A2-5 | A | reports/code-flows 🆕 | ADMIN | 6-6 | P2 | สร้างหน้า report ที่ขาดไป | GET /api/admin/affiliates/reports/code-flows — เป็น 1 ใน 5 report ที่ไม่มีหน้า
A2-7 | A | /admin/disbursement/affiliates/[affiliateId] 🆕 | ADMIN | 6-6 | P2 | สร้างหน้า per-affiliate disbursement report | 3 endpoint กำพร้า: reports/affiliate/[id], affiliates/[id], .../commissions
A1-15 | A | /affiliate/dashboard/commissions | AFFILIATE | 6-7 | P3 | เพิ่มสถานะการจ่ายเงินในแต่ละแถว | WiseTransfer / WiseBatchGroup / DisbursementTransaction / PaymentBatch ไม่มี UI ฝั่ง affiliate เลย
A1-16 | A | /affiliate/dashboard/profile/payment | AFFILIATE | 6-7 | P3 | retire (ของเดิม RiseWorks) หรือ redirect ไป /affiliate/settings/payout | มี 2 หน้าตั้งค่าการจ่ายเงินซ้อนกัน ทั้งคู่อยู่ใน nav
A2-6 | A | /affiliate/dashboard/code-inventory 🆕 | AFFILIATE | 6-7 | P2 | สร้างหน้า code inventory ของ affiliate เอง | GET /api/affiliate/dashboard/code-inventory ไม่มีใครเรียก
A2-11 | A | /affiliate/dashboard/payouts 🆕 | AFFILIATE | 6-7 | P2 | สร้างหน้าสถานะการโอนเงิน | affiliate ยังดูไม่ได้เลยว่าได้รับเงินหรือยัง
A1-7 | A | /pricing + CountrySelector | Public | 6-8 | P2 | แก้ /api/geo/detect → F61 | เรียก fetch('/api/geo/detect') แต่ app/api/geo/ ไม่มีอยู่จริง — 404 ทุกครั้งที่โหลด
A1-8 | A | /checkout | Public | 6-8 | P2 | ต่อ POST /api/checkout/validate-code สำหรับ Stripe branch · จัดการ orphan exchange-rate endpoint | DiscountCodeInput ใช้แต่ dLocal validate-discount → โค้ดส่วนลดฝั่ง Stripe ไม่เคยถูกตรวจ
A2-8 | A | /checkout/return 🆕 | FREE→PRO | 6-8 | P1 | หน้ารับกลับหลังจ่ายเงิน + poll สถานะ | GET /api/payments/dlocal/[paymentId] ไม่มีใครเรียก · dLocal redirect ออกนอกเว็บแล้วไม่มีทางกลับ
A2-9 | A | /upgrade/success 🆕 | FREE→PRO | 6-8 | P2 | หน้ายืนยันการอัปเกรด | Stripe success_url = /dashboard?upgrade=success แต่ไม่มีหน้าไหนอ่าน query param นี้เลย
B-01…B-12 | B | หน้าสาธารณะ 12 หน้า | Public | 6-10 | P2 | /about /docs /blog /changelog /careers /disclaimer /terms /privacy /help /affiliate /affiliate/join /status | marketing layout ลิงก์ไป 10 หน้าที่ไม่มีอยู่ · register-form ลิงก์ /terms:534 /privacy:541 /affiliate/join:617
B-13 | B | /welcome 🆕 | FREE/PRO | 6-10 | P3 | หน้า onboarding หลังยืนยันอีเมล | ไม่มี onboarding ที่ไหนเลยในระบบ
B-16 | B | /admin/system/terminals 🆕 | ADMIN | 6-11 | P2 | UI สำหรับ MT5 terminal 5 endpoints | part-06-flask_mt5_openapi.yaml · เหตุ flask-api ล่มที่เจอตอน 4B-18d มองไม่เห็นใน product
B-17 | B | /admin/system/jobs 🆕 | ADMIN | 6-11 | P3 | ประวัติการรัน cron + manual trigger | /api/cron/* 8 ตัว ไม่มี run history
B-18 | B | /admin/system/outbox 🆕 | ADMIN | 6-11 | P3 | ดู OutboxEvent PENDING/PROCESSING/FAILED | live ใน production แต่ไม่มีใครดูได้
B-19 | B | /admin/system/config-history 🆕 | ADMIN | 6-11 | P3 | audit ว่าใครแก้ config อะไร | SystemConfigHistory ไม่มี UI
C-4 | C | app/test-api/page.tsx | — | 6-12 | P4 | ลบทิ้ง | dev scratch page เรียก 4 endpoint ที่ไม่มีอยู่จริง

## Slice
# Migration Cutover Table — single source of truth (v8 snapshot: 2026-08-02)
**Maintained by the Executor** (updated in the same session as any status change).
One row per slice/route-group. Status flow:
`MONOLITH → BUILT → SHADOW-RUNNING → CUT-OVER → RETIRED` (rollback = back one state).
_(Scaffolded ahead of Session 4A-1 per the playbook, so references resolve from day one.
Rows are added when Phase 4 begins; the two conventions below are fixed now.)_
**Conventions:** flag names `MIGRATE_<SLICE>` env vars; timestamps UTC ISO-8601.
Slice / route group | Service | Session | Flag / mechanism | Shadow start | Diff clean? | Cut over | Rollback tested? | Status | Notes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ----------- | -------- | ---------------- | -------- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slice 1: 8 cron jobs ¦ money-service ¦ 4A-2/3 ¦ `CRON_ENABLED` gate (F35) + empty `crons` in vercel.json ¦ 2026-07-21/22 (manual-trigger spot-checks) ¦ yes ¦ 2026-07-22 ¦ reasoned-about only ¦ CUT-OVER | money-service | 4A-2/3 | `CRON_ENABLED` gate (F35) + empty `crons` in vercel.json | 2026-07-21 (manual-trigger spot-checks only, gate off) | pending | — | — | BUILT | slice 1 of blueprint §5.5; deployed to production with `CRON_ENABLED=false` (fully inert); verify via `POST /v1/cron-trigger/<job>` after each Vercel run until 4A-3 flips the gate
Slice 2: dLocal webhook (RiseWorks half REVOKED) ¦ money-service ¦ 4A-4/5 ¦ dashboard URL flip ¦ — ¦ yes (2 bugs fixed pre-cutover) ¦ 2026-07-24 (dLocal only) ¦ reasoned-about only ¦ CUT-OVER (dLocal only) | money-service | 4A-4/5 | Update endpoint URLs in provider dashboards | — | — | — | — | MONOLITH | slice 2 of blueprint §5.5
Slice 2W: Wise disbursement (Part 19.5 — replaces RiseWorks) ¦ money-service ¦ 4A-W1…W8 ¦ `DISBURSEMENT_PROVIDER=MOCK→WISE` + production Wise webhook subscription (schema 4.0.0) ¦ — (replay-verified, not shadow-run) ¦ pending ¦ — ¦ — ¦ PLANNED ¦ Funding is MANUAL (F37, Thailand region gate) — one human funding action per cycle. Only the webhook reducer may mark a Commission PAID. RiseWorks = ARCHIVED not retired (F42); 4A-5-RW REVOKED.
Slice 3: Read APIs (dashboards, reports, admin lists) ¦ money-service ¦ 4A-6/7 ¦ Frontend base-URL swap behind env flag ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ BUILT | money-service | 4A-6/7 | Frontend base-URL swap behind env flag | — | — | — | — | MONOLITH | slice 3 of blueprint §5.5
Slice 4: Write APIs (Stripe checkout + sub/cancel + invoices, dLocal create, code dist, batch execute) + Stripe webhook | money-service | 4A-8/9 | Same flag; Stripe webhook URL swap | — | — | — | — | MONOLITH | slice 4 of blueprint §5.5
Slice 5: Tier-update event path (money → core) | money-service | 4A-10 | Core stops reading Subscription directly | — | — | — | — | MONOLITH | slice 5 of blueprint §5.5

## Token_Efficiency
Token-efficiency rules that matter more than grouping
=========================================================
Attach the PRE-DRAFT file to Antigravity; don't paste the plan or playbook text — reference them by path and let it read what it needs.
In Claude Code, never paste long logs or diffs into the prompt; ask it to read/produce them itself. Use "Status check" sparingly during Beat 4 — each one replays the whole context. Keep Phase 5 work in its own chats even when interleaved with Phase 4 waits, so neither stream contaminates the other's context. And if any chat warns about length or starts summarizing itself, finish the current beat, run the close ritual, and start fresh — the files will catch you.
One caution: within one Claude Code chat, cheap; but never run two Claude Code sessions against the repo simultaneously except the sanctioned Phase 4/5 interleave (they touch different files).